Сводный доклад

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальных программ, принятых и действовавших в муниципальном образовании «Светлогорский городской округ» в 2023 году

Сводный доклад подготовлен в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» от 14.01.2020 № 10 «Об установлении порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Светлогорский городской округ»».

В 2023 году выполнение мероприятий всех муниципальных программ принятых и действовавших в муниципальном образовании «Светлогорский городской округ» было направлено на достижение целевых показателей социально-экономического развития муниципального образования «Светлогорский городской округ».

Шестнадцать муниципальных программ имеют социальную направленность «Новое качество жизни» и решают задачи по улучшению качества жизни населения:

- повышение уровня и качества жизни населения округа за счёт улучшения жилищных условий жителей округа, решая задачу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, формирования современной городской среды, благоустройства территорий муниципального образования, программы конкретных дел;

- повышение эффективности доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальном образовании «Светлогорский городской округ»; повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом; культурой; обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной инфраструктуры; социальная поддержка населения; социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, муниципальная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, обеспечение жильём молодых семей;

- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, профилактика правонарушений;

- обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, а также на профилактику терроризма и экстремизма.

Реализация пяти муниципальных программ направлена на инновационное развитие и модернизацию экономики муниципального образования «Светлогорский городской округ»:

- содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства;

- ремонт и содержание дорожного хозяйства;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности;

- газификация муниципального образования;

- развитие туризма.

Реализация одной муниципальной программы по направлению «Общественное и государственное развитие» направлена на:

- эффективное распределение и использование финансовых ресурсов.

Экономическим отделом администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ, которая включает в себя оценку достигнутых результатов муниципальной программы – значений целевых показателей при фактически достигнутом уровне расходов на муниципальную программу.

Расчет эффективности реализации каждой муниципальной программы Светлогорского городского округа за 2023 год осуществлялся в несколько этапов:

1) первый этап состоял из определения степени достижения целевых показателей муниципальной программы в % (исходя их результативности достижения целевых показателей муниципальной программы), переведения результата в оценку от 0 до 1,0 (показатель считался достигнутым и имел оценку 1,0 при условии достижения целевого показателя муниципальной программы на 100% и более), суммирования и отнесения оценки степени достижения целевых показателей муниципальной программы в 2023 году к одному из критериев:

- если суммарная оценка степени достижения значений целевых показателей муниципальной программы составляла от 0,95 и выше, то это характеризовалось как высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей;

- если суммарная оценка степени достижения значений целевых показателей муниципальной программы составляла от 0,75 до 0,95, то это характеризовалось как средний уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей;

- если суммарная оценка степени достижения значений целевых показателей муниципальной программы составляет менее 0,75, то это характеризовалось как низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Вес критерия для начисления итоговых баллов по степени достижения целевых показателей муниципальной программы – 25 баллов (максимум).

2) второй этап состоял из определения степени выполнения задач муниципальной программы, степени реализации основных мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы.

При этом показатель задачи считался достигнутым и имел оценку 1,0 при условии достижения установленного значения показателя задачи на 100% и более, а показатель основного (отдельного) мероприятия при условии достижения установленного значения показателя 95% и более.

Суммирование и отнесение получившихся оценок по критериям «высокий», «средний», «низкий» осуществлялся аналогично процедуре первого этапа.

Вес критерия для начисления итоговых баллов по степени выполнения задач муниципальной программы – 30 баллов (максимум).

Вес критерия для начисления итоговых баллов по степени реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы и отдельных мероприятий муниципальной программы – 20 баллов (максимум).

3) третий этап состоял из определения соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы. В целях определения вышеуказанного соответствия включению расчета подлежали суммы плановых и кассовых расходов, отраженных в бюджетной росписи на конец отчетного года (за счет всех источников ресурсного обеспечения – налоговые, неналоговые доходы и нецелевые безвозмездные поступления в местный бюджет Светлогорского городского округа, межбюджетные трансферты).

Степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы считалась высокой в случае, если значение отношения кассовых расходов к запланированным на конец отчетного года составляло 0,97 и выше, средней – от 0,90 до 0,97, низкой – менее 0,90.

Вес критерия для начисления итоговых баллов по степени соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы – 15 баллов (максимум).

4) четвертый этап состоял из определения оценки качества планирования муниципальной программы, которая осуществлялась путем сопоставления сведений о показателях (индикаторах) муниципальной программы в редакции по состоянию на начало отчетного года с редакцией муниципальной программы по состоянию на конец отчетного года. Критерии отнесения по уровням эффективности Порядком не устанавливались, но при этом за наименьшее количество внесенных корректировок в показатели муниципальной программы в итоговом расчете начислялись максимальные 10 баллов (максимум).

5) пятый этап состоял из оценки эффективности реализации муниципальной программы. Для определения оценки эффективности реализации муниципальной программы был применен механизм суммирования начисленных баллов по соответствующим критериям, максимум 100 балов.

Исходя из общего количества набранных по итогам оценки балов эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году признается:

- «высокой» при условии суммы набранных баллов не менее 90 баллов;

- «средней» при условии суммы набранных баллов от 75 до 89,9 балла;

- «удовлетворительной» при условии суммы набранных баллов от 55 до 74,9 балла;

- «низкой», в случае если сумма набранных баллов составляет менее 55 баллов.

Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы осуществляется исходя из принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях определения степени достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определённого бюджетом объёма средств (результативности).

Действовавшие в 2023 году муниципальные программы были разработаны в соответствии с Постановлением администрации Светлогорского городского округа от 09.01.2019 № 21 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования «Светлогорский городской округ»» (в редакции постановлений от 26.08.2020 № 641, от 24.11.2022 № 1113, от 27.04.2023 № 355) и постановлением администрации Светлогорского городского округа от 25.01.2019 № 95 «Об установлении порядка разработки муниципальных программ муниципального образования «Светлогорский городской округ», их формирования и реализации» (в редакции постановлений от 10.07.2023 № 630, от 20.11.2023 № 1110).

В результате проведённого анализа каждая муниципальная программа получила оценку в баллах, на основании которой сложилась её качественная характеристика и определена её эффективность.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2023 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы МО «Светлогорский городской округ» | Ответственный исполнитель | Нормативно-правовой акт | Оценка эффективности, баллы | Результат оценки, уровень эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Направление № 1 «Новое качество жизни» |
| 1 | Развитие образования | Отдел образования | Постановление администрации от 20.03.2019 № 247 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования»» | 96,0 | высокий |
| 2 | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения | Отдел ГО и ЧС | Постановление администрации от 16.05.2019 № 453 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»» | 95,6 | высокий |
| 3 | Профилактика терроризма и экстремизма | Отдел ГО и ЧС | Постановление администрации от 30.10.2020 № 837 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Светлогорский городской округ»» | 100,0 | высокий |
| 4 | Социальная поддержка населения | МУ «Отдел социальной защиты населения Светлогорского городского округа» | Постановление администрации от 12.03.2019 № 218 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения»» | 97,1 | высокий |
| 5 | Обеспечение жильём молодых семей | МУ «Отдел социальной защиты населения Светлогорского городского округа» | Постановление администрации от 12.03.2019 № 217 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей»» | 100,0 | высокий |
| 6 | Развитие физической культуры и спорта | Отдел по культуре, спорту и делам молодёжи | Постановление администрации от 20.02.2019 № 160 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»» | 99,9 | высокий |
| 7 | Развитие культуры | Отдел по культуре, спорту и делам молодёжи | Постановление администрации от 27.02.2019 № 179 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры»» | 99,9 | высокий |
| 8 | Развитие молодёжной политики | Отдел по культуре, спорту и делам молодёжи | Программа находится в стадии разработки (финансирование не предусмотрено) | - | не подлежит оценке |
| 9 | Укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования «Светлогорский городской округ» | Отдел по культуре, спорту и делам молодёжи | Постановление администрации от 19.05.2023 № 442 «Об утверждении муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования «Светлогорский городской округ»» | 75,0 (из 75,0 возможных, т.к. финансирование МП не предусмотрено) | высокий |
| 10 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» | Постановление администрации МО «Светлогорский городской округ» от 29.05.2019 № 471 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда»» | 90,6 | высокий |
| 11 | Формирование современной городской среды | МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» | Постановление администрации от 26.03.2019 № 258 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды»» | 97,2 | высокий |
| 12 | Профилактика правонарушений | Отдел по культуре, спорту и делам молодёжи | Постановление администрации от 16.04.2019 № 362 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений»» | 99,9 | высокий |
| 13 | Благоустройство территории | МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» | Постановление администрации от 03.06.2019 № 488 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории»» | 97,95 | высокий |
| 14 | Повышение безопасности дорожного движения | МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» | Постановление администрации от 31.07.2019 № 635 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения»» | 95,8 | высокий |
| 15 | Программа конкретных дел | Администрация муниципального образования «Светлогорский городской округ» | Постановление администрации МО «Светлогорский городской округ» от 15.02.2019 № 141 «Об утверждении муниципальной программы «Программа конкретных дел»» | 77,5 | средний |
| 16 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» | Постановление администрации от 19.06.2019 № 529 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»» | 100,0 | высокий |
| Направление № 2 «Инновационное развитие и модернизация экономики» |
| 17 | Развитие малого и среднего предпринимательства | Экономический отдел | Постановление администрации от 11.03.2019 № 210 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства»» | 100,0 | высокий |
| 18 | Ремонт автомобильных дорог | Администрация муниципального образования «Светлогорский городской округ» | Постановление администрации от 27.02.2019 № 178 «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог»» | 62,5 | удовлетворительный |
| 19 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» | Постановление администрации от 31.07.2019 № 634 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»» | 99,4 | высокий |
| 20 | Газификация муниципального образования | МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» | Постановление администрации от 11.04.2019 № 353 «Об утверждении муниципальной программы «Газификация муниципального образования»» | 100,0 | высокий |
| 21 | Развитие туризма | Экономический отдел | Постановление администрации от 25.03.2019 № 256 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма»» | 98,1 | высокий |
| Направление № 3 «Общественное и государственное развитие» |
| 22 | Управление муниципальными финансами | МУ «Отдел по бюджету и финансам Светлогорского городского округа» | Постановление администрации от 11.03.2019 № 212 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Светлогорский городской округ» «Управление муниципальными финансами»» | 95,2 | высокий |

Ряд факторов, повлиявших на ход реализации ряда муниципальных программ в 2023 году:

1. изменение бюджетного финансирования,

2. организационно-управленческие факторы.

Нередко из-за изменений в областном или местном бюджете подвергаются корректировке объемы финансирования муниципальных программ без изменения значений показателей. В материалах к проектам изменений, вносимых в муниципальные программы, информация об изменении показателей (индикаторов) целей и задач муниципальных программ отсутствует, что фактически не позволяет оценить целесообразность и результативность планируемых расходов.

Анализ достижения целевых показателей 21 муниципальной программы позволяет делать выводы об уровне их выполнения:

- Высокий уровень выполнения мероприятий и достижения целевых показателей - 19 муниципальных программ или 90,48% от общего количества муниципальных программ, мероприятия этих программ целесообразны к финансированию и муниципальная программа рекомендована к дальнейшей реализации;

- Средний уровень выполнения мероприятий и достижения целевых показателей – 1 муниципальная программа или 4,76% от общего количества программ;

- Удовлетворительный уровень выполнения мероприятий и достижения целевых показателей - 1 муниципальная программа или 4,76% от общего количества программ, мероприятиям этой программы необходима корректировка.

По программам «Ремонт автомобильных дорог» и «Программа конкретных дел» удовлетворительный и средний уровень эффективности программ в 2023 году связан с тем, что основные строительно-монтажные работы по некоторым мероприятиям не выполнены или выполнены не в полном объёме по причине увеличенного срока поставки в Калининградскую область некоторых товаров и элементов благоустройства, неблагоприятных погодных условий, подтопления территории строительных площадок, а также процесс уточнения исходных данных является причиной достижения удовлетворительного и среднего уровня эффективности программ.

Низкий уровень – муниципальные программы с низким уровнем эффективности отсутствуют.

Постановлением администрации от 24.11.2022 № 1113 в перечень муниципальных программ была добавлена муниципальная программа «Развитие молодёжной политики». В 2023 году было принято решение включить её в качестве подпрограммы в муниципальную программу «Профилактика правонарушений». Изменения вступят в законную силу с 1 января 2024 года.

Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования «Светлогорский городской округ»» не предусматривает финансирования, поэтому расчет эффективности программы был произведен только по 3 критериям: выполнена оценка степени достижения показателей цели, задач и основных мероприятий из расчета 75 возможных баллов.

Основными причинами недостижения в полном объеме плановых значений показателей (100%) по муниципальным программам являются:

- невыполнение либо частичное выполнение отдельных программных мероприятий по причине оптимизации бюджета;

- невыполнение либо частичное выполнение отдельных программных мероприятий по каким-либо другим причинам, не связанным с оптимизацией бюджета;

- замена одних запланированных мероприятий на другие в течение года;

- отсутствие возможности точного прогнозирования плановых значений показателей.

Анализ оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2023 год по сравнению с 2022 годом приведён в нижеследующей таблице и показывает увеличение или снижение уровня эффективности реализации муниципальной программы.

| № п/п | Наименование муниципальной программы МО «Светлогорский городской округ» | Оценка эффективности МП за 2022 год, баллы | Результат оценки МП за 2022 год, уровень эффективности | Оценка эффективности МП за 2023 год, баллы | Результат оценки МП за 2023 год, уровень эффективности | Отклоне- ние (2023 год к 2022 году) в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Направление № 1 «Новое качество жизни» |
| 1 | Развитие образования | 99,9 | высокий | 96,0 | высокий | -3,9 |
| 2 | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения | 99,0 | высокий | 95,6 | высокий | -3,4 |
| 3 | Профилактика терроризма и экстремизма | 95,5 | высокий | 100,0 | высокий | 4,7 |
| 4 | Социальная поддержка населения | 98,1 | высокий | 97,1 | высокий | -1,02 |
| 5 | Обеспечение жильем молодых семей | 100,0 | высокий | 100,0 | высокий | - |
| 6 | Развитие физической культуры и спорта | 99,2 | высокий | 99,9 | высокий | 0,7 |
| 7 | Развитие культуры | 98,5 | высокий | 99,9 | высокий | 1,4 |
| 8 | Развитие молодёжной политики | - | - | - | - | - |
| 9 | Укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования «Светлогорский городской округ» | - | - | 75,0 | высокий | 100,0 |
| 10 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | 85,8 | средний | 90,6 | высокий | 5,6 |
| 11 | Формирование современной городской среды | 88,9 | средний | 97,2 | высокий | 9,3 |
| 12 | Профилактика правонарушений | 97,0 | высокий | 99,9 | высокий | 2,99 |
| 13 | Благоустройство территории | 98,4 | высокий | 97,95 | высокий | -0,46 |
| 14 | Повышение безопасности дорожного движения | 97,3 | высокий | 95,8 | высокий | -1,54 |
| 15 | Программа конкретных дел | 97,2 | высокий | 77,5 | средний | -20,27 |
| 16 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 0,0 | не подлежит оценке | 100,0 | высокий | 100,0 |
| Направление № 2 «Инновационное развитие и модернизация экономики» |
| 17 | Развитие малого и среднего предпринимательства | 70,0 | удовлетворительный | 100,0 | высокий | 42,9 |
| 18 | Ремонт автомобильных дорог | 99,9 | высокий | 62,5 | удовлетворительный | -37,4 |
| 19 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 96,0 | высокий | 99,4 | высокий | 3,54 |
| 20 | Газификация муниципального образования | 67,6 | удовлетворительный | 100,0 | высокий | 47,9 |
| 21 | Развитие туризма | 96,2 | высокий | 98,1 | высокий | 1,98 |
| Направление № 3 «Общественное и государственное развитие» |
| 22 | Управление муниципальными финансами | 99,7 | высокий | 95,2 | высокий | -4,5 |

Из таблицы видно, что 8 муниципальных программ имеют отрицательное отклонение по показателю «Оценка эффективности», достигнутому в 2023 году по отношению к 2022 году. Данный показатель в 2022 году составлял 7 муниципальных программ. 12 муниципальных программ имеют положительную динамику. По муниципальной программе «Обеспечение жильём молодых семей» показатель «Оценка эффективности» в 2023 году остался на том же уровне, что и в 2022 году.

Значения оценочных показателей эффективности реализации муниципальных программ, их степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию каждой муниципальной программы приведены в нижеследующей таблице.

| № п/п | Наименование муниципальной программы МО «Светлогорский городской округ» | Степень достижения целевых показателей | Предусмотрено в МП бюджетных ассигнований на конец отчётного года (план), тыс. рублей | Кассовый расход на реализацию МП за отчётный год (Рф), тыс. рублей | Степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию МП (ССур) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Направление № 1 «Новое качество жизни» |
| 1 | Развитие образования | 1 | 671 173,51 | 606 451,54 | 0,9 |
| 2 | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения | 1 | 17 077,11 | 16 544,34 | 0,97 |
| 3 | Профилактика терроризма и экстремизма | 1 | 108,5 | 108,5 | 1,0 |
| 4 | Социальная поддержка населения | 1 | 31 344,39 | 29 699,78 | 0,95 |
| 5 | Обеспечение жильем молодых семей | 1 | 2 037,646 | 2 037,646 | 1,0 |
| 06 | Развитие физической культуры и спорта | 1 | 17 898,9 | 17 785,7 | 0,99 |
| 7 | Развитие культуры | 1 | 49 079,3 | 48 787,3 | 0,99 |
| 8 | Развитие молодёжной политики | не подлежит оценке |
| 9 | Укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования «Светлогорский городской округ» | не подлежит оценке в связи с отсутствием финансирования муниципальной программы |
| 10 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | 1 | 12 996,15 | 7 449,42 | 0,57 |
| 11 | Формирование современной городской среды | 1 | 16 100,53 | 13 083,54 | 0,81 |
| 12 | Профилактика правонарушений | 3,89 | 5 006,6 | 4 973,0 | 0,99 |
| 13 | Благоустройство территории | 0,94 | 212 335,02 | 204 087,04 | 0,96 |
| 14 | Повышение безопасности дорожного движения | 1 | 20 171,38 | 18 883,32 | 0,94 |
| 15 | Программа конкретных дел | 0,8 | 32 629,63 | 32 629,63 | 1,0 |
| 16 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 1 | 197,0 | 197,0 | 1,0 |
| Направление № 2 «Инновационное развитие и модернизация экономики» |
| 17 | Развитие малого и среднего предпринимательства | 1 | 55,0 | 55,0 | 1,0 |
| 18 | Ремонт автомобильных дорог | 0,39 | 76 639,21 | 75 420,25 | 0,98 |
| 19 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 1 | 5 579,88 | 5 334,15 | 0,96 |
| 20 | Газификация муниципального образования | 1 | 1 346,78 | 1 346,78 | 1,0 |
| 21 | Развитие туризма | 1 | 19 916,9 | 19 368,24 | 0,97 |
| Направление № 3 «Общественное и государственное развитие» |
| 22 | Управление муниципальными финансами | 0,95 | 9 248,97 | 8 788,12 | 0,95 |

Степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы (ССур) признается:

1) высокой, в случае если значение ССур составляет 0,97 и выше: в 2023 году степень достигнута по 12 муниципальным программам; в 2022 году степень достигнута по 7 муниципальным программам;

2) средней, в случае если значение ССур составляет от 0,90 до 0,97: в 2023 году степень достигнута по 6 муниципальным программам, в 2022 году степень достигнута по 4 муниципальным программам;

3) низкой, в случае если значение ССур составляет менее 0,90: в 2023 году низкая степень по 2 муниципальным программам; в 2022 году низкая степень по 7 муниципальным программам:

- «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда»,

- «Формирование современной городской среды».

Основной причиной низкой степени расходов на реализацию муниципальных программ является экономия, образовавшаяся после проведенных закупок по мероприятиям программ.

Ниже представлена сравнительная таблица, отражающая степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы (далее - МП) в 2022 и 2023 гг.

| № п/п | Наименование муниципальной программы МО «Светлогорский городской округ» | Предусмотрено в МП бюджетных ассигнований на конец 2022 года (план), тыс. рублей | Кассовый расход на реализацию МП за 2022 год (Рф), тыс. руб. | Степень соответствия запланирован ному уровню расходов на реализацию МП за 2022 год (ССур) | Предусмотрено в МП бюджетных ассигнований на конец 2023 года (план), тыс. рублей | Кассовый расход на реализацию МП за 2023 год (Рф), тыс. руб. | Степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию МП за 2023 год (ССур) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Направление № 1 «Новое качество жизни» |
| 1 | Развитие образования | 667 228,85 | 662 703,25 | 0,99 | 671 173,51 | 606 451,54 | 0,9 |
| 2 | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения | 14 778,06 | 13 730,13 | 0,93 | 17 077,11 | 16 544,34 | 0,97 |
| 3 | Профилактика терроризма и экстремизма | 143,61 | 100,41 | 0,70 | 108,5 | 108,5 | 1,0 |
| 4 | Социальная поддержка населения | 27 411,97 | 26 109,93 | 0,95 | 31 344,39 | 29 699,78 | 0,95 |
| 5 | Обеспечение жильем молодых семей | 2 071,38 | 2 071,38 | 1,0 | 2 037,646 | 2 037,646 | 1,0 |
| 6 | Развитие физической культуры и спорта | 16 434,68 | 16 263,74 | 0,99 | 17 898,9 | 17 785,7 | 0,99 |
| 7 | Развитие культуры | 45 568,63 | 45 309,51 | 0,99 | 49 079,3 | 48 787,3 | 0,99 |
| 8 | Развитие молодёжной политики | не подлежит оценке |
| 9 | Укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования «Светлогорский городской округ» | не подлежит оценке в связи с отсутствием финансирования муниципальной программы |
| 10 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | 12 345,45 | 6 373,85 | 0,52 | 12 996,15 | 7 449,42 | 0,57 |
| 11 | Формирование современной городской среды | 19 896,56 | 13 990,88 | 0,70 | 16 100,53 | 13 083,54 | 0,81 |
| 12 | Профилактика правонарушений | 3 427,87 | 2 738,36 | 0,8 | 5 006,6 | 4 973,0 | 0,99 |
| 13 | Благоустройство территории | 173 854,45 | 158 696,31 | 0,91 | 212 335,02 | 204 087,04 | 0,96 |
| 14 | Повышение безопасности дорожного движения | 21 026,02 | 19 987,66 | 0,95 | 20 171,38 | 18 883,32 | 0,94 |
| 15 | Программа конкретных дел | 6 328,39 | 5 137,18 | 0,81 | 32 629,63 | 32 629,63 | 1,0 |
| 16 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 0 | 0 | 0 | 197,0 | 197,0 | 1,0 |
| Направление № 2 «Инновационное развитие и модернизация экономики» |
| 17 | Развитие малого и среднего предпринимательства | 75,0 | 0 | 0 | 55,0 | 55,0 | 1,0 |
| 18 | Ремонт автомобильных дорог | 88 777,97 | 88 241,53 | 0,99 | 76 639,21 | 75 420,25 | 0,98 |
| 19 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 1 990,32 | 1 451,88 | 0,73 | 5 579,88 | 5 334,15 | 0,96 |
| 20 | Газификация муниципального образования | 2 290,10 | 1 920,40 | 0,84 | 1 346,78 | 1 346,78 | 1,0 |
| 21 | Развитие туризма | 22 368,69 | 21 940,54 | 0,98 | 19 916,9 | 19 368,24 | 0,97 |
| Направление № 3 «Общественное и государственное развитие» |
| 22 | Управление муниципальными финансами | 8 631,46 | 8 459,68 | 0,98 | 9 248,97 | 8 788,12 | 0,95 |

Начальник экономического отдела                                                                                               С.В. Шклярук