## ПКД Светлогорск 2014-2016
VII. Мероприятия, планируемые к выполнению в рамках ПКД 2014-2019 гг.
№ | Раздел/виды работ | Ед. изм. | Кол-во | Сроки выполнения работ |  | Объем финансирования, тыс. рублей, в т.ч.
[6 empty] | Всего, включая внебюдж. источники |  |  |  | Внебюдж. источники
|  |  |  | Начало | Оконч. |  | Всего, в т.ч | Областной бюджет | Местный бюджет
1 | Освещение
1.1. | Установка уличных фонарей освещения по ул.Фруктовая в г. Светлогорске | протяженность (п.м) / количество светоточек (шт) | 230/8 | 2014-06-01 | 2014-09-01 | 363855 | 363855 | 272891.25 | 90963.75 | 0
1.2. | Установка уличных фонарей освещения в сквере пос. Отрадное по ул.Фрунзе и Калининградский проспект | протяженность (п.м) / количество светоточек (шт) | 90/6 | 2014-06-01 | 2014-09-01 | 280387 | 280387 | 176317.5 | 104069.5 | 0
0
| Итого по разделу 1. |  |  |  |  | 644242 | 644242 | 449208.75 | 195033.25 | 0
2. | Строительство и ремонт тротуаров, ямочный ремонт дорог
2.1. | Строительство тротуаров вдоль ул. Фруктовая в г. Светлогорске (дорога к ФОКу) | м.п. | 50 | 2014-04-01 | 2014-09-30 | 183820 | 183820 | 147056 | 36764 | 0
2.2. | Строительство пешеходной дорожки вдоль Калининградского проспекта | м.п. | 150 | 2014-04-01 | 2014-09-30 | 554000 | 554000 | 415500 | 138500 | 0
2.3. | Благоустройство территории по ул. Пионерская в районе д.28 | м.п. |  | 2014-04-01 | 2014-09-30 | 1348674.3 | 1348674.3 | 1039440 | 309234.3 | 0
2.4. | Устройство тротуара по ул. Балтийской в г. Светлогорске | м.п. |  | 2018-04-01 | 2018-06-01 | 4000000 | 4000000 | 3000000 | 1000000 | 0
| Итого по разделу 2. |  |  |  |  | 10086494.3 | 6086494.3 | 4601996 | 1484498.3 | 0
3. | Обустройство детской/спортивной игровой площадки
| Итого по разделу 3. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Обустройство мест для сбора ТБО**
| Устройство контейнерной площадки для сбора и выврза ТБО | шт. | 30 | 2015-07-01 | 2015-09-01 | 1287665.96 | 1287665.96 | 946914 | 315638 | 0
| Устройство контейнерной площадки для сбора и выврза ТКО | шт. | 2 | 2015-12-01 | 2016-03-31 | 198440 | 198440 | 148830 | 49610 | 0
| Итого по разделу 4. |  |  |  |  | 1460992 | 1460992 | 1095744 | 365248 | 0
5. | Приобретение и установка скамей и малых архитектурных форм
5. | Итого по разделу 5. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Ремонт фасадов зданий
| Итого по разделу 6. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Комплексное обустройство центральной части населенного пункта и мест отдыха жителей
7.1. | Благоустройство парка "Времена года" в г.Светлогорске (освещение) | площадь/кв.м |  | 2016-07-01 | 2016-10-01 | 2000000 | 2000000 | 1500000 | 500000
7.2 | Благоустройство парка отдыха "Лиственничный" в городе Светлогорске Калининградской области (I этап) | площадь/кв.м |  | 2017-07-01 | 2017-10-01 | 4000000 | 4000000 | 3000000 | 1000000 | 0
7.3 | Благоустройство парка "Георгенсвальде" по Калининградскому проспекту | площадь/кв.м |  | 2019-05-01 | 2019-09-01 | 4000000 | 4000000 | 3000000 | 1000000 | 0
| Итого по разделу 7. |  |  |  |  | 10000000 | 10000000 | 7500000 | 2500000 | 0
8. | Иные мероприятия
| Итого по разделу 8. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по Программе |  |  |  |  | 18191728.3 | 18191728.3 | 13646948.75 | 4544779.55 | 0