Ё

Муниципальная целевая программа 
развития туризма и рекреации  в Светлогорском районе

на 2012-2016 годы

Оглавление

Паспорт программы	2

Глава 1. Содержание проблемы и возможности ее решения 
программно-целевым методом	5

Глава 2. Цели и задачи программы	12

Глава 3. Сроки   реализации программы	13

Глава 4. Система программных мероприятий	13

Глава 5. Плановые показатели результатов реализации программы	16

Глава 6. Ресурсное обеспечение программы	17

Глава 7. Оценка социально-экономической эффективности реализации программы	18

Глава 8. Механизм реализации программы и система контроля за ходом ее реализации 	18

Приложение 1	19

Приложение 3	30

Муниципальная целевая программа 
развития туризма и рекреации  в Светлогорском районе

на 2012-2016 годы

# Паспорт программы

| Наименование программы | Муниципальная целевая программа развития туризма и рекреации в Светлогорском районе на 2012-2016 годы (далее программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Наименование нормативно - правовых актов о разработке проекта целевой программы (федерального, муниципального уровней и уровня субъекта): -Федеральный закон от 24.11.1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристической деятельности в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Целевая программа «Развитие Калининградской области как туристического центра на 2007-2014 годы»; -Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Светлогорский район» на период до 2020 года |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования «Светлогорский район» |
| Субъект бюджетного планирования Программы, ответственный за исполнение программы | МБУ «Информационно-туристический центр Светлогорского района» |
| Разработчик программы | Экономический отдел администрации муниципального образования «Светлогорский район» |
| Исполнители подпрограмм и основных мероприятий | - МБУ «Информационно-туристический центр Светлогорского района» ; - Отдел по культуре, спорту и делам молодежи; - Отдел муниципального имущества и земельных ресурсов; - МАУ «Дворец спорта «Аквамарин»; - МКУ «Управление капитального строительства Светлогорского района»; - Агентство по труду и обеспечению занятости населения Калининградской области – Государственное казенное учреждение Калининградской области «Центр занятости населения г.Светлогорска»: - Некоммерческое партнерство «Центр поддержки малого предпринимательства Светлогорского городского округа»; - МКУ «Отдел по бюджету и финансам Светлогорского района». |
| Стратегическая цель программы | Расширение туристско-рекреационных возможностей и продвижение Светлогорского района на российский и европейский рынки туристических услуг. |
| Тактические задачи программы | Задачи программы: - Разработка и реализация программы развития туризма на среднесрочную перспективу, направленную на создание благоприятной правовой и организационной экономической среды; - Создание комфортной и безопасной среды пребывания туристов; Реализация в Светлогорском районе концепции устойчивого развития туризма как экологически безопасной формы использования природных и культурно- исторических ресурсов; - Активизация сотрудничества с региональными, российскими и международными туристическими агентствами и центрами в области обмена туристическими потоками; - Развитие новых форм и видов туризма -событийного (фестивальный, выставочный, конгресс-туризм),специализированного (спортивный, культурный, религиозный, экологический и др.), образовательного (летние школы, выездные семинары, мастер - классы); - Переподготовка и повышение квалификации туристских кадров ; - Стимулирование развития предпринимательства в сфере туризма, поддержка малого бизнеса в этой области,создание сопровождающих туристско-рекреационную деятельность производств; - Стимулирование развития инфраструктуры туризма (средств размещения, питания, транспортных услуг, объектов индустрии развлечений и т.д.) путем создания благоприятных условий для привлечения внебюджетных инвестиционных ресурсов, в том числе иностранных, для реконструкции действующих и строительства новых туристских объектов; - Совершенствование системы информационного обеспечения сферы туризма, в том числе путем внедрения новых информационных технологий, проведения активной рекламной деятельности по продвижению туристских продуктов; - Активное продвижение туристско-рекреационных продуктов и услуг на отечественный и зарубежный рынки. |
| Сроки реализации программы | 2012-2016 годы |
| Объемы и источники финансирования программы по годам | Общий объем финансирования составляет 2010,0 тыс. рублей, в том числе по годам : 2012 год – 336,0 тыс. рублей, 2013 год – 480,0 тыс. рублей, 2014 год – 403,0 тыс. рублей, 2015 год – 403,0 тыс. рублей, 2016 год – 388,0 тыс. рублей. по источникам: бюджет МО «Светлогорский район» - 1060,0 тыс. рублей, внебюджетные источники - 950,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Создание в Светлогорском районе современной конкурентоспособной туристско-рекреационной отрасли, определяющей специализацию экономики района; Становление Светлогорского района в качестве наиболее привлекательного туристско-рекреационного центра Калининградской области; Существенное увеличение числа прибывающих туристов; Увеличение количества дней пребывания туристов; Увеличение числа туристов, повторно посещающих Светлогорский район; Существенное улучшение качества обслуживания туристов , в том числе за счет повышения разнообразия предоставляемых услуг; Значительное увеличение доходов предприятий туристско-рекреационного комплекса, бюджетов поселений и населения района; Рост числа новых рабочих мест; Привлечение отечественных и иностранных инвестиций в экономику района; Развитие малого предпринимательства и самозанятости населения; Улучшение качества жизни (в том числе улучшение здоровья) населения за счет обеспечения благоприятных условий для активного, разнообразного и полноценного отдыха; Улучшение ситуации в области охраны окружающей среды, а также сохранения и возрождения историко-культурного наследия. |
| Система организации контроля за исполнением программы | Контроль за исполнением мероприятий программы и мониторинг реализации программы осуществляется экономическим отделом администрации муниципального образования «Светлогорский район» |

# Глава 1. Содержание проблемы и возможности ее решения 
программно-целевым методом

Безусловным приоритетом  является формирование и становление туристско-рекреационной  отрасли в качестве  ведущей отрасли специализации района. Данная отрасль, как свидетельствует мировой опыт,способна внести  значительный вклад в экономику не только за счет собственной деятельности, но и путем оказания  мощного стимулирующего воздействия  практически на  все другие отрасли хозяйствования: строительство, транспорт, общественное питание, розничная торговля, бытовое обслуживание и т.д.

Рыночная экономика  предполагает  трансформацию сферы туризма и рекреации  в доходную, бюджетообразующую отрасль экономики района. Однако для этого необходимо  осуществить целый комплекс мероприятий и привлечь значительные инвестиционно-финансовые ресурсы.

Ежегодное увеличение туристического потока  на территорию Калининградской области  составляет 10 – 12% в год, что свидетельствует  об устойчиво положительной  динамике посещаемости региона  туристами в последние годы. Активно ведется строительство и модернизация  объектов  гостиничного и санаторно-курортного  комплекса, ресторанов, кафе, культурно-досуговых учреждений ,сформирован  портфель инвестиционных  предложений и проектов, ряд которых находится в стадии реализации.

Уникальные природно-ландшафтные условия, уникальные водные ресурсы, благоприятный климат, наличие большого числа объектов историко-культурного наследия, богатые туристические традиции  обеспечат для Светлогорского  района  быстрое развитие туристической сферы и станут существенным фактором конкурентоспособности муниципального образования в регионе Балтийского моря.

В настоящее время основными проблемами развития туристско-рекреационного комплекса являются фактор сезонности, отсутствие инфраструктуры развлечений и недостаточно эффективное продвижение Светлогорского района как туристического центра на российском и международном рынках.

Для сохранения положительных тенденций  в области использования туристско-рекреационного потенциала  территории  и придания им устойчивого характера необходимо осуществить переход  от фрагментарного  к комплексному  решению проблемы становления и развития  туристско-рекреационного комплекса  путем разработки и реализации  соответствующей программы  развития туризма и  рекреации, направленной  на создание  правовой, организационной и экономической  среды, обеспечивающей  эффективное  управление данным процессом.

Программа носит  комплексный характер и представляет  собой одну из наиболее  действенных форм муниципального  управления и поддержки  становления и развития туристско-рекреационной отрасли.

Основой туристско-рекреационного потенциала Светлогорского района  являются :

Природно-ресурсный потенциал как база  для развития  лечебно-оздоровительного туризма.

Культурно-историческое наследие как основа развития  культурно-познавательного туризма.

Туристско-рекреационная инфраструктура.

Природно-ресурсный потенциал.

Светлогорский район обладает многообразным и в значительной  мере  уникальным  как для России , так и для других европейских стран  природно-ресурсным потенциалом.

Чистое, незамерзающее в этой части  Балтийское море и морской воздух, насыщенный  солями брома и йода; достопримечательные ландшафтные комплексы и дюнные образования; лесные массивы с чрезвычайно разнообразной флорой. Территория Светлогорского района  входит в зону хвойно-широколиственных лесов с  дубом и липой. Основными  лесообразующими древесными породами являются: хвойные - сосна, ель; лиственные - дуб, клен, ясень, береза, ольха, липа и осина. Кроме того, здесь широко распространены такие деревья, как бук и граб. Из плодовых деревьев   встречаются: яблоня, груша, вишня, слива, алыча. Из кустарников наиболее распространены боярышник, шиповник, сирень, облепиха, лещина, жимолость и различные виды смородины. Произрастают разные травы: клевер белый и красный, лисохвост, люпин, мятник, хвощ полевой, пастушья сумка, заячья капуста, конский щавель и другие. Большое  разнообразие ценных лекарственных трав: зверобой, тысячелистник, цикорий, душица, подорожник, ромашка аптечная, спорыш, мята, горец, щавель, репей, крапива, заросли шиповника, ежевики, боярышника, рябины, калины, различных зонтичных растений. Леса богаты ягодами: черника, малина, ежевика.

Животный мир также разнообразен и богат. Лесные  животные: лиса, лось, заяц, кабан, косуля, лань, бобр, крот, барсук. Лесные птицы: дрозды, дятлы, сова, беркуты, пересмешники. На  озерах достаточно много водоплавающей птицы - гуси, утки, лебеди, чирки.

В районе имеются небольшие выработанные карьеры песка и глины. В санаториях  активно применяются местные торфяные грязи, хлоридно-натриевые рассолы, лечебно-столовые воды.

Климат      переходный  от морского  к континентальному, с небольшими амплитудами колебаний температуры и атмосферного давления. Зима мягкая; средняя температура января  -4 С.Лето умеренно теплое; средняя температура  июля +17 С.  Осадков около 800 мм в год. Число часов солнечного сияния около 2000 в год. Купальный сезон – с середины июня до конца августа.

Чистый ионизированный воздух, высокая  ультрафиолетовая радиация, морские купания благоприятны для  проведения  климатопрофилактики и климатотерапии.

Основными природными лечебными ресурсами  являются минеральные воды, лечебные грязи и лечебный климат.

На территории  Светлогорского  района выявлены следующие типы  минеральных вод Светлогорского месторождения –

маломинерализованные питьевые лечебно-столовые гидрокарбонатно-хлоридные и хлоридные натриевые воды без  специфических компонентов;

бромные с  повышенным содержанием бора хлоридные кальциево-натриевые рассолы.

Минеральные воды  хлоридно-натриевые малой минерализации приурочены  к водоносным отложениям сеноманского  яруса  нижнемелового водоносного комплекса, который вскрыт скважинами   , глубина 310 м.Дебит скважин    составляет 8,64 куб.м./сут.    Статический уровень воды – 45 м.    .Эксплуатационные запасы минеральных вод составляют 15 куб.м/сут. по категории А.

По ионному составу воды  слабощелочные, хлоридно - натриевые, относятся  к лечебно-столовым.

Бромные хлоридные кальциево-натриевые рассолы   используются  для приготовления ванн при лечении заболеваний органной движения, центральной и периферической нервной системы, гинекологических заболеваниях и др.Эксплуатационные запасы бромных рассолов  нижнедевонского водоносного комплекса утверждены по категории А в количестве  90,7 куб.м/сут.

Месторождение торфяных лечебных грязей «Горелое» расположено в 5 км к   .югу от Светлогорска в Зеленоградском районе. Площадь месторождения  72 га. Представляет собой типичное  месторождение  водораздельных сточных котловин и относится к болотам верхнего типа. В настоящее время для добычи торфа используется  южная часть  болота площадью 59,4 га, ограниченная обводной канавой.

В соответствии с «Критериями оценки качества лечебных грязей при их разведке, использовании и охране» ,торф  месторождения «Горелое» относится к пресноводным, бессульфидным низкозольным торфам верхнего типа.

Утвержденные запасы  торфяных лечебных грязей в целом по месторождению составляют 241 тыс.куб.м. по категории А – балансовые и 238 тыс.куб.м. – забалансовые . По состоянию на 01.01.2010 г. балансовые запасы составляют  195138 куб.м.

Наиболее привлекательным  для развития лечебно-оздоровительного туризма является природно-ресурсный потенциал.

Сочетание морского  климата, лечебных грязей и минеральных вод  с обилием лесных и садовых насаждений  способствовало тому, что  в марте 1999 года постановлением  Правительства Российской  Федерации от 29.03.1999 г. № 359  г.Светлогорск  - пос.Отрадное  получили статус  курорта федерального значения.

Именно здесь размещены основные  санаторно-курортные учреждения Калининградской области.

Санаторные учреждения  составляют основу  рекреационного комплекса  курортной зоны. Они специализируются на  лечении больных  с заболеваниями сердечно- сосудистой системы, органов  движения и опоры, нервной системы, болезнями органов пищеварения. В настоящее время  на территории района   9 действующих  санаториев, в том числе 3 детских, 33 средства размещения (гостиницы, отели, гостевые дома), 9 детских оздоровительных лагерей, 5 действующих пансионатов , общий номерной фонд   которых  составляет  2860 номеров на 6763 места (4321 по санаторно-курортным и иным средствам размещения). В  среднем, в год, лечебно-оздоровительные услуги получают 50-55 тысяч человек.

Однако, в настоящее время санатории испытывают  серьезные трудности.  Здания и материально-техническая база  большинства из них нуждается в реконструкции (радикальном обновлении в целях приведения в соответствие с современными требованиями, международными стандартами).Большинство санаторных учреждений  остаются малорентабельными, а их услуги  не пользуются спросом у зарубежных граждан.

Аналогичные проблемы  характерны и для детских и молодежных спортивно-оздоровительных лагерей, баз отдыха, расположенных на морском побережье, общее количество  мест в которых 2442 единицы, в том числе приспособленных к круглогодичному использованию – немногим более 500 мест.

Одним из  перспективных направлений  повышения эффективности использования (прежде всего в период межсезонья) спортивно-оздоровительного комплекса является организация на их базе культурно-оздоровительных центров , проведение  на территории лагерей  ежегодных  туристско-музыкальных фестивалей, слетов и т.д.

В целом, как показывают  результаты  природно-ресурсного потенциала, на их  базе наиболее перспективно развивать  следующие виды  въездного туризма: лечебно - оздоровительный, экотуризм.

Историко-культурное наследие.

В настоящее время к памятникам историко-архитектурного наследия отнесены 120 зданий и сооружений, находящихся на территории Светлогорского района , в том числе: морская водолечебница с водонапорной башней, дача архитектора Геринга,     охотничий домик, дом-музей скульптора Германа Брахерта (пос. Отрадное).  Архитектурными достопримечательностями Светлогорского района являются также православная церковь Преподобного Серафима Саровского - бывшая лютеранская кирха 1907 года постройки (архитектор Вихманн Куккуок) и построенная в 90-е годы часовня Божьей Матери «Всех скорбящих радость».

Экспозиция Дома-музея Г.Брахерта представляет творческое наследие немецкого скульптора Германа Брахерта (1890-1972) и его супруги фотохудожника Марии Брахерт (1893-1970). 25 лет с1919 по1944 гг. они жили в Восточной Пруссии и считали ее своей родиной. Герман Брахерт занимался скульптурой, медальной пластикой, ювелирным делом. Он создал более 20 монументальных скульптур для Кенигсберга и провинций Восточной Пруссии.

Главной достопримечательностью и украшением города, его визитной карточкой, является знаменитая  башня морской  водолечебницы  высотой 25 метров.

В 2008 году  исполнилось 100 лет с момента  завершения её строительства.

С середины XIX   по первую треть  XX века  в Восточной Пруссии  было построено  множество  различных по архитектуре водонапорных башен, но башня в Раушене – самая красивая.  Башня  сооружена по проекту архитектора    Отто- Вальтера  Куккука   в 1900-1908 годах. Здания водолечебницы с башней, построенные в романтическом стиле,  стали центральным организующим объектом,  доминантой  верхней,  дюнной части Раушена.

К историко-культурному наследию  могут быть  отнесены  также и традиции проведения с широким  размахом зрелищных и увеселительных мероприятий : открытие курортного сезона, международный фестиваль «Балтийские дебюты», музыкальные фестивали, фестиваль духовых оркестров.  Как свидетельствует  существующая практика турбизнеса, зрелищно-развлекательные мероприятия, особенно связанные с местными традициями, существенно  повышают привлекательность  турпродуктов .

Еще один элемент  историко-культурного наследия – янтарь.

Издревле  этот солнечный камень  привлекал к себе внимание  многих стран и народов. Интерес к янтарю не угасает и в наши дни. Добыча и обработка янтаря  становится уникальным  достопримечательным объектом, привлекающим путешественников. В рамках данной программы  должны найти отражение вопросы, связанные с организацией и проведением мастер-классов по обработке янтаря, конкурсов на лучшее изделие из солнечного камня, международных выставок –продаж янтарных изделий, возможностями  приобщения туристов непосредственно к  самому процессу обработки янтаря и изготовлению из него простейших ювелирных изделий.

Первоочередными задачами в области использования  культурно-исторического потенциала в интересах развития въездного туризма являются :

-	разработка системы мер по  консервации и реставрации  памятников истории и культуры;

-	разработка мероприятий по благоустройству территорий, на которых размещаются  достопримечательные  историко-культурные объекты, с целью их  использования  в интересах  культурно-познавательного туризма;

-	разработка новых тематических  турмаршрутов;

-	разработка «календаря» знаменательных событий;

-	проведение мастер-классов по  обработке янтаря.

Туристско-рекреационная инфраструктура.

Средства размещения.

В настоящее время в  Светлогорском районе  функционирует  33 объекта размещения: 14  гостиниц, 19 гостевых дома (с общим числом мест - 1373), 9 действующих санаториев   (2400 места), 5 пансионатов (548 мест),  9 летних оздоровительных лагерей и баз отдыха (2442 места).

Общая вместимость  объектов размещения составляет 6763 места.

Главным элементом размещения в Светлогорском районе являются санатории и пансионаты, услугами которых в 2011 году  воспользовалось 50660 человек, т. е. 42 % от общего числа туристов, посетивших район.

Наряду с гостиницами и санаториями  для размещения привлекается  частный жилищный фонд. Однако привести достоверные данные по  размещению в нём, в настоящее время, не представляется возможным.

Использование частного жилого фонда  решает сразу две  проблемы: достаточно быстро и с экономией  инвестиционных ресурсов  справиться с дефицитом средств размещения в период «высокого» сезона и создать условия для  получения дополнительных доходов  местным населением, в том числе незанятым в общественном производстве (домохозяйки, безработные).

Инфраструктура досуга и развлечений.

В Светлогорском районе  функционируют 10 ресторанов ( многие размещены в гостиницах, имеют прекрасную кухню и открытый доступ для посещения), 40 баров,кафе. В летний период   дополнительно  открываются порядка  15  летних кафе. Разнообразные объекты  удовлетворяют  потребности как самых обеспеченных, так и стесненных в финансовых средствах туристов.

В 2011 году введен в эксплуатацию   физкультурно-оздоровительный комплекс «Светлогорский».

Современный спортивный комплекс включает в себя  универсальный  спортивный зал, 25 метровый бассейн на 6 дорожек, ледовую арену, тренажерный зал, фитнес-зал, а также кафе, кинотеатр, детскую комнату.

Среднемесячная пропускная способность комплекса составляет около 7000 человек, включая спортсменов, родителей, зрителей спортивных мероприятий.

Работают секции для детей и взрослых по хоккею, фигурному катанию, художественной гимнастике, кикбоксингу, спортивным бальным танцам, йоге, аэробике,  плаванию.

Транспорт.

Все населенные пункты района имеют    удобное транспортное сообщение с г. Калининградом –  транспортным, экономическим и административным центром Калининградской области, а также с другими городами Балтийского побережья – Балтийском, Пионерском, Зеленоградском и с международным аэропортом «Храброво». С областным центром район связывают электрифицированная железная дорога и автомобильная дорога областного значения.

В 2011 году закончена вторая очередь  Приморского кольца : от развязки  г.Зеленоградска до дороги на Светлогорск с ответвлением на г. Пионерский, общей протяженностью  24 км.

Светлогорский  район имеет наибольшую по протяженности береговую линию – 15 км.

Из автотранспортных  средств в туристских  целях используются в основном автобусы и микроавтобусы, обслуживающие  экскурсионные  маршруты.

К основным  направлениям развития автотуризма относятся:

-	разработка мероприятий  по организации  так называемых «туристских» дорог, соединяющие территории ,на которых  расположены памятники истории, культуры и другие  достопримечательные объекты, и по которым движение грузового транспорта ограничено, либо вовсе запрещено. Вдоль туристских дорог  размещаются объекты, обслуживающие туристов  (кафе, кемпинги, площадки для пикников, временные стоянки, сувенирные магазины и т.д.);

-	разработка системы проката автомобилей и других транспортных средств;

-	разработка системы мероприятий, направленных  на повышение эффективности  обслуживания индивидуальных (семейных)  автотуристов: выпуск карт, справочников с указанием рекомендуемых турмарщрутов с подробным описанием условий и ограничений их прохождения на русском, немецком языках;

-	разработка мероприятий по привлечению жилого фонда, принадлежащего населению, для целей автотуризма.

# Глава 2. Цели и задачи программы

Стратегической целью программы является:

Расширение туристско-рекреационных возможностей и продвижение Светлогорского района на европейский рынок туристических услуг.

Основными целями реализации программы являются:

- Разработка и реализация программы развития туризма на среднесрочную перспективу, направленную на создание благоприятной правовой и организационной экономической среды;

- Создание комфортной и безопасной среды пребывания туристов; Реализация  в Светлогорском районе  концепции  устойчивого  развития туризма как  экологически безопасной формы  использования  природных и культурно- исторических ресурсов;

- Активизация сотрудничества с региональными, российскими и международными туристическими агентствами и центрами в области обмена      туристическими потоками;

- Развитие  новых форм и видов туризма -событийного (фестивальный, выставочный, конгресс-туризм),специализированного (спортивный, культурный, религиозный, экологический и др.), образовательного (летние школы, выездные семинары, мастер - классы);

- Переподготовка  и повышение квалификации  туристских  кадров .

Создание системы  непрерывного образования (подготовка, переподготовка и повышение квалификации туристских кадров);

- Стимулирование  развития предпринимательства в сфере туризма,   поддержка малого бизнеса в этой области, создание сопровождающих туристско-рекреационную деятельность производств;

- Стимулирование развития инфраструктуры туризма (средств размещения, питания, транспортных услуг, объектов индустрии развлечений и т.д.) путем создания  благоприятных условий для  привлечения внебюджетных  инвестиционных ресурсов, в том числе иностранных, для реконструкции действующих и строительства новых туристских объектов;

- Совершенствование системы  информационного обеспечения сферы туризма, в том числе  путем внедрения  новых информационных технологий, проведения активной рекламной деятельности по продвижению туристских продуктов;

- Активное продвижение туристско-рекреационных продуктов и услуг на отечественный и зарубежный рынки;

- Создание новых конкурентоспособных турпродуктов. Существенно  повысить привлекательность  традиционных турпродуктов за счет развития дополнительных услуг и, прежде всего, услуг индустрии развлечений;

- Создание условий для обеспечения всесезонного притока туристов за счет развития индустрии развлечений;

- Строительство  коммуникационных, очистных сооружений, берегозащитных укреплений, благоустройство пляжей, природоохранные мероприятия.

Основанием для реализации  поставленных  задач  является  прежде всего  богатый туристско-рекреационный потенциал , введение  в Калининградской области  упрощенного визового режима.

# Глава 3. Сроки реализации программы

Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период с 2012 по 2016 год.

# Глава 4. Система программных мероприятий

Перечень программных мероприятий, призванных обеспечить решение поставленных выше задач через механизмы реализации настоящей программы, с указанием объемов финансирования и сроков, приведен в приложении № 1 к программе.

4.1. Создание благоприятной среды для развития туризма.

С целью улучшения инвестиционного климата  и стимулирования инвестиционного процесса в туристской отрасли  ,прежде всего, в области развития гостиничного комплекса, объектов общепита, объектов зрелищно-развлекательной индустрии, природоохранных зон и их отдельных объектов (берегозащитных укреплений, очистных сооружений, благоустройства пляжей и т.д.) необходимо :

- реконструкция и модернизация действующих санаториев, пансионатов и  домов отдыха;

- расширение номенклатуры  санаторно-курортных услуг(включая уникальную янтарную терапию) и доведение их качества до уровня  международных стандартов;

- дальнейшее использование природно-ресурсного  потенциала Светлогорского  района в лечебно-оздоровительных целях;

- совершенствование организационно-экономических отношений в санаторно-курортном деле (подключение  к международным санаторным сетям, подписание прямых договоров  с крупными предприятиями и учреждениями области и других регионов России и зарубежья; расширение возможностей граждан ,не имеющих путевки, для пользования услугами санаториев (экспресс-диагностика, лечение в сжатые сроки под наблюдением врачей за более высокую плату и т.д.).

4.2. Создание  комфортной информационной  среды для туристов и разработка новых  турпродуктов

Одной из актуальных задач  для Светлогорского района  является   создание единого информационного пространства ,формирование сети туристических маршрутов, доступных для самостоятельного  посещения .

В целях популяризации и привлечения туристов,  а также для предоставления доступной информации туристам Информационно-туристическим центром начат проект « Светлогорск. Место нашей встречи».   В рамках проекта разработаны 6 индивидуальных туристических маршрутов, которые по своей сути отражают причины, по которым стоит посетить наш район:

- “Достопримечательности «Раушена-Светлогорска»

- “Архитектурные памятники Раушена-Светлогорска»

- «Известные люди Раушена-Светлогорска»

- «Оздоровительный курорт Светлогорск»

- «Светлогорск-ботанический сад»

6. «Целебные свойства янтаря».

Для популяризации разработанных туристических  маршрутов  необходимо создать четкую  систему информирования туристов об объектах показа непосредственно на самих  маршрутах.

Отсутствие  на сегодняшний день указателей, информационных таблиц  и    информационных табло, затрудняет  доступ к информации об объектах культурно-исторического наследия.

4.3. Подготовка, переподготовка и повышение  квалификации кадров

Подготовку, переподготовку, повышение квалификации кадров   планируется осуществлять через реализацию следующих мероприятий:

- организация и проведение  обучающих семинаров   ;

- предоставление   образовательных услуг, связанных с подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации, в том числе при бюджетной поддержке со стороны органов местного самоуправления и Агентства по обеспечению занятости населения Калининградской области в рамках ежегодной целевой программы Калининградской области  «Дополнительные меры, направленные на снижение напряженности на рынке труда Калининградской области»;

- создание постоянно действующих курсов на базе «Информационно-туристического центра Светлогорского района» по подготовке  персонала гостиниц.

4.4. Развитие  транспортной инфраструктуры туризма и рекреации

Развитие транспортной инфраструктуры  туризма и рекреации  осуществляются в рамках реализации программы  :

- создание туристской автодороги (вдоль побережья),оборудованной велосипедными и  пешеходными дорожками с особым режимом  эксплуатации;

- развитие системы проката (прокат  автомобилей, мотоциклов, велосипедов и других средств передвижения);

- создание смотровых обзорных площадок, оборудование  авто- и велостоянок, создание велосипедных дорожек, устройство  лестничных сходов и лифтовых подъемников.

  - Рекламно-выставочная деятельность

Информационно-рекламная  деятельность  является  одним из определяющих факторов развития туризма. До настоящего времени продвижение Светлогорского района как туристского направления за рубежом и внутри страны сводилось лишь   к посещению нескольких профильных выставок в России (г. Москва,г. Санкт-Петербург и др.) в составе делегации Правительства Калининградской области при полном отсутствии бюджетного финансирования. Необходим  комплекс мероприятий в целях всестороннего показа туристских возможностей Светлогорского района на международном и внутреннем рынках. Именно поэтому информационно-рекламному обеспечению  туристско-рекреационной деятельности  уделяется особое внимание.

Основные направления :

-	Участие в международных, российских и региональных  туристических выставках и ярмарках с использованием разработанного  бренда.

-	Подготовка и выпуск  рекламных  полиграфических материалов: издание проспектов, буклетов, реестра  туристско-рекреационных ресурсов.

-	Организация рекламных компаний, инфотуров для региональных и российских туроператоров и журналистов: «День открытых дверей в Светлогорске», «Дни семьи в Светлогорске» (рекламная акция в майские праздники),  размещение туристской информации о Светлогорске в информационно-туристических центрах — партнерах,   в Интернете .

4.6. Поддержка приоритетных направлений

Сложившаяся в районе традиционная структура экономики   поддерживает  значительную долю  малого и среднего бизнеса в туристско-рекреационной отрасли. Этот сектор экономики должен создавать новые рабочие места и обслуживать значительную долю потребителей, производя комплекс товаров и услуг в соответствии с существующими требованиями рынка. Малый и средний бизнес развивается  в сферах деятельности, непривлекательных для крупного бизнеса, способствует стабилизации налоговых поступлений, динамично осваивает новые виды продукции и экономические ниши.

Программой предусматривается поддержка субъектов МСП по следующим направлениям:

- обрабатывающие производства;

- услуги гостиниц и ресторанов;

- производство строительных материалов;

- торговля и общественное питание;

- предоставление услуг населению;

- организация деятельности в сфере туризма и отдыха;

- охрана окружающей среды ;

- развитие народных промыслов и ремесел, развитие сувенирных производств.

# Глава 5. Плановые показатели результатов реализации программы

Плановыми показателями реализации программы являются:

- показатели непосредственных результатов реализации программы:

- количество туристов посещающих Светлогорский район — 150 тыс. человек;

- число рабочих мест, организованных в рамках реализации программы - 70;

- количество специалистов , прошедших обучение и повысивших свою квалификацию  - 200 человек  ;

- количество материалов, опубликованных на официальном сайте муниципального образования с целью обеспечения наиболее широкого доступа к нормативной, справочной и коммерческой информации муниципального, регионального и федерального уровней  - 180;

- число посещений страниц официального сайта муниципального образования, посвященных вопросам  туризма, а также сайта муниципального бюджетного учреждения «Информационно-туристический центр  Светлогорского района» — 70 тыс. человек;

- число участников информационных мероприятий (форумов, семинаров, "круглых столов») - 100;

- привлекательность ведения бизнеса в туристско-рекреационной отрасли (опросный показатель) - 75 %.

- Показатели конечных результатов реализации программы:

- среднесписочная численность занятых в малом и среднем предпринимательстве  ( предприятия  туристско-рекреационной отрасли)  -  4120 единиц;

- оборот организаций  санаторно-курортного комплекса -  724 млн. рублей;

- объём отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг, выполненных собственными силами   -  207 млн. рублей;

- доля среднесписочной численности работников, занятых в сфере туристско-рекреационного комплекса, от совокупного количества экономически активного населения –  60 %,

-	изменение структуры занятости населения в малом бизнесе в пользу развития туризма и санаторно-курортного обслуживания, оказания бытовых услуг населению, жилищное и гражданское строительство, производство строительных материалов и деталей, благоустройство   территорий, природоохранной деятельности, ремесел, народных и художественных промыслов и производства.

Плановые показатели реализации программы изложены в приложении № 2 к программе.

Возможные риски не достижения представленных целевых индикаторов показателей:

- снижение цен на производимые товары и услуги;

- изменение визового режима.

# Глава 6. Ресурсное обеспечение программы

Финансовое обеспечение мероприятий программы осуществляется за счёт средств местных бюджетов и внебюджетных источников.

Источниками для реализации программы на 2012-2016 годы являются средства  консолидированного бюджета муниципального образования «Светлогорский район», средства  от внебюджетной деятельности МБУ «Информационно-туристический центр Светлогорского района».

Общий объем финансирования Программы составляет 2010,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 год –  336,0 тыс. рублей,

2013 год –  480,0 тыс. рублей,

2014 год –  403,0 тыс. рублей,

2015 год –  403,0 тыс. рублей,

2016 год –  388,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проектов бюджетов на очередной финансовый год и уточнении объемов внебюджетных источников.

# Глава 7. Оценка социально-экономической эффективности реализации программы

Реализация мероприятий программы, направленных на развитие туризма и рекреации в Светлогорском районе  ,   позволит обеспечить производство конкурентоспособной продукции, расширение номенклатуры санаторно-курортных услуг, увеличить доходную часть местных бюджетов, повысить благосостояние и уровень жизни населения, улучшить положение на рынке труда, обеспечить формирование среднего класса.

Оценка эффективности реализации программы определяется в соответствии с методикой, указанной в приложении № 3 к программе.

Результаты оценки результативности и эффективности муниципальной программы проводятся с периодичностью раз в год  .

# Глава 8. Механизм реализации программы и система контроля за ходом ее реализации

Формы и методы управления реализацией программы определяются заказчиком программы – администрацией муниципального образования «Светлогорский район».

Общее руководство и контроль за ходом реализации программы осуществляет заказчик программы.

К основным функциям заказчика программы относятся:

- подготовка проекта программы, его согласование с органами местного самоуправления поселений, входящих в состав района ,утверждение проекта установленным порядком в соответствии с положениями Устава муниципального образования;

- координация исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности, содействие решению спорных (конфликтных) ситуаций;

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий программы, в том числе за своевременным и эффективным использованием бюджетных средств по реализации мероприятий настоящей программы;

- подготовка  ежегодных отчетов о результатах мониторинга реализации программных мероприятий  ;

- подготовка и внесение предложений по корректировке программы.

# Приложение 1

Перечень программных мероприятий

Создание благоприятной среды для развития туризма

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования (тыс.руб.) | Сроки реализации | Заказчики | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Заключить инвестиционные (концессионные) соглашения, с целью реализации намерений инвесторов участвовать в развитии сферы туризма Светлогорского района (курорта Светлогорск-Отрадное) | - | 2012-2016 | Администрация муниципального образования «Светлогорский район» | Юридический, экономический отделы администрации муниципального образования «Светлогорский район» |
| 2. | Разработать предложения о налоговых льготах для инвесторов при осуществлении намерений инвестирования в развитие курорта Светлогорск-Отрадное и туриндустрию Светлогорского района | - | 2012-2016 | Администрация муниципального образования «Светлогорский район» | Экономический отдел администрации Светлогорского района |
| 3. | Подготовить заявки с целью участия в международных проектах по вопросам развития туризма | - | 2012-2016 | Администрация муниципального образования «Светлогорский район» | МБУ «Информационно-туристический центр Светлогорского района» |
| 4. | Реализовать положительный опыт взаимодействия публичного (государственного) и частного партнеров для реализации инвестиционных проектов по развитию курорта | - | 2012-2016 | Администрация муниципального образования «Светлогорский район» | Экономический отдел администрации Светлогорского района, отдел муниципального имущества и земельных ресурсов |
| 5. | Строительство объектов Федеральной целевой программы социально-экономического развития Калининградской области в сфере благоустройства, экологического оздоровления территории Светлогорского района | - | 2012-2016 | Администрация муниципального образования «Светлогорский район» | МКУ «Управление капитального строительства Светлогорского района» |

Создание  комфортной информационной  среды для туристов и разработка новых  турпродуктов

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования (тыс.руб.) | Сроки реализации | Заказчики | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Безвозмездный или льготный доступ к законодательной, нормативной, справочной и коммерческой информации , связанной с деятельностью предприятий туристско-рекреационного комплекса, в том числе к информации об ценах, порядке оплаты услуг. | - | 2012-2016 | Администрация муниципального образования «Светлогорский район» | МБУ «Информационно-туристический центр Светлогорского района», Отдел информационных технологий администрации Светтлогорского района |
| 2. | Популяризация разработанных туристических маршрутов путем создания четкой системы информирования туристов об объектах показа непосредственно на самих маршрутах (изготовление указателей, информационных таблиц и информационных табло) ,обеспечение доступа к информации об объектах культурно-исторического наследия. | 156,0 В том числе по годам : 2012-156,0 | 2012 | Администрация муниципального образования «Светлогорский район» | МБУ «Информационно-туристический центр Светлогорского района» |
| 3. | Разработка и осуществление интерактивных проектов по обработке янтаря («Прусский мёд», «Дни мастера») | - | 2012-2016 | Администрация муниципального образования «Светлогорский район» | МБУ «Информационно-туристический центр Светлогорского района» |
| 4. | Разработка и осуществление этнического проекта «Рыцарское подворье» | - | 2012-2016 | Администрация муниципального образования | МБУ «Информационно-туристический центр |
|  |  |  |  | «Светлогорский район» | Светлогорского района» |
| 5. | Разработка туристического маршрута «Балтийское побережье», объединяющего города побережья – г.Светлогорск, г.Пионерский, п.Янтарный , обладающие высокой туристической привлекательностью. . | - | 2012-2016 | Туристические фирмы Светлогорского района | МБУ «Информационно-туристический центр Светлогорского района» |
| 6. | Организация тематических туров по разным муниципалитетам Калининградской области (средневековые замки, чудеса балтийской природы, северные столицы, по следам второй мировой войны и т.п.). | - | 2012-2016 | Туристические фирмы Светлогорского района | МБУ «Информационно-туристический центр Светлогорского района» |
| 7. | Организация инфотура «День открытых дверей в Светлогорске» для региональных туроператоров и журналистов | 12,0 В том числе по годам : 2013-3,0 2014-3,0 2015-3,0 2016-3,0 | 2012-2016 | Туристические фирмы Светлогорского района | МБУ «Информационно-туристический центр Светлогорского района» |

Рекламно-выставочная деятельность

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования (тыс.руб.) | Сроки реализации | Заказчики | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Субсидирование части затрат по участию предприятий сферы туризма в выставках и ярмарках ,тематических семинарах и конференциях . | 400,0 В том числе по годам : 2012-0,0 2013-100,0 2014-100,0 2015-100,0 2016-100,0 |  | МБУ «Информационно-туристический центр Светлогорского района», гостиницы, туристические фирмы | МКУ «Отдел по бюджету и финансам Светлогорского района» |
| 2. | Возмещение затрат по организации выставочных мест на ежегодной выставке «Янтур» | 100,0 В том числе по годам : 2012-0,0 2013-25,0 2014-25,0 2015-25,0 2016-25,0 | 2012-2016 | Участники ежегодной выставки «Янтур» | МКУ «Отдел по бюджету и финансам Светлогорского района» |
| 3. | Проведение презентационных встреч и иных мероприятий с потенциальными инвесторами, способствующих развитию и привлечению инвестиций в сфере туризма. | 185,0 В том числе по годам : 2012-20,0 2013-30,0 2014-50,0 2015-50,0 2016-35,0 | 2012-2016 | Администрация муниципального образования «Светлогорский район» | МБУ «Информационно-туристический центр Светлогорского района», экономический отдел администрации Светлогорского района |
| 4. | Подготовка и выпуск рекламных полиграфических материалов, проспектов, буклетов. | 450,0 В том числе по годам : 2012-50,0 2013-100,0 2014-100,0 2015-100,0 2016-100,0 | 2012-2016 | Администрация муниципального образования «Светлогорский район» | МБУ «Информационно-туристический центр Светлогорского района» |
| 5. | Изготовление сувенирной продукции с символикой г.Светлогорска | 500,0 В том числе по годам : 2012-100,0 2013-100,0 2014-100,0 2015-100,0 2016-100,0 | 2012-2016 | Администрация муниципального образования «Светлогорский район» | МБУ «Информационно-туристический центр Светлогорского района» |

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования (тыс.руб.) | Сроки реализации | Заказчики | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Организация и проведение обучающих семинаров по вопросам создания собственного бизнеса, управления персоналом и бизнес процессами, маркетинга, правовых аспектов и проч. Курс предназначен для школьников 10-11 классов, безработных граждан, а также всех заинтересованных лиц . | 90,0 В том числе по годам : 2012-10,0 2013-20,0 2014-20,0 2015-20,0 2016-20,0 | 2012-2016 | Некоммерческое партнерство «Центр поддержки малого предпринимательства Светлогорского городского округа», | Агентство по труду и обеспечению занятости населения Калининградской области – Государственное казенное учреждение Калининградской области «Центр занятости населения г.Светлогорска». |
| 2. | Организация и проведение мероприятий по вовлечению в предпринимательскую деятельность безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости. Организация встреч с предпринимателями ,получившими субсидии для открытия собственного дела | - | 2012-2016 | Образовательные учреждения Светлогорского района | Агентство по труду и обеспечению занятости населения Калининградской области – Государственное казенное учреждение Калининградской области «Центр занятости населения г.Светлогорска». |
| 3. | Сбор и размещение информации о перечне туристских профессий, учебных заведениях, осуществляющих подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров для сферы туризма, размещение материалов по данному вопросу в средствах массовой информации и в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования. | 17,0 В том числе по годам : 2012-0,0 2013-2,0 2014-5,0 2015-5,0 2016-5,0 | 2012-2016 | Предприятия туристской сферы | Отдел образования администрации муниципального образования «Светлогорский район»; Агентство по труду и обеспечению занятости населения Калининградской области – Государственное казенное учреждение Калининградской области «Центр занятости населения г.Светлогорска». |

Поддержка приоритетных направлений

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования (тыс.руб.) | Сроки реализации | Заказчики | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Содействие развитию и поддержка предпринимательской деятельности, направленной на использование местных ресурсов, возрождение старых и создание новых направлений по переработке янтарного сырья, сопутствующих материалов (сувенирная продукция, изделия из янтаря и керамики, ремесла, народные и художественные промыслы, переработка местных минерально-сырьевых ресурсов – минеральная и питьевая вода, лечебные грязи и др.), организация производства экологически чистых продуктов лечебного, диетического и детского питания, лекарственных средств природного происхождения (промышленная фасовка лечебных трав, производство фиточаев, лечебных препаратов, коктейлей). | - | 2012-2016 | Некоммерческое партнерство «Центр поддержки малого предпринимательства Светлогорского городского округа», Предприятия и организации санаторно-курортного комплекса Светлогорского района | Агентство по труду и обеспечению занятости населения Калининградской области – Государственное учреждение Калининградской области «Центр занятости населения города Светлогорска» |
| 2. | Провести маркетинговое исследование по организации производства экологически чистых продуктов лечебного, диетического и детского питания, лекарственных средств природного происхождения (промышленная фасовка лечебных трав, производство фиточаев, лечебных препаратов, коктейлей); | 100,0 В том числе по годам : 2012-0,0 2013-100,0 | 2012-2016 | Администрация муниципального образования «Светлогорский район» | Экономический отдел администрации Светлогорского района |
| 3. | Развитие малого предпринимательства в сферах, связанных с обеспечением деятельности туристско-рекреационного комплекса (услуги гостиничного хозяйства - малый гостиничный бизнес, гостевые дома, услуги общественного питания, оказание бытовых услуг населению, производство ремонтно-строительных и реставрационно-восстановительных работ, работ по благоустройству территории). | - | 2012-2016 | Администрация муниципального образования «Светлогорский район» | Некоммерческое партнерство «Центр поддержки малого предпринимательства Светлогорского городского округа», |

Развитие  транспортной  инфраструктуры туризма и рекреации

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования (тыс.руб.) | Сроки реализации | Заказчики | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Развитие системы проката (прокат автомобилей, мотоциклов, велосипедов и других средств передвижения); | - | 2012-2016 |  |  |
| 2. | Создание смотровых обзорных площадок, оборудование авто- и велостоянок, создание велосипедных дорожек, устройство лестничных сходов и лифтовых подъемников. | - | 2012-2016 |  |  |

Приложение 2

Показатели реализации программы

| № | Цель, задачи, наименование показателя | Единица измерения | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факт |  | прогноз |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Формирование благоприятных экономических, правовых и организационных условий для развития туризма и рекреации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество субъектов МСП | единиц | 1583 | 1862 | 1867 | 1880 | 1890 | 1898 | 1910 |
|  | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых в сфере МСП | человек | 2694 | 2845 | 3124 | 3550 | 3824 | 3920 | 4120 |
|  | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых в сфере МСП, от совокупного количества экономически активного населения | % | 38 | 45 | 57 | 64,5 | 69,5 | 72 | 75 |
|  | Число рабочих мест, организованных в рамках реализации программы | единиц | 15 | 35 | 35 | 40 | 50 | 60 | 75 |
|  | Оборот организаций по субъектам МСП, занятых в сфере развития туризма и рекреации | млн. рублей | 585,2 | 523,2 | 567,8 | 605,1 | 641 | 679 | 724 |
|  | Объём отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг, выполненных собственными силами МСП | млн. рублей | 187,6 | 137,7 | 147 | 162 | 178 | 196 | 207 |
| Создание комфортной информационной среды для туристов и разработка новых турпродуктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество материалов, опубликованных на официальном сайте муниципального образования с целью обеспечения наиболее широкого доступа к нормативной, справочной и коммерческой информации муниципального, регионального и федерального уровней | единиц | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 |
|  | Число посещений страниц официального сайта муниципального образования, посвященных вопросам развития туризма | тыс.единиц/ год | 17,1 | 22,7 | 30,0 | 45,0 | 50,0 | 65,0 | 70,0 |
|  | Количество туристических маршрутов | Ед. | 4 | 9 | 10 | 13 | 13 | 14 | 15 |
|  | Количество проектов, реализованных в сфере развития туризма | Ед. | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| Подготовка ,переподготовка и повышение квалификации кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество специалистов , прошедших обучение и повысивших свою квалификацию | человек | 110 | 147 | 150 | 150 | 170 | 180 | 200 |
| Рекламно-выставочная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число участников информационных мероприятий (форумов, семинаров, "круглых столов",выставок), организованных с целью развития туризма и рекреации | человек | 25 | 45 | 70 | 100 | 120 | 150 | 200 |
|  | Объем выпуска рекламных полиграфических материалов (проспектов,буклетов,справочников,путеводителей,карт-схем) | тыс.шт. | 7 | 9 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Привлекательность ведения бизнеса в муниципальном образовании (опросный показатель) | % | н/д | н/д | н/д | 30 | 50 | 65 | 75 |
|  | Число туристов, посетивших Светлогорский район | человек | 120 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 150 |

# Приложение 3

Методика оценки результативности и эффективности программы

Оценка результативности реализации программы осуществляется ответственным исполнителем в установленные сроки сдачи отчетности путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также путем сравнения текущих значений показателей и индикаторов с их целевыми значениями.

Показатель результативности () рассчитывается по формуле:

,

где:

- плановое значение показателя;

- текущее значение показателя;

- весовой коэффициент

При расчете эффективности реализации Программы используются следующие основные целевые показатели и их весовые коэффициенты:

| № | Наименование показателя | Значение весового коэффициента |
| --- | --- | --- |
| 1. | Показатель № 1 | 0,2 |
| 2. | Показатель № 2 | 0,2 |
| … | …….. | ….. |
| …. | Показатель № …. | ….. |
| Итого |  | 1,0 |

При значении показателя  75% результативность реализации программы признается низкой,  при значении от 75% до 85% – средней и выше 85% - высокой.

Эффективность реализации программы оценивается за год путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей программы с уровнем её финансирования с начала реализации.

Показатель эффективности реализации программы () рассчитывается по формуле:

где:

- показатель результативности;

- плановая сумма финансирования программы;

- сумма финансирования на текущую дату.

При значении показателя R 75% эффективность программы признаётся низкой. При значении показателя от 75% до 85% – средней, свыше 85% – высокой.