РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Калининградская область

Администрация муниципального образования

«Светлогорский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от     05   сентября   2016  года  №631

г. Светлогорск

О намерении внедрения успешных практик

В целях исполнения подпункта «в» пункта 8 перечня поручений Президента РФ от 25 апреля 2015 года №815ГС, в соответствии с Порядком мер, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства и снятие административных барьеров в муниципальных образованиях, администрация муниципального образования «Светлогорский район»

постановляет:

1.Присоединиться к формированию благоприятного инвестиционного климата в Калининградской области и к процессу внедрения на территории муниципального образования «Светлогорский район» успешных практик в соответствии с Порядком мер, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства и снятие административных барьеров в муниципальных образованиях согласно перечню базовых практик, включенных в Атлас муниципальных практик.

2.Определить ответственным лицом за внедрение успешных практик   заместителя главы администрации МО «Светлогорский район» Качмар Татьяну Николаевну.

3. Утвердить перечень успешных практик, которые планируется внедрить в МО «Светлогорский район» согласно приложению №1.

4.Утвердить план работ  администрации МО «Светлогорский район», временной рабочей группы (ВРГ) и  экспертной группы (ЭГ)  по внедрению успешных практик  на территории МО «Светлогорский район» согласно приложению №2.

5. Ответственному лицу, в недельный срок, подготовить и утвердить положение и состав временной рабочей группы и экспертной рабочей группы по разработке и реализации, на основе успешных практик, мер, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства и снятие административных барьеров в муниципальном образовании «Светлогорский район».

6.Экономическому отделу администрации МО «Светлогорский район», совместно с временной рабочей группой, в месячный срок, разработать и представить на утверждение План мероприятий по внедрению успешных практик, в соответствии с «Порядком мер, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства и снятие административных барьеров в муниципальных образованиях».

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Светлогорска», разместить на официальном сайте администрации МО «Светлогорский район» svetlogorsk39.ru., а также на специализированном интернет портале Калининградской области.

8. Контроль  исполнения  настоящего  постановления  оставляю за собой.

9.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального  опубликования.

Глава администрации

муниципального образования

«Светлогорский  район»                                                          	А.В. Ковальский

Приложение №1

постановлению

от 05 сентября 2016 г. №631

Перечень

успешных практик, которые планируется внедрить в

МО «Светлогорский район»

1.Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «Одного окна».

2.Создание отдела по  поддержке инвестиционной деятельности  и развитию предпринимательства» на базе НП «Центр  поддержки малого предпринимательства Светлогорского городского округа».

Приложение №2

к постановлению

от 05 сентября 2016 г. №631

План работ  администрации МО «Светлогорский район, временной рабочей группы (ВРГ) и  экспертной группы (ЭГ)  по внедрению успешных практик  на территории МО «Светлогорский район»

| №п/п | Этапы работ |  | Сроки исполнения работ |  |  |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало |  |  |  | Окончание |  |
| Организационно - подготовительный этап |  |  | 22.08.2016 |  |  |  | 28.09.2016 |  |
| 1 | Предварительное ознакомление начальников отделов администрации, МУ «УФЦ», МКУ «Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов» МКУ «МФЦ» с типовым Порядком мер, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства и снятия административных барьеров в МО «Светлогорский район», успешными практиками улучшения инвестиционного (делового) климата в муниципальных образованиях продвинутых регионов Российской Федерации. |  | 22.08.2016 |  |  |  | 29.08.2016 | Экономический отдел |
| 2 | Принятие главой администрации МО «Светлогорский район» решения о присоединении к работам по внедрению успешных практик на территории Светлогорского района, подготовка и издание постановления о назначении ответственных лиц за внедрение успешных практик в МО и формирование временной рабочей группы. |  | 29.08.2016 |  |  |  | 07.09.2016 | Администрация МО «Светлогорский район» |
| 3 | Подготовка и издание администрацией МО «Светлогорский район» постановления о создании ВРГ и положения о ВРГ. |  | 29.08.2016 |  |  |  | 07.09.2016 | Экономический отдел |
| 4 | Подготовка и издание администрацией МО «Светлогорский район» постановления о создании ЭГ и положения о ЭГ. |  | 07.09.2016 |  |  |  | 16.09.2016 | Экономический отдел |
| 5 | Подготовка и издание администрацией МО «Светлогорский район» постановления о присоединении к работам, проводимым в регионе, по внедрению успешных практик на территории МО. |  | 19.09.2016 |  |  |  | 23.09.2016 | Экономический отдел |
| 6 | Подготовка и направление администрацией МО «Светлогорский район» обращения к врио. Председателя Правительства КО о решении присоединиться к работам по внедрению успешных практик с указанием ответственных лиц, выбранного перечня практик и сроков их внедрения |  | 07.09.2016 |  |  |  | 28.09.2016 | Экономический отдел |
| 7 | Дополнение действующей системы мотивации сотрудников администрации МО «Светлогорский район», внесение соответствующих дополнений в должностные инструкции сотрудников, участвующих во внедрении успешных практик. |  | 29.08.2016 |  |  |  | 15..09.2016 | Юридический отдел |
| Разработка и реализация планов и программ МО «Светлогорский район» по внедрению успешных практик |  |  | 07.09.2016 |  |  |  | Переход на 2017г. |  |
| 8 |  | Формирование администрацией МО «Светлогорский район» совместно с ответственным, составом ВРГ, для планирования и реализации мероприятий по внедрению успешных практик (из числа сотрудников, осуществляющих полномочия в областях, непосредственно связанных с процессом внедрения успешных практик, и к ведению которых отнесено выполнение отдельных мероприятий). | 07.09.2016 |  |  |  | 19.09.2016 | Администрация МО «Светлогорский район» |
| 9 |  | Формирование администрацией МО «Светлогорский район» (по согласованию) с общественными бизнес-объединениями, ЭГ, в составе не менее 5 человек, для проведения общественной оценки результатов внедрения успешных практик и соответствия полученных результатов рекомендациям, изложенным в Порядке мер направленных на развитие МСП и снятия административных барьеров в МО. | 07.09.2016 |  |  |  | 19.09.2016 | Администрация МО «Светлогорский район», Экспертная группа (ЭГ) |
| 10 |  | Участие членов ВРГ и руководителей экспертных групп в стартовом семинаре по внедрению успешных практик муниципальных образований. | 27.09.2016 |  |  |  | 03.10.2016 | ВРГ, ЭГ |
| 11 |  | Участие руководителей и сотрудников администрации, МКУ, МУ, МУП МО в групповом обучении по формированию благоприятного инвестиционного климата и внедрению успешных практик. |  | 10.10.2016 |  |  | 21.10.2016 | Администрация МО «Светлогорский район», сотрудники МКУ,МУ, МУП |
| 12 |  | Участие ВРГ и ЭГ в опытной эксплуатации и внедрении автоматизированной системы учета и контроля деятельности муниципальных образований по внедрению успешных практик. | 07.09.2016 |  |  |  | 25.11.2016 | Организация-разработчик системы, ПО, ВРГ, ЭГ |
| 13 |  | Участие ВРГ и ЭГ в опытной эксплуатации и внедрении подраздела на сайте КРКО, для популяризации, проводимой муниципальными образованиями деятельности по формированию благоприятного инвестиционного климата, мониторинга хода и результатов работ по внедрению успешных муниципальных практик и обеспечения обратной связи с предпринимателями. | 07.09.2016 |  |  |  | 24.11.2016 | Организация-разработчик системы, ВРГ, ЭГ, ПО |
| 14 |  | Разработка администрацией и временной рабочей группой планов мероприятий по внедрению успешных практик: | 03.10.2016 |  |  |  | 24.10.2016 | Администрация МО «Светлогорский район», ВРГ |
| 14.1 |  | Изучение выбранных успешных практик. | 03.10.2016 |  |  |  | 10.10.2016 | ВРГ |
| 14.2 |  | Сбор и анализ информации о текущем состоянии МО в области внедряемых успешных практик. | 10.10.2016 |  |  |  | 18.10.2016 | ВРГ |
| 14.3 |  | Разработка перечня мероприятий по внедрению успешных практик. | 13.10.2016 |  |  |  | 21.10.2016 | ВРГ |
| 14.4 |  | Оценка ожидаемых результатов выполнения мероприятий и планируемых целевых значений ключевых показателей эффективности. | 18.10.2016 |  |  |  | 21.10.2016 | ВРГ |
| 14.5 |  | Формирование плана работ по внедрению успешных практик. | 17.10.2016 |  |  |  | 24.10.2016 | ВРГ |
| 15 |  | Согласование планов мероприятий администрации МО «Светлогорский район» с руководством МК (Проектного офиса) и утверждение их главой администрации МО «Светлогорский район». | 14.11.2016 |  |  |  | 25.11.2016 | Администрация МО «Светлогорский район, ВРГ, ПО |
| 16 |  | Реализация планов по внедрению успешных практик в муниципальном образовании (первый этап): | 28.11.2016 |  |  |  | 03.04.2017 | Администрация МО «Светлогорский район, ВРГ |
| 16.1 |  | Реализация мероприятий по разработке и внедрению первой успешной практики: «Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «Одного окна» | 28.11.2016 |  |  |  | 09.01.2017 | Администрация МО «Светлогорский район, ВРГ |
| 16.2 |  | Реализация мероприятий по разработке и внедрению второй успешной практики: «Создание отдела по поддержке инвестиционной деятельности и развитию предпринимательства на базе НП «Центр поддержки малого предпринимательства Светлогорского городского округа» | 10.01.2017 |  |  |  | 14.02.2017 | Администрация МО «Светлогорский район, ВРГ |
| 16.3 |  | Подготовка ответственным лицом за внедрение успешных практик в муниципальном образовании (в случае невозможности выполнения мероприятий в установленные сроки) проекта изменений в план мероприятий (новой редакции плана мероприятий) с уведомлением об этом Проектного офиса. | 20.03.2017 |  |  |  | 24.03.2017 | Экономический отдел, ВРГ |
| 16.4 |  | Согласование с руководителем Проектного офиса изменений в план мероприятий (новой редакции плана мероприятий) и утверждение их главой администрации МО «Светлогорский район». | 27.03.2017 |  |  |  | 03.04.2017 | Администрация МО «Светлогорский район ВРГ, ПО |
| 16.5 |  | Самооценка результатов внедрения первой группы успешных практик администрацией МО «Светлогорский район» и ВРГ. | 15.02.2017 |  |  |  | 16.02.2017 | , ВРГ |
| 16.6 |  | Подготовка материалов для ведомственной и экспертной оценки результатов внедрения первой группы успешных практик. | 10.01.2017 |  |  |  | 17.02.2017 | ВРГ |
| 16.7 |  | Размещение в системе Диалог (в срок не позднее 3 рабочих дней до указанной в плане мероприятия начальной даты осуществления оценки результатов внедрения соответствующих успешных практик) документов, необходимых для проведения экспертизы, с приложением пояснительной записки. | 20.02.2017 |  |  |  | 21.02.2017 | Экономический отдел, ВРГ |
| 17 |  | Проведение общественной экспертизы: | 27.02.2017 |  |  |  | 21.03.2017 | ЭГ, ВРГ |
| 17.1 |  | Проведение общественной экспертизы результатов внедрения первой группы успешных практик. | 27.02.2017 |  |  |  | 10.03.2017 | ЭГ, ВРГ |
| 17.2 |  | Подведение итогов общественной экспертизы результатов внедрения первой группы успешных практик. | 13.03.2017 |  |  |  | 17.03.2017 | ЭГ |
| 17.3 |  | Размещение протокола заседания ЭГ, в котором содержатся итоги общественной оценки, в системе «Диалог». | 20.03.2017 |  |  |  | 21.03.2017 | Специалист МУ «УФЦ», ЭГ |
| 18 |  | Проведение ведомственной оценки: | 27.02.2017 |  |  |  | 23.03.2017 | ПО, ВРГ |
| 18.1 |  | Проведение ведомственной оценки результатов внедрения первой группы успешных практик. | 27.02.2017 |  |  |  | 10.03.2017 | ПО, ВРГ |
| 18.2 |  | Подведение итогов ведомственной экспертизы результатов внедрения первой группы успешных практик. | 13.03.2017 |  |  |  | 21.03.2017 | ПО |
| 18.3 |  | Сопоставление результатов общественной и ведомственной экспертизы и размещение протокола, в котором содержатся итоги оценок, в системе «Диалог». | 22.03.2017 |  |  |  | 23.03.2017 | ПО |
| 19 |  | Разработка администрацией МО «Светлогорский район» и временной рабочей группой планов мероприятий по внедрению тиражируемых успешных практик пилотных МО. | 28.02.2017 |  |  |  | 10.03.2017 | Администрация МО «Светлогорский район, ВРГ |
| 20 |  | Реализация планов по внедрению тиражируемых успешных практик в муниципальном образовании: | 13.03.2017 |  |  |  | 18.08.2017 | Администрация МО «Светлогорский район, ВРГ |
| 20.1 |  | Реализация мероприятий по разработке и размещению в открытом доступе инвестиционного паспорта МО «Светлогорский район». | 13.03.2017 |  |  |  | 17.04.2017 | Администрация МО «Светлогорский район, ВРГ |
| 20.2 |  | Реализация мероприятий по формированию системы информационной и консультационной поддержки и популяризации предпринимательской деятельности, в том числе на базе МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг. | 18.04.2017 |  |  |  | 24.05.2017 | Администрация МО «Светлогорский район, ВРГ |
| 20.3 |  | Реализация мероприятий по включению в перечень услуг, представляемых на базе МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг, услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. | 25.05.2017 |  |  |  | 30.06.2017 | Администрация МО «Светлогорский район, ВРГ |
| 20.4 |  | Подготовка ответственным лицом за внедрение успешных практик в муниципальном образовании (в случае невозможности выполнения мероприятий в установленные сроки) проекта изменений в план мероприятий (новой редакции плана мероприятий) с уведомлением об этом Проектного офиса. | 07.08.2017 |  |  |  | 11.08.2017 | Экономический отдел, ВРГ |
| 20.5 |  | Согласование с руководителем Проектного офиса изменений в план мероприятий (новой редакции плана мероприятий) и утверждение их главой администрации МО «Светлогорский район». | 14.08.2017 |  |  |  | 18.08.2017 | Экономический отдел, ВРГ, ПО |
| 20.6 |  | Самооценка результатов внедрения второй группы успешных практик администрацией МО «Светлогорский район» и ВРГ. | 03.07.2017 |  |  |  | 04.07.2017 | Администрация МО «Светлогорский район, ВРГ |
| 20.7 |  | Подготовка материалов для ведомственной и экспертной оценки результатов внедрения второй группы успешных практик. | 17.04.2017 |  |  |  | 05.07.2017 | ВРГ |
| 20.8 |  | Размещение в системе Диалог (в срок не позднее 3 рабочих дней до указанной в плане мероприятия начальной даты осуществления оценки результатов внедрения соответствующих успешных практик) документов, необходимых для проведения экспертизы, с приложением пояснительной записки. | 06.07.2017 |  |  |  | 07.07.2017 | Экономический отдел, ВРГ |
| 21 |  | Проведение общественной экспертизы: | 10.07.2017 |  |  |  | 10.08.2017 |  |
| 21.1 |  | Проведение общественной экспертизы результатов внедрения второй группы успешных практик. | 10.07.2017 |  |  |  | 24.07.2017 | Специалист МУ «УФЦ», ЭГ |
| 21.2 |  | Подведение итогов общественной экспертизы результатов внедрения второй группы успешных практик. | 25.07.2017 |  |  |  | 08.08.2017 | Специалист МУ «УФЦ», ЭГ |
| 21.3 |  | Размещение протокола заседания ЭГ, в котором содержатся итоги общественной оценки, в системе «Диалог». | 09.08.2017 |  |  |  | 10.08.2017 | Специалист МУ «УФЦ», ЭГ |
| 22 |  | Проведение ведомственной оценки: | 10.07.2017 |  |  |  | 14.08.2017 | ПО, ВРГ |
| 22.1 |  | Проведение ведомственной оценки результатов внедрения второй группы успешных практик. | 10.07.2017 |  |  |  | 24.07.2017 | ПО, ВРГ |
| 22.2 |  | Подведение итогов ведомственной экспертизы результатов внедрения второй группы успешных практик. | 25.07.2017 |  |  |  | 10.08.2017 | ПО |
| 22.3 |  | Сопоставление результатов общественной и ведомственной экспертизы и размещение протокола, в котором содержатся итоги оценок, в системе «Диалог» | 11.08.2017 |  |  |  | 14.08.2017 | ПО |
| 23 |  | Разработка администрацией МО «Светлогорский район» и временной рабочей группой планов мероприятий по внедрению тиражируемых успешных практик. |  | 10.07.2017. |  | 21.07.2017 |  | Администрация МО «Светлогорский район, ВРГ |
| 24 |  | Реализация планов по внедрению тиражируемых успешных практик в муниципальном образовании: |  | 24.07.2017 | 24.11.2017 |  |  | Администрация МО «Светлогорский район, ВРГ |
| 24.1 |  | Реализация мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов на территории МО. |  | 24.07.2017 | 28.08.2017 |  |  | Администрация МО «Светлогорский район, ВРГ |
| 24.2 |  | Реализация мероприятий по принятию комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики МО и развития малого и среднего предпринимательства. |  | 29.08.2017 | 03.10.2017 |  |  | Администрация МО «Светлогорский район, ВРГ |
| 24.3 |  | Реализация мероприятий по организации специализированного интернет-ресурса МО об инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал прямой связи администрации с инвесторами. |  | 04.10.2017 | 09.11.2017 |  |  | Администрация МО «Светлогорский район, ВРГ |
| 24.4 |  | Подготовка ответственным лицом за внедрение успешных практик в муниципальном образовании (в случае невозможности выполнения мероприятий в установленные сроки) проекта изменений в план мероприятий (новой редакции плана мероприятий) с уведомлением об этом Проектного офиса. |  | 13.11.2017 | 17.11.2017 |  |  | Экономический отдел, ВРГ |
| 24.5 |  | Согласование с руководителем Проектного офиса изменений в план мероприятий (новой редакции плана мероприятий) и утверждение их главой администрации МО «Светлогорский район». |  | 20.11.2017 | 24.11.2017 |  |  | Администрация МО «Светлогорский район, ВРГ |
| 24.6 |  | Самооценка результатов внедрения третьей группы успешных практик администрацией МО «Светлогорский район» и ВРГ. |  | 09.11.2017 | 10.11.2017 |  |  | Администрация МО «Светлогорский район, ВРГ |
| 24.7 |  | Подготовка материалов для ведомственной и экспертной оценки результатов внедрения третьей группы успешных практик. |  | 29.08.2017 | 13.11.2017 |  |  | ВРГ |
| 24.8 |  | Размещение в системе Диалог (в срок не позднее 3 рабочих дней до указанной в плане мероприятия начальной даты осуществления оценки результатов внедрения соответствующих успешных практик) документов, необходимых для проведения экспертизы, с приложением пояснительной записки. |  | 14.11.2017 | 15.11.2017 |  |  | Экономический отдел, ВРГ |
| 25 |  | Проведение общественной экспертизы: |  | 20.11.2017 | 21.12.2017 |  |  | ЭГ, ВРГ |
| 25.1 |  | Проведение общественной экспертизы результатов внедрения третьей группы успешных практик. |  | 20.11.2017 | 04.12.2017 |  |  | ЭГ, ВРГ |
| 25.2 |  | Подведение итогов общественной экспертизы результатов внедрения третьей группы успешных практик. |  | 05.12.2017 | 19.12.2017 |  |  | ЭГ |
| 25.3 |  | Размещение протокола заседания ЭГ, в котором содержатся итоги общественной оценки, в системе «Диалог». |  | 20.12.2017 | 21.12.2017 |  |  | Специалист МУ «УФЦ» ЭГ |
| 26 |  | Проведение ведомственной оценки результатов внедрения третьей группы успешных практик: |  | 20.11.2017 | 28.12.2017 |  |  | ПО, ВРГ |
| 26.1 |  | Проведение ведомственной оценки результатов внедрения третьей группы успешных практик. |  | 20.11.2017 | 08.12.2017 |  |  | ПО, ВРГ |
| 26.2 |  | Подведение итогов ведомственной экспертизы результатов внедрения третьей группы успешных практик. |  | 11.12.2017 | 26.12.2017 |  |  | ПО |
| 26.3 |  | Сопоставление результатов общественной и ведомственной экспертизы и размещение протокола, в котором содержатся итоги оценок, в системе «Диалог» |  | 27.12.2017 | 28.12.2017 |  |  | ПО |
| 27 |  | Ежемесячное подведение итогов и подготовка руководителем временной рабочей группы информации и квартальных отчетов о ходе работ, имеющихся проблемах и результатах внедрения успешных практик в муниципальных образованиях, направление их в ММРиВП и ПО. |  | 01.10.2016 | Переход на 2017 г. |  |  | ВРГ |
| 28 |  | Регулярное (ежемесячное) размещение информации о внедрении успешных практик, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте МО «Светлогорский район», а также на специализированном интернет портале, посвященном Инвестиционной деятельности на сайте КРКО |  | 01.10.2016 | Переход на 2017 г. |  |  | Экономический отдел, ВРГ, ПО |