Приложение №1

к постановлению администрации

муниципального образования

«Светлогорский район»

от 03 июня 2014 года № 530

План

мероприятий по подготовке и устойчивому функционированию организаций и объектов городского хозяйства

муниципальных образований городское поселение «Город Светлогорск», городское поселение «Посёлок Приморье»

к работе в зимних условиях в 2014-2015 гг.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование МУП, планируемое мероприятие | Ед. изм. | Показатель | Плановая стоимость тыс. руб. | Срок выполнения | Примечание |
|  | **МУП «Теплоэнергосистемы» г. Светлогорска** | | | | | |
|  | **Тепловые сети** | | | | |  |
| 1 | Замена участка теплотрассы от УТ-2 до УТ-3 | км | 0,2 | 2200,0 | 09.2014 г. | При наличии финансовой возможности. |
| 2 | Установка общедомовых приборов учета тепла по адресам Игашева,1; Мичурина,2,4; Ленинградская,7,9; Пригородная,5; Новая,5; пер. Ягодный,1; пр. Калининградский,20,22; пер. Сиреневый,8. | шт. | 11 | 630,0 | 05.-09.2014 г. | При наличии финансовой возможности. |
|  | **РТС «Светлогорская»** | | | | |  |
| 3 | Приобретение поверочных газовых смесей для контроля работы сигнализаторов загазованности | шт. | 1 | 40,0 | 05.-09.2014 г. | При наличии финансовой возможности. |
| 4 | Замена питательного насоса ЦНСГ 38-198 | шт. | 1 | 70,0 | 09.2014 г. | При наличии финансовой возможности. |
| 5 | Режимная наладка котлов №2 и №3 | шт. | 2 | 190,0 | 09.-10.2014 г. |  |
| 6 | Ремонт конденсаторных баков | шт. |  | 20,0 | 07.2014 г. | При наличии финансовой возможности. |
| 7 | Текущий ремонт ПК-1 | шт. | 1 | 10,0 | 06.2014 г. |  |
| 8 | Текущий ремонт ПК-2 | шт. | 1 | 10,0 | 07.2014 г. |  |
| 9 | Текущий ремонт ПК-3 | шт. | 1 | 10,0 | 04.2014 г. |  |
| 10 | Текущий ремонт ГРУ | шт. | 1 | 5,0 | 05.2014 г. |  |
| 11 | Текущий ремонт ХВО | шт. | 1 | 3,0 | 09.2014 г. |  |
| 12 | Текущий ремонт сетевого деаэратора | шт. | 1 | 1,0 | 06.2014 г. |  |
| 13 | Текущий ремонт питательного деаэратора | шт. | 1 | 1,0 | 07.2014 г. |  |
| 14 | Ремонт запорной арматуры Ду50-Ду100, при необходимости замена |  |  | 60,0 | 06.2014 г. |  |
| 15 | Гос. поверка газоанализатора ФП-11.2 К | шт. | 1 | 3,0 | 09.2014 г. |  |
| 16 | Гос. поверка газоанализатора-сигнализатора «Сигнал-03» | шт. | 1 | 19,0 | 05.2014 г. |  |
| 17 | Ревизия насосного оборудования и электродвигателей, при необходимости замена подшипников |  |  | 5,0 | 09.2014 г. |  |
| 18 | Текущее обслуживание электрохозяйства |  |  | 5,0 | 09.2014 г. |  |
| 19 | Гидравлическое испытание сети (первого контура) | км | 9,8 |  | 06.2014 г. |  |
|  | **ЦТП** | | | | |  |
| 20 | Ремонтные работы на ЦТП «Новая», «Сиреневая», «Пригородная-7», «Преображенского», «Мичурина», «Игашева», «Волна»:  1. промывка теплообменников отопления и ГВС  2. текущий ремонт арматуры  3. текущий ремонт электрохозяйства |  |  | 21,0 | 05.2014 г. |  |
| 21 | Ремонтные работы на ЦТП «Мечта»:  1. замена теплообменника  2. текущий ремонт арматуры  3. текущий ремонт электрохозяйства |  |  | 20,0 | 08.2014 г. |  |
| 22 | Ревизия насосного оборудования и электродвигателей, при необходимости замена подшипников |  |  | 5,0 | 05.-09.2014 г. |  |
|  | **Котельная п. Зори** | | | | |  |
| 23 | Режимная наладка котлов №1 и №2 | шт. | 2 | 90,0 | 10.2014 г. |  |
| 24 | Гос. поверка газоанализатора ЭТХ-1 | шт. | 1 | 1,0 | 10.2014 г. |  |
| 25 | Установка охранной сигнализации | компл. | 1 | 55,0 | 09.2014 г. |  |
| 26 | Ревизия запорной и регулирующей арматуры, при необходимости замена неисправной |  |  | 5,0 | 09.2014 г. |  |
| 27 | Ревизия насосного оборудования и электродвигателей, при необходимости замена подшипников |  |  | 2,0 | 09.2014 г. |  |
| 28 | Гидравлическое испытание сети |  |  |  | 06 2014 г. |  |
|  | **Угольная котельная «Гагарина-3»** | | | | |  |
| 29 | Ревизия арматуры и насосного оборудования |  |  | 0,5 | 08.2014 г. |  |
| 30 | Обслуживание электрохозяйства |  |  | 0,5 | 06.2014 г. |  |
| 31 | Мероприятия по закрытию угольной котельной (установка электрокотла в общежитии по ул. Гагарина дом 5, установка газовых котелков в квартирах № 1,2,4,7,11,12,13 ул. Гагарина дом 3) | шт. | 1/7 | 1000,0 | 09.2014 г. | При наличии финансовой возможности. |
| 32 | Поверка приборов КИПиА на РТС «Светлогорская», котельной п. Зори, ЦТП и угольной котельной на ул. Гагарина, д. 3 | шт. |  | 267,0 | 09.2014 г. |  |
|  | ***Всего:*** |  |  | ***4749,0*** |  |  |
|  | **МУП «Светлогорскмежрайводоканал» г. Светлогорска** | | | | | |
| 1 | Замена вводов | шт | 10 | 278,0 | 10.2014 г. |  |
| 2 | Ремонт водопроводных колодцев | шт | 5 | 30,0 | 10.2014 г. |  |
| 3 | Ремонт водопроводных задвижек | шт | 12 | 72,0 | 10.2014 г. |  |
| 4 | Промывка резервуаров чистой воды ВНС | шт | 2 | 111,8 | 10.2014 г. |  |
| 5 | ППР, окраска пожарных гидрантов | шт | 120 | 100,0 | 10.2014 г. |  |
| 6 | Капитальный ремонт пожарных гидрантов | шт | 11 | 44,0 | 10.2014 г. |  |
| 7 | Приобретение угля | т | 120 | 550,0 | 10.2014 г. |  |
| 8 | Ремонт котлов и системы отопления базы | шт | 2 | 120,0 | 10.2014 г. |  |
| 9 | Ремонт канализационных колодцев | шт | 8 | 48,0 | 10.2014 г. |  |
| 10 | Подготовка системы водопровода к зимним условиям (утепление скважин, камер, задвижек) | шт |  | 10,0 | 10.2014 г. |  |
|  | ***Всего:*** |  |  | ***1363,8*** |  |  |