## Проет_ПКД-2016
Мероприятия МО "Поселок Донское", планируемые к выполнению в рамках ПКД на 2016 год
(с изменениями на 18.05.2016г.)
№ | Раздел/виды работ | Ед. изм. | Кол-во | Сроки выполнения работ |  | Объем финансирования, тыс. рублей, в т.ч.
[6 empty] | Всего, вкл. внебюдж. источники |  |  |  | Внебюдж. источники
|  |  |  | Начало | Оконч. |  | Всего, в т.ч | Областной бюджет | Местный бюджет
1. | Строительство и ремонт тротуаров
1.1. | Устройство тротуара вдоль проезда к дому № 10 по ул. Янтарной | кв.м | 112 | 2016-05-11 | 2016-05-31 | 483 | 483 | 200 | 283 | 0
| Итого по разделу 2. |  |  |  |  | 483 | 483 | 200 | 283 | 0
2. | Ремонт системы водоснабжения
2.1. | Капитальный ремонт наружной системы водоснабжения по ул.Комсомольской | п.м | 221 | 2016-08-01 | 2016-08-30 | 630 | 630 | 500 | 130 | 0
2.2. | Капитальный ремонт наружной системы водоснабжения по ул.Привокзальной | п.м | 227 | 2016-09-03 | 2016-10-03 | 640 | 640 | 500 | 140 | 0
| Итого по разделу 3. |  |  |  |  | 1270 | 1270 | 1000 | 270 | 0
| Всего по Программе в 2016 году |  |  |  |  | 1753 | 1753 | 1200 | 553 | 0