## Проект_ПКД-2017_на_2400
Приложение №2
к Постановлению № 107 от 05.12.2016
Администрации МО "Поселок Донское"
Мероприятия МО "Поселок Донское", планируемые к выполнению в рамках ПКД на 2017 год
№ | Раздел/виды работ | Ед. изм. | Кол-во | Сроки выполнения работ |  | Объем финансирования, тыс. рублей, в т.ч.
[6 empty] | Всего, вкл. внебюдж. источники |  |  |  | Внебюдж. источники
|  |  |  | Начало | Оконч. |  | Всего, в т.ч | Областной бюджет | Местный бюджет
1. | Строительство и ремонт тротуаров
1.1. | Устройство тротуара по ул. Приморской от ул. Крестьянской до ул. Железнодорожной | кв.м | 353 | 2017-06-01 | 2017-06-30 | 950 | 950 | 760 | 190 | 0
1.2. | Устройство тротуара по ул. Комсомольской от ул.Крестьянской до ул. Железнодорожной | кв.м | 320 | 2017-08-01 | 2017-08-30 | 870 | 870 | 680 | 190 | 0
1.3. | Устройство тротуара по ул. Привокзальной от ул. Крестьянской до ул. Железнодорожной | кв.м | 334 | 2017-07-01 | 2017-07-30 | 910 | 910 | 720 | 190 | 0
1.4. | Устройство тротуара от проезда у дома № 8 по ул.Садовой вдоль дома № 2 по ул.Садовой | кв.м | 112 | 2017-05-10 | 2017-05-31 | 300 | 300 | 240 | 60 | 0
| Итого по разделу 1. |  |  |  |  | 3030 | 3030 | 2400 | 630 | 0
2. | Устройство искусственного освещения
| Итого по разделу 2. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по Программе в 2017 году |  |  |  |  | 3030 | 3030 | 2400 | 630 | 0