- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- Калининградская область

- Администрация муниципального образования

- «Светлогорский городской округ»

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« 12 » марта 2019 года   № 218

г. Светлогорск

### Об утверждении муниципальной программы

### «Социальная поддержка населения»

- В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпункта 3 пункта 6 статьи 11 и пункта 2 статьи 6 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением Правительства Калининградской области от 18.11.2013 года № 848 «О Государственной программе Калининградской области «Социальная поддержка населения», постановлением администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» от 25 января 2019 года № 95 «Об установлении порядка разработки муниципальных программ муниципального образования «Светлогорский городской округ», их формирования и реализации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Светлогорский городской округ», администрация МО «Светлогорский городской округ»

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу «Социальная поддержка населения» согласно приложению.

2. Определить МУ «Отдел социальной защиты населения Светлогорского городского округа» (Н.Л. Головченко) уполномоченным органом администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ», ответственным за реализацию муниципальной программы  «Социальная поддержка населения» на 2019-2021 годы.

3. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования «Светлогорский район» от 30.12.2014 года № 1216 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения Светлогорского района» на 2015-2020 годы» и от 04.03.2016 года № 210 «Об утверждении муниципальной целевой программы Светлогорского района «Доступная для инвалидов среда жизнедеятельности» на 2016-2020 годы».

4. Опубликовать     настоящее     постановление   в   газете    «Вестник

Светлогорска» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте www.svetlogorsk39.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» Т.Н. Качмар.

6. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава администрации

муниципального образования

«Светлогорский городской округ»					В.В. Бондаренко

- Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Светлогорский городской округ»

от « 12 » марта 2019 г. № 218

Муниципальная программа

«Социальная поддержка населения»

# I. Паспорт программы

| Наименование программы | «Социальная поддержка населения» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | МУ «Отдел социальной защиты населения Светлогорского городского округа» |
| соисполнители Программы | отсутствуют |
| Перечень подпрограмм муниципальной Программы и отдельных мероприятий, не включенных в подпрограммы | - подпрограмма «Совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, повышение качества жизни граждан»; - подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки детей и семей с детьми»; - подпрограмма «Доступная среда»; - подпрограмма «Дети-сироты». - отдельное мероприятие «Финансовое обеспечение уполномоченного органа исполнительной власти муниципального образования «Светлогорский городской округ». |
| Цель муниципальной программы | Повышение уровня социальной защищенности граждан, нуждающихся в социальной поддержке |
| Задачи муниципальной Программы | - обеспечение предоставления мер социальной поддержки гражданам с приоритетом адресных принципов их предоставления; - повышение качества и доступности социального обслуживания населения - создание условий гражданам пенсионного возраста Светлогорского городского округа для активного, здорового образа жизни; - снижение семейного и детского неблагополучия, детской беспризорности, социального сиротства; - формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров в Светлогорском городском округе; 6) формирование условий беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности в Светлогорском городском округе; 7) создание условий, способствующих воспитанию и содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в приемных семьях (опека патронаж, усыновление); 8) государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
| Целевые показатели и индикаторы муниципальной Программы | - доля граждан, получивших государственные и муниципальные услуги в сфере социальной защиты, к общему числу граждан, обратившихся и имеющих право на получение государственных и муниципальных услуг в сфере социальной защиты и социального обслуживания. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2019 -2021 годы без деления на этапы |
| Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной Программы | общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств муниципального бюджета составляет 32143,67 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 – 11035,17 тыс. рублей 2020 – 10553,95 тыс. рублей 2021 – 10554,55 тыс. рублей Прогнозный объем финансирования муниципальной программы за счет средств регионального бюджета составляет 44452,75 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 – 14554,12 тыс. рублей 2020 – 14905,21 тыс. рублей 2021 – 14993,42 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы | увеличение к 2021 году доли граждан, получивших государственные и муниципальные услуги в сфере социальной защиты и социального обслуживания, к общему числу граждан, обратившихся и имеющих право на получение государственных и муниципальных услуг в сфере социальной защиты и социального обслуживания, до 100 %. |

Паспорт подпрограммы 1 «Совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, повышение качества жизни граждан»

| Наименование подпрограммы | «Совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, повышение качества жизни граждан» (далее - подпрограмма 1) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 | МУ «Отдел социальной защиты населения Светлогорского городского округа» |
| Соисполнители подпрограммы 1 | отсутствуют |
| цель подпрограммы | повышение уровня жизни граждан, нуждающихся в поддержке государства, качества и доступности социального обслуживания населения |
| Задачи подпрограммы 1 | - обеспечение предоставления мер социальной поддержки гражданам с приоритетом адресных принципов при их предоставлении; - повышение качества и доступности социального обслуживания населения; - создание условий гражданам пенсионного возраста Светлогорского городского округа для активного, здорового образа жизни.. |
| Целевые показатели и индикаторы подпрограммы 1 | - отношение среднедушевых располагаемых доходов малообеспеченных семей и одиноко проживающих граждан (с учетом региональных и муниципальных социальных выплат) к прожиточному минимуму на душу населения, установленного в Калининградской области; - доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы 1 | 2019 -2021 годы без деления на этапы |
| Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 1 | общий объем финансирования подпрограммы за счет средств муниципального бюджета составляет 8635,68 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 – 2878,36 тыс. рублей 2020 – 2878,36 тыс. рублей 2021 – 2878,96 тыс. рублей Прогнозный объем финансирования подпрограммы за счет средств регионального бюджета составляет 10354,06 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 – 3295,94 тыс. рублей 2020 – 3529,06 тыс. рублей 2021 – 3529,06 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 | - повышение к 2021 году среднедушевых располагаемых доходов малообеспеченных семей и одиноко проживающих граждан (с учетом региональных и муниципальных социальных выплат) по отношению к прожиточному минимуму на душу населения, установленного в Калининградской области до 68 %; - 100 % граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания.. |

# Паспорт подпрограммы 2

# «Совершенствование социальной поддержки детей и семей с детьми»

| Наименование подпрограммы | # «Совершенствование социальной поддержки детей и семей с детьми» (далее – подпрограмма 2) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 2 | МУ «Отдел социальной защиты населения Светлогорского городского округа» |
| Соисполнители подпрограммы 2 | отсутствуют |
| цель подпрограммы 2 | повышение качества жизни детей и семей с детьми |
| Задача подпрограммы 2 | снижение семейного и детского неблагополучия, детской безнадзорности, социального сиротства. |
| Целевые показатели и индикаторы подпрограммы 2 | доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в Калининградской области (в том числе многодетных) от общей численности детей, проживающих в Светлогорском городском округе. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы 2 | 2019 -2021 годы без деления на этапы |
| Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 2 | общий объем финансирования подпрограммы за счет средств муниципального бюджета составляет 7396,19 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 – 2574,73 тыс. рублей 2020 – 2410,73 тыс. рублей 2021 – 2410,73 тыс. рублей Прогнозный объем финансирования подпрограммы за счет средств регионального бюджета составляет 4085,75 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 – 1361,93 тыс. рублей 2020 – 1361,91 тыс. рублей 2021 – 1361,91 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 | снижение к 2021 году доли детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в Калининградской области (в том числе многодетных) до уровня не более 12,8 % от общей численности детей, проживающих в Светлогорском городском округе. |

# Паспорт подпрограммы «Доступная среда»

| Наименование подпрограммы | # «Доступная среда» (далее – подпрограмма 3) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 3 | МУ «Отдел социальной защиты населения Светлогорского городского округа» |
| Соисполнители подпрограммы 3 | отсутствуют |
| цель подпрограммы 3 | повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
| Задачи подпрограммы 3 | - формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров в Светлогорском городском округе;. - формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности в Светлогорском городском округе.. |
| Целевые показатели и индикаторы подпрограммы 3 | доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры Светлогорского городского округа. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы 3 | 2019 -2021 годы без деления на этапы |
| Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной подпрограммы 3 | общий объем финансирования подпрограммы за счет средств муниципального бюджета составляет 1728,22 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 – 728,22 тыс. рублей 2020 – 500,00 тыс. рублей 2021 – 500,00 тыс. рублей Прогнозный объем финансирования подпрограммы за счет средств регионального бюджета составляет 0,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3 | увеличение доли доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры Светлогорского городского округа (до 37% к 2021 году. |

# Паспорт подпрограммы 4 «Дети-сироты»

| Наименование подпрограммы | # «Дети – сироты» (далее – подпрограмма 4) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 4 | МУ «Отдел социальной защиты населения Светлогорского городского округа» |
| Соисполнители подпрограммы 4 | отсутствуют |
| цель подпрограммы 4 | предупреждение сиротства, создание условий для полноценного развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и обеспечение условий для их интеграции в общество, социальной и личностной самореализации |
| Задачи подпрограммы 4 | - создание условий, способствующих воспитанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях (опека, патронат, усыновление); - государственная поддержка семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.. |
| Целевые показатели и индикаторы подпрограммы 4 | - доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым планируется предоставить меры социальной поддержки за счет средств местного бюджета, от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в Светлогорском городском округе; - доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым планируется предоставить меры социальной поддержки за счет средств регионального бюджета, от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в Светлогорском городском округе.. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы 4 | 2019 -2021 годы без деления на этапы |
| Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной подпрограммы43 | общий объем финансирования подпрограммы за счет средств муниципального бюджета составляет 4110,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 – 1370,00 тыс. рублей 2020 – 1370,00 тыс. рублей 2021 – 1370,00 тыс. рублей Прогнозный объем финансирования подпрограммы за счет средств регионального бюджета составляет 23427,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 – 7809,00 тыс. рублей 2020 – 7809,00 тыс. рублей 2021 – 7809,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4 | увеличения числа передаваемых на воспитание в семьи граждан детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей к 2021 году до 80 %.. |

- II. Содержание проблемы, на решение которой направлена программа, и обоснование необходимости программной разработки

Население Светлогорского городского округа, как и население Российской Федерации в целом, переживает устойчивый период демографического старения.

В составе населения Светлогорского городского округа имеются социальные группы, которые нуждаются в повышенном внимании общества, в особой охране их прав государством. К этим слоям принадлежат: пожилые люди, инвалиды, многодетные семьи, одинокие матери, граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Как и во всей Российской Федерации, в Светлогорском городском округе наблюдается устойчивый рост доли граждан пожилого возраста. 4230 человек, или 24,0 % от общего количества проживающих в Светлогорском городском округе это пенсионеры по возрасту.

В силу эксклавности и массового заселения Калининградской области в конце 40-х и начале 50-х годов прошлого века у многих жителей преклонного возраста утеряны родовые связи с другими регионами.

В пожилом возрасте сужается круг социальных контактов и человек начинает чувствовать себя одиноким. Появляются такие понятия, как изоляция и одиночество. Человек вынужден (по собственному желанию или в силу обстоятельств) большую часть времени проводить наедине с самим собой, в результате возникает ощущение пустоты, потерянности и непричастности к миру.

По прежнему в Светлогорском городском округе сохраняется тенденция роста численности инвалидов. В Светлогорском городском округе проживает 1285 инвалидов, из которых 36 составляют дети-инвалиды. На протяжении последних лет число инвалидов среди лиц, впервые признанных инвалидами, остается на высоком уровне.

Одной из основных проблем для большинства инвалидов, в первую очередь с нарушениями опорно-двигательного аппарата, является неприспособленность окружающей среды для доступа данной категории граждан к объектам социальной инфраструктуры.

Нерешенность проблемы формирования доступной среды порождает серьезные социально-экономические последствия, такие как:

1) высокая социальная зависимость, вынужденная изоляция инвалидов, осложняющая проведение медицинской, социальной и психологической реабилитации;

2) равнодушное отношение к инвалидам в массовом сознании, их социальная разобщенность с лицами, которые не относятся к данной категории (отношенческие барьеры), предопределяющая необходимость проведения соответствующих разъяснительных, образовательно-информационных кампаний.

Важнейшими условием и средством обеспечения инвалидов равными с другими гражданами возможностями участия в жизни общества является формирование доступной среды жизнедеятельности: беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, беспрепятственного пользования средствами связи и информации.

В не менее сложном положении находятся малообеспеченные многодетные, неполные и приемные и опекунские семьи, семьи с детьми-инвалидами, одинокие матери и др. семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Таких семей в Светлогорском округе более 300, в которых воспитывается 491 ребенок.

С 2016 по 2018 год в муниципальном образовании «Светлогорский городской округ» на 20,0 % снизилось общее число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при этом в среднем по Калининградской области снижение составило 10,5 %. На 60,0 % снизилось число детей, направляемых в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Количество ежегодно выявляемых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, снизилось на 52,2 % по отношению к 2007 году (по Калининградской области – снижение на 46,5%, по Российской Федерации - снижение на 21,4 %).

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях, от общей численности детей данной категории в муниципальном образовании на начало 2016 года составляла 72,6 %.

Несмотря на коренные изменения, произошедшие в системе государственной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по-прежнему стоит целый ряд острых проблем, решение которых требует программно-целевого подхода.

- По-прежнему высокой остается доля детей, оставшихся без попечения родителей, от общего числа детского населения (2,0%), хотя данный показатель ниже, чем в Калининградской области (4,0 %) и в целом по Российской Федерации (2,7 %), Северо-Западному федеральному округу (3,3 %).

- Значительная часть детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывается в семьях усыновителей, опекунов (попечителей), приемных родителей, однако эффективная система сопровождения замещающих семей только создается.

- Отдельно стоит проблема ремонта жилья, сохраненного (закрепленного) за детьми, оставшимися без попечения родителей, которое пришло в непригодное для проживания состояние.

Для комплексного решения проблемы сиротства требуются также проведение системной информационной кампании по устройству детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи, преодоление межведомственной разобщенности, создание эффективной системы защиты прав детей, профилактика социального сиротства, поддержка семей, взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Важнейшей задачей Программы является закрепление тенденции стабилизации положения населения и реализация мер по улучшению положения наиболее уязвимых категорий населения.

Настоящая Программа продолжает курс на повышение уровня жизни людей, проживающих в Светлогорском городском округе, реализацию семейной политики, совершенствование системы социальной защиты.

Программа устанавливает основные приоритеты, определяет цели и задачи, основные мероприятия, виды социальной помощи нуждающимся в ней категориям и группам населения Светлогорского городского округа.

Разработка данной Программы является частью социальной политики, которая обеспечит социальную защиту семей, находящихся в наиболее тяжелом социально-экономическом положении: многодетных, неполных семей, семей, воспитывающих детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и дополнительную поддержку граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, повышение качества жизни жителей Светлогорского городского округа.

Реализация Программы позволит увеличить долю  граждан, получивших социальные услуги до 100 процентов от  общего числа обратившихся и имеющих право на получение государственных и муниципальных услуг в сфере социальной защиты и социального обслуживания.

- III. Приоритеты и цели социальной политики в сфере реализации муниципальной Программы

1. Приоритеты социальной политики в сфере реализации муниципальной Программы определены исходя из:

2) Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года № 1351;

3) Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761;

4) Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

5) Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 года № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»;

6) государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 296;

7) Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2016 года № 164-р;

8) государственной программы Калининградской области «Социальная поддержка населения», утвержденной постановлением Правительства Калининградской области от 18.11.2013 года № 848;

9) Стратегией социально-экономического развития Светлогорского городского округа.

2. Приоритетными направлениями социальной политики в соответствии с данными документами являются в том числе:

1) повышение благосостояния граждан и снижение уровня бедности;

2) безусловное предоставление полагающихся мер социальной поддержки гражданам, имеющим право на их получение;

3) применение адресных принципов предоставления социальной помощи жителям Светлогорского городского округа;

4) формирование безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных граждан;

5) содействие трудовой занятости инвалидов;

6) предупреждение сиротства, создание условий для полноценного развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и обеспечение условий для их интеграции в общество, социальной и личностной самореализации.

3. С учетом вышеперечисленных нормативных правовых актов определена цель муниципальной программы:

повышение уровня жизни и социальной защищенности населения Светлогорского городского округа.

4. Для достижения цели муниципальной Программы предстоит решить следующие задачи:

- обеспечение     предоставления    мер    социальной поддержки отдельным категориям граждан с приоритетом принципов при их предоставлении;

- повышение качества и доступности социального обслуживания населения;

- создание     условий       гражданам      пенсионного возраста светлогорского городского округа для здорового долголетия;

- снижение   семейного  и детского неблагополучия, детской беспризорности, социального сиротства;

- формирование     условий     для    просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров в светлогорском городском округе;

- формирование условий беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности в светлогорском городском округе;

- создание условий, способствующих воспитанию и содержанию детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в приемных семьях (опека патронаж, усыновление);

- государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

5. Реализация муниципальной программы «Социальная поддержка населения» позволит к 2021 году повысить уровень социальной защищенности граждан, нуждающихся в социальной поддержке и увеличить долю граждан, получивших государственные и муниципальные услуги в сфере социальной защиты, к общему числу граждан, обратившихся и имеющих право на получение государственных и муниципальных услуг в сфере социальной защиты и социального обслуживания до 100 %, в частности:

- Реализация подпрограммы 1 «Совершенствование мер социальной поддержки и

повышение качества жизни отдельных категорий граждан» позволит повысить уровень жизни граждан, нуждающихся в поддержке государства, и довести отношение среднедушевых располагаемых доходов малообеспеченных семей и одиноко проживающих граждан Светлогорского городского округа (с учетом региональных и муниципальных социальных выплат) к прожиточному минимуму на душу населения, установленному в Калининградской области до 68 %.

2) Реализация подпрограммы 2 «Совершенствование социальной поддержки детей и семей с детьми» позволит повысить качество жизни детей и семей с детьми и снизить долю детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в Калининградской области от общей численности детей, проживающих в Светлогорском городском округе до 12,8 %.

3) Реализация подпрограммы 3 «Доступная среда» позволит повысить уровень доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) (далее - МГН) приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности в Светлогорском городском округе и увеличить долю доступных для инвалидов и других МГН муниципальных приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры в Светлогорском городском округе до 37 %.

4) Реализация подпрограммы «Дети - сироты» создать условия для полноценного развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечить благоприятные условия для их интеграции в общество, социальной и личностной самореализации и увеличить долю детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в семьи (усыновление, опека, приемная семья) от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных на территории Светлогорского городского округа до 80 %.

- IV. Сведения о показателях (индикаторах) достижения цели муниципальной программы, перечне основных мероприятий муниципальной программы Светлогорского городского округа «Социальная поддержка населения» на 2019-2021 годы

| N п/п | Наименование цели, задачи, основного мероприятия | Показатель выполнения цели, задачи, основного мероприятия | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники МП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отчетный год | Текущий год | Плановый период |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Цель муниципальной программы: повышение уровня социальной защищенности граждан, нуждающихся в социальной поддержке | Доля граждан, получивших государственные и муниципальные услуги в сфере социальной защиты, к общему числу граждан, обратившихся и имеющих право на получение государственных и муниципальных услуг в сфере социальной защиты и социального обслуживания Д граждан, помучивших с. у. = К граждан, помучивших с. у. / К обратившихся граждан х 100 Д граждан, получивших с. у. - доля граждан, получивших государственные и муниципальные социальные услуги К граждан, помучивших с. у. – количество граждан Светлогорского городского округа, получивших государственные и муниципальные социальные услуги К обратившихся граждан - общее количество граждан Светлогорского городского округа, обратившихся за получением государственных и муниципальных социальных услуг | % | 99,1 | 99,2 | 99,93 | 100 | МУ «ОСЗН Светлогорского городского округа» |
| 2 | Подпрограмма 1 «Совершенствование мер социальной поддержки и повышение качества жизни отдельных категорий граждан» (далее - подпрограмма 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Цель подпрограммы 1: повышение уровня жизни граждан, нуждающихся в поддержке государства | Отношение среднедушевых располагаемых доходов малообеспеченных семей и одиноко проживающих граждан Светлогорского городского округа (с учетом региональных и муниципальных социальных выплат) к прожиточному минимуму на душу населения, установленному в Калининградской области О = П мин. / Д ср. х 100 П мин. – величина прожиточного минимума, установленного в Калининградской области на конец отчетного периода Д ср. – размер среднедушевых доходов малообеспеченных семей и одиноко проживающих граждан Светлогорского городского округа (с учетом региональных и муниципальных социальных выплат) | % | 61,2 | 63,5 | 65,5 | 68,0 | МУ «ОСЗН Светлогорского городского округа» |
| 4 | Задача 1 подпрограммы 1: обеспечение предоставления мер социальной поддержки гражданам с приоритетом адресных принципов их предоставления | Доля ассигнований местного бюджета на предоставление мер социальной поддержки с учетом нуждаемости в общей сумме ассигнований местного бюджета на социальную поддержку | % | 25,5 | 27,5 | 27,3 | 27,3 | МУ «ОСЗН Светлогорского городского округа» |
| 5 | Основное мероприятие: предоставление адресной социальной помощи гражданам Светлогорского городского округа, находящихся в трудной жизненной ситуации | Количество граждан Светлогорского городского округа которым планируется предоставить адресную социальную помощь | чел. | 144 | 140 | 128 | 110 | МУ «ОСЗН Светлогорского городского округа» |
| 6 | Основное мероприятие: предоставление ежемесячной доплаты к государственной пенсии за муниципальную службу | Количество граждан, замещавших на постоянной основе муниципальные должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Светлогорского городского округа которым планируется предоставить ежемесячную доплату к государственной пенсии | чел. | 15 | 14 | 14 | 14 | МУ «ОСЗН Светлогорского городского округа» |
| 7 | Основное мероприятие: предоставление мер социальной поддержки гражданам, проходившим военную службу в Афганистане в период ведения там боевых действий | Количество граждан, проходивших военную службу в Афганистане в период ведения там боевых действий которым планируется предоставить меры социальной поддержки | чел. | 21 | 21 | 21 | 21 | МУ «ОСЗН Светлогорского городского округа» |
| 8 | Основное мероприятие: организация и проведение оплачиваемых общественных работ для безработных граждан, испытывающих трудности в поисках работы | Количество безработных граждан, которых планируется привлечь к участию в оплачиваемых общественных работах | чел. | 41 | 41 | 40 | 40 | МУ «ОСЗН Светлогорского городского округа» |
| 9 | Основное мероприятие: предоставление дополнительных мер социальной поддержки по оплате государственных услуг социального обслуживания на дому участникам Великой Отечественной войны и ветеранам становления Калининградской области | Количество участников Великой Отечественной войны и ветеранов становления Калининградской области которым планируется предоставить дополнительные меры социальной поддержки | чел. | 11 | 11 | 11 | 11 | МУ «ОСЗН Светлогорского городского округа» |
| 10 | Основное мероприятие: предоставление гарантий погребения отдельных категорий умерших (погибших) граждан за счет муниципального бюджета | Количество умерших (погибших) граждан которым планируется предоставить гарантии погребения за счет средств муниципального бюджета | чел. | 15 | 15 | 15 | 15 | МУ «ОСЗН Светлогорского городского округа» |
| 11 | Основное мероприятие: Обеспечение содержания одиноко проживающих граждан на койках сестринского ухода | количество одиноко проживающих граждан которым планируется обеспечить содержание на койках сестринского ухода | чел. | - | 4 | 4 | 4 | МУ «ОСЗН Светлогорского городского округа» |
| 12 | Основное мероприятие: обеспечение бесплатного получения услуг бани гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим в неблагоустроенных жилых помещениях | Количество граждан которым планируется обеспечить бесплатное получение услуг бани | чел. | 43 | 30 | 26 | 22 | МУ «ОСЗН Светлогорского городского округа» |
| 13 | Задача 2 подпрограммы 1: повышение качества и доступности социального обслуживания населения | Доля граждан старшего поколения, положительно оценивающих уровень, качество и доступность социального обслуживания, в общей численности граждан старшего поколения, принявших участие в мониторинге качества социальных услуг | % | 88,9 | 93,6 | 97,3 | 99,2 | МУ «ОСЗН Светлогорского городского округа» МБУ «КЦСОН в Светлогорском городском округе» |
| 14 | Основное мероприятие: социальное обслуживание граждан - получателей социальных услуг | Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания | % | 100 | 100 | 100 | 100 | МУ «ОСЗН Светлогорского городского округа» МБУ «КЦСОН в Светлогорском городском округе» |
| 15 | Задача 3 подпрограммы 1: создание условий гражданам, нуждающимся в поддержке государства для активного, здорового образа жизни | Доля граждан, нуждающихся в поддержке государства которых планируется привлечь к активному, здоровому образу жизни от общего числа жителей Светлогорского городского округа | % | 7,9 | 8,4 | 8,7 | 9,0 | МУ «ОСЗН Светлогорского городского округа» МБУ «КЦСОН в Светлогорском городском округе» |
| 16 | Основное мероприятие: обеспечение участия гражданам, нуждающихся в поддержке государства пенсионного возраста в социально значимых мероприятиях | Количество граждан, нуждающихся в поддержке государства, которым планируется предоставить участие в социально значимых мероприятиях | чел. | 1420 | 1500 | 1550 | 1600 | МУ «ОСЗН Светлогорского городского округа» МБУ «КЦСОН в Светлогорском городском округе» |
| 17 | Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки детей и семей с детьми» (далее - подпрограмма 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Цель подпрограммы 2: повышение качества жизни детей и семей с детьми | Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в Калининградской области (в том числе многодетных) от общей численности детей, проживающих в Светлогорском городском округе Д = К м/о / К общ. х 100, где: Д - доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в Калининградской области проживающих в малообеспеченных семьях К м/о – количество детей, проживающих в малообеспеченных семьях Светлогорского городского округа К общ. – общее количество детей, проживающих в Светлогорском городском округе | % | 15,2 | 14,4 | 13,6 | 12,8 | МУ «ОСЗН Светлогорского городского округа» |
| 19 | Задача подпрограммы 2: снижение семейного и детского неблагополучия, детской безнадзорности, социального сиротства | Доля детей, воспитывающихся в семьях, находящихся в социально опасном положении в общей численности детей, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | % | 1,8 | 1,4 | 1,1 | 1,1 | МУ «ОСЗН Светлогорского городского округа» |
| 20 | Основное мероприятие: предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми в виде единовременной выплаты при рождении ребенка и снижения родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Светлогорского городского округа | Количество детей, на которых предоставляются меры социальной поддержки из средств местного бюджета | чел. | 254 | 263 | 270 | 278 | МУ «ОСЗН Светлогорского городского округа» |
| 21 | Основное мероприятие: организация отдыха, оздоровления и занятости детей из семей Светлогорского городского округа, находящихся в трудной жизненной ситуации | Количество детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости | чел. | 276 | 280 | 283 | 286 | МУ «ОСЗН Светлогорского городского округа» |
| 22 | Основное мероприятие: обеспечение предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, на установку пожарных извещателей в жилых помещениях | Количество семей с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, которым планируется предоставить дополнительные меры социальной поддержки на установку пожарных извещателей в жилых помещениях | шт. | - | 52 | - | - | МУ «ОСЗН Светлогорского городского округа» |
| 23 | Подпрограмма «Доступная среда» (далее - подпрограмма 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Цель подпрограммы 3: повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры в Светлогорском городском округе Д дост. МУ = К МУ дост. / К МУ Х 100 Д дост. МУ - доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры К МУ дост. - количество муниципальных учреждений социальной инфраструктуры Светлогорского городского округа доступных для инвалидов и других МГН К МУ - общее количество муниципальных учреждений социальной инфраструктуры Светлогорского городского округа | % | 27 | 33 | 35 | 37 | МУ «ОСЗН Светлогорского городского округа» Муниципальные учреждения Светлогорского городского округа |
| 25 | Задача 1 подпрограммы 3: формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров в Светлогорском городском округе | Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан в Светлогорском городском округе | % | - | 49,8 | 55,7 | 63,6 | МУ «ОСЗН Светлогорского городского округа» |
| 26 | Основное мероприятие: реализация мероприятий по преодолению социальной разобщенности в обществе и формированию позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Светлогорском городском округе | Количество мероприятий | Ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | МУ «ОСЗН Светлогорского городского округа» |
| 27 | Задача 2 подпрограммы 3: формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности в Светлогорском городском округе | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в Светлогорском городском округе | % | - | 40,8 | 43 | 49,5 | МУ «ОСЗН Светлогорского городского округа» Муниципальные учреждения Светлогорского городского округа |
| 28 | Основное мероприятие: реализация мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов социально значимых муниципальных учреждений и предприятий Светлогорского городского округа | Количество социально значимых муниципальных учреждений и предприятий, адаптированных для доступа инвалидов | Ед. | 2 | 3 | 2 | 2 | МУ «ОСЗН Светлогорского городского округа» Муниципальные учреждения Светлогорского городского округа |
| 29 | Основное мероприятие: Реализация мероприятий по квотированию рабочих мест в организациях, расположенных на территории Светлогорского городского округа для трудоустройства инвалидов | Количество инвалидов трудоустроенных на квотированные рабочие места | чел. | 68 | 69 | 72 | 73 | МУ «ОСЗН Светлогорского городского округа» |
| 30 | Подпрограмма «Дети-сироты» (далее – подпрограмма 4) |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Цель подпрограммы 4 предупреждение сиротства, создание условий для полноценного развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и обеспечение условий для их интеграции в общество, социальной и личностной самореализации | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в семьи (усыновление, опека, приемная семья) от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Д д-с = К д-с переданных / К д-с выявленных Х 100 Д д-с - доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в семьи (усыновление, опека, приемная семья) К д-с переданных. - количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в семьи (усыновление, опека, приемная семья) К д-с выявленных - количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных на территории Светлогорского городского округ. | % | 72,6 | 75,1 | 77,5 | 80,0 | МУ «ОСЗН Светлогорского городского округа» |
| 32 | Задача1 подпрограммы 4: создание условий, способствующих воспитанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях (опека, патронат, усыновление); | - доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым планируется предоставить меры социальной поддержки за счет средств местного бюджета, от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в Светлогорском городском округе; | чел. | 50 | 50 | 50 | 50 | МУ «ОСЗН Светлогорского городского округа» |
| 33 | Основное мероприятие: организация отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в приемных семьях(опека, патронат, усыновление) | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных различными видами организованного отдыха, оздоровления и занятости | чел. | 40 | 40 | 40 | 40 | МУ «ОСЗН Светлогорского городского округа» |
| 34 | Основное мероприятие: организация и проведение социально значимых мероприятий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | количество проведенных социально значимых мероприятий для детей – сирот и детей, оставшимися без попечения родителей | шт. | 7 | 7 | 7 | 7 | МУ «ОСЗН Светлогорского городского округа» |
| 35 | Основное мероприятие: подготовка жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лиц из их числа к заселению | количество жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лиц из их числа планируемых подготовить к заселению | шт. | 0 | 1 | 1 | 1 | МУ «ОСЗН Светлогорского городского округа» |
| 36 | Основное мероприятие: оснащение предметами первой необходимости жилых помещений, предоставленных лицам из числа детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 18 до 23 лет | количество жилых помещений, предоставленных лицам из числа детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 18 до 23 лет планируемых оснастить предметами первой необходимости | шт. | 0 | 3 | 3 | 3 | МУ «ОСЗН Светлогорского городского округа» |
| 37 | Основное мероприятие: Содержание детей, оставшихся без попечения родителей на «социальных койках» | Количество детей, оставшихся без попечения родителей содержащихся на «социальных койках» | чел. | 0 | 3 | 3 | 3 | МУ «ОСЗН Светлогорского городского округа» |
| 38 | Задача 2 подпрограммы 4 государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым планируется предоставить меры социальной поддержки за счет средств регионального бюджета, от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в Светлогорском городском округе. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | МУ «ОСЗН Светлогорского городского округа» |
| 39 | Основное мероприятие: предоставление социальных выплат приемным родителям, детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, переданных на воспитание в замещающие семьи | Количество семей (приемных, опекунских, патронатных) и детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей которым планируется предоставить социальные выплаты из средств регионального бюджета | шт. | 74 | 74 | 74 | 74 | МУ «ОСЗН Светлогорского городского округа» |
| 40 | Отдельные мероприятия, не включенные в подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Задача муниципальной программы: обеспечение эффективного управления финансами в сфере реализации муниципальной программы | Степень выполнения мероприятий муниципальной программы | % | 94,67 | 96,2 | 98,3 | 98,9 | МУ «ОСЗН Светлогорского городского округа» |
| 42 | Отдельное мероприятие: финансовое обеспечение уполномоченного органа администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» | Штатная численность работников | чел. | 7 | 7 | 7 | 7 | МУ «ОСЗН Светлогорского городского округа» |

- V. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

«Социальная поддержка населения»

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы | Источник ресурсного обеспечения | Оценка планируемых расходов, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники МП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год |  | 2019 год | 2020 год |  | 2021 год |  | Всего за период реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  |
| 1 | муниципальная программа Светлогорского городского округа «Социальная поддержка населения» | Всего, в том числе: | 23853,181 |  | 25589,29 | 25459,16 |  | 25547,97 |  | 100449,601 |  | МУ «ОСЗН Светлогорского городского округа» |
|  |  | средства местных бюджетов | 9277,07 |  | 11035,17 | 10553,95 |  | 10554,55 |  | 41420,74 |  |  |
|  |  | средства областного бюджета | 14576,111 |  | 14554,12 | 14905,21 |  | 14993,42 |  | 59028,861 |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 2 | Подпрограмма 1: «Совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, повышение качества жизни граждан» | Всего, в том числе: | 7811,15 |  | 6174,30 | 6407,42 |  | 6408,02 |  | 26800,89 |  | МУ «ОСЗН Светлогорского городского округа» |
|  |  | средства местных бюджетов | 2370,34 |  | 2878,36 | 2878,36 |  | 2878,96 |  | 11006,02 |  |  |
|  |  | средства областного бюджета | 5440,81 |  | 3295,94 | 3529,06 |  | 3529,06 |  | 15794,87 |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 3 | Задача 1 подпрограммы 1: обеспечение предоставления мер социальной поддержки гражданам с приоритетом адресных принципов их предоставления | Всего, в том числе | 1550,52 |  | 1978,36 | 1978,36 |  | 1978,36 |  | 7485,60 |  | МУ «ОСЗН Светлогорского городского округа» |
|  |  | средства местных бюджетов | 1550,52 |  | 1978,36 | 1978,36 |  | 1978,36 |  | 7485,00 |  |  |
|  |  | средства областного бюджета | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 4 | Основное мероприятие: предоставление адресной социальной помощи гражданам Светлогорского городского округа, находящихся в трудной жизненной ситуации | Всего, в том числе: | 499,74 |  | 600,00 | 600,00 |  | 600,00 |  | 2299,74 |  | МУ «ОСЗН Светлогорского городского округа» |
|  |  | средства местных бюджетов | 499,74 |  | 600,00 | 600,00 |  | 600,00 |  | 2299,74 |  |  |
|  |  | средства областного бюджета | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 5 | Основное мероприятие: предоставление ежемесячной доплаты к государственной пенсии за муниципальную службу | Всего, в том числе: | 421,33 |  | 412,86 | 412,86 |  | 412,86 |  | 1659,91 |  | МУ «ОСЗН Светлогорского городского округа» |
|  |  | средства местных бюджетов | 421,33 |  | 412,86 | 412,86 |  | 412,86 |  | 1659,91 |  |  |
|  |  | средства областного бюджета | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 6 | Основное мероприятие: предоставление мер социальной поддержки гражданам, проходившим военную службу в Афганистане в период ведения там боевых действий | Всего, в том числе: | 68,46 |  | 65,00 | 65,00 |  | 65,00 |  | 263,46 |  | МУ «ОСЗН Светлогорского городского округа» |
|  |  | средства местных бюджетов | 68,46 |  | 65,00 | 65,00 |  | 65,00 |  | 263,46 |  |  |
|  |  | средства областного бюджета | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 7 | Основное мероприятие: организация и проведение оплачиваемых общественных работ для безработных граждан, испытывающих трудности в поисках работы | Всего, в том числе: | 407,62 |  | 468,72 | 468,72 |  | 468,72 |  | 1813,78 |  | МУ «ОСЗН Светлогорского городского округа» |
|  |  | средства местных бюджетов | 407,62 |  | 468,72 | 468,72 |  | 468,72 |  | 1813,78 |  |  |
|  |  | средства областного бюджета | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 8 | Основное мероприятие: предоставление дополнительных мер социальной поддержки по оплате государственных услуг социального обслуживания на дому участникам Великой Отечественной войны и ветеранам становления Калининградской области | Всего, в том числе: | 94,23 |  | 82,6 | 82,6 |  | 82,6 |  | 342,03 |  | МУ «ОСЗН Светлогорского городского округа» |
|  |  | средства местных бюджетов | 94,23 |  | 82,6 | 82,6 |  | 82,6 |  | 342,03 |  |  |
|  |  | средства областного бюджета | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 9 | Основное мероприятие: предоставление гарантий погребения отдельных категорий умерших (погибших) граждан за счет муниципального бюджета | Всего, в том числе: | 31,9 |  | 31,9 | 31,9 |  | 31,9 |  | 127,60 |  | МУ «ОСЗН Светлогорского городского округа» |
|  |  | средства местных бюджетов | 31,9 |  | 31,9 | 31,9 |  | 31,9 |  | 127,60 |  |  |
|  |  | средства областного бюджета | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 10 | Основное мероприятие : обеспечение содержания одиноко проживающих граждан на койках сестринского ухода | Всего, в том числе: | 0,00 |  | 109,20 | 109,20 |  | 109,20 |  | 327,60 |  | МУ «ОСЗН Светлогорского городского округа» |
|  |  | средства местных бюджетов | 0,00 |  | 109,20 | 109,20 |  | 109,20 |  | 327,60 |  |  |
|  |  | средства областного бюджета | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 11 | Основное мероприятие: обеспечение бесплатного получения услуг бани гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим в неблагоустроенных жилых помещениях | Всего, в том числе: | 0,00 |  | 180,00 | 180,00 |  | 180,00 |  | 540,00 |  | МУ «ОСЗН Светлогорского городского округа» |
|  |  | средства местных бюджетов | 0,00 |  | 180,00 | 180,00 |  | 180,00 |  | 540,00 |  |  |
|  |  | средства областного бюджета | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 12 | Основное мероприятие: предоставление бесплатного проезда в городском пассажирском транспорте (кроме такси) участникам и инвалидам Великой Отечественной войны | Всего, в том числе: | 27,24 |  | 28,08 | 28,08 |  | 28,08 |  | 111,48 |  | МУ «ОСЗН Светлогорского городского округа» |
|  |  | средства местных бюджетов | 27,24 |  | 28,08 | 28,08 |  | 28,08 |  | 111,48 |  |  |
|  |  | средства областного бюджета | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 13 | Задача 2 подпрограммы 1: повышение качества и доступности социального обслуживания населения | Всего, в том числе: | 5440,81 |  | 3295,94 | 3529,06 |  | 3529,06 |  | 15794,87 |  | МУ «ОСЗН Светлогорского городского округа» МБУ «КЦСОН в Светлогорском городском округе» |
|  |  | средства местных бюджетов | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | средства областного бюджета | 5440,81 |  | 3295,94 | 3529,06 |  | 3529,06 |  | 15794,87 |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 14 | Основное мероприятие: социальное обслуживание граждан - получателей социальных услуг | Всего, в том числе: | 5440,81 |  | 3295,94 | 3529,06 |  | 3529,06 |  | 15794,87 |  | МУ «ОСЗН Светлогорского городского округа» МБУ «КЦСОН в Светлогорском городском округе» |
|  |  | средства местных бюджетов | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | средства областного бюджета | 5440,81 |  | 3295,94 | 3529,06 |  | 3529,06 |  | 15794,87 |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 15 | Задача 3 подпрограммы 1: создание условий гражданам, нуждающимся в поддержке государства для активного, здорового образа жизни | Всего, в том числе: | 819,82 |  | 900,00 | 900,00 |  | 900,6 |  | 3520,42 |  | МУ «ОСЗН Светлогорского городского округа» МБУ «КЦСОН в Светлогорском городском округе» |
|  |  | средства местных бюджетов | 819,82 |  | 900,00 | 900,00 |  | 900,6 |  | 3520,42 |  |  |
|  |  | средства областного бюджета | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 16 | Основное мероприятие: обеспечение участия гражданам, нуждающихся в поддержке государства пенсионного возраста в социально значимых мероприятиях | Всего, в том числе: | 819,82 |  | 900,00 | 900,00 |  | 900,6 |  | 3520,42 |  | МУ «ОСЗН Светлогорского городского округа» МБУ «КЦСОН в Светлогорском городском округе» |
|  |  | средства местных бюджетов | 819,82 |  | 900,00 | 900,00 |  | 900,6 |  | 3520,42 |  |  |
|  |  | средства областного бюджета | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 17 | Подпрограмма 2: - «Совершенствование социальной поддержки детей и семей с детьми» | Всего, в том числе: | 3612,55 |  | 3936,66 | 3772,64 |  | 3772,64 |  | 15094,49 |  | МУ «ОСЗН Светлогорского городского округа» |
|  |  | средства местных бюджетов | 2334,21 |  | 2574,73 | 2410,73 |  | 2410,73 |  | 9730,40 |  |  |
|  |  | средства областного бюджета | 1278,34 |  | 1361,93 | 1361,91 |  | 1361,91 |  | 5364,09 |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 18 | Задача подпрограммы 2: снижение семейного и детского неблагополучия, детской безнадзорности, социального сиротства | Всего, в том числе | 3612,55 |  | 3936,66 | 3772,66 |  | 3772,66 |  | 15094,53 |  | МУ «ОСЗН Светлогорского городского округа» |
|  |  | средства местных бюджетов | 2334,21 |  | 2574,73 | 2410,73 |  | 2410,73 |  | 9730,40 |  |  |
|  |  | средства областного бюджета | 1278,34 |  | 1361,93 | 1361,93 |  | 1361,93 |  | 5364,13 |  |  |
|  |  | средства федерального бюджет | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 19 | Основное мероприятие: предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Светлогорского городского округа | Всего, в том числе | 659,21 |  | 670,73 | 670,73 |  | 670,73 |  | 2671,40 |  | МУ «ОСЗН Светлогорского городского округа» |
|  |  | средства местных бюджетов | 659,21 |  | 670,73 | 670,73 |  | 670,73 |  | 2671,40 |  |  |
|  |  | средства областного бюджета | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | средства федерального бюджет | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 20 | Основное мероприятие: предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми в виде единовременной денежной выплаты при рождении ребенка | Всего, в том числе | 435,00 |  | 500,00 | 500,00 |  | 500,00 |  | 1935,00 |  | МУ «ОСЗН Светлогорского городского округа» |
|  |  | средства местных бюджетов | 435,00 |  | 500,00 | 500,00 |  | 500,00 |  | 1935,00 |  |  |
|  |  | средства областного бюджета | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | средства федерального бюджет | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 21 | Основное мероприятие: организация отдыха, оздоровления и занятости детей из семей Светлогорского городского округа, находящихся в трудной жизненной ситуации | Всего, в том числе | 2518,34 |  | 2601,93 | 2601,93 |  | 2601,93 |  | 10324,13 |  | МУ «ОСЗН Светлогорского городского округа» |
|  |  | средства местных бюджетов | 1240,00 |  | 1240,00 | 1240,00 |  | 1240,00 |  | 4960,00 |  |  |
|  |  | средства областного бюджета | 1278,34 |  | 1361,93 | 1361,93 |  | 1361,93 |  | 5364,13 |  |  |
|  |  | средства федерального бюджет | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 22 | Основное мероприятие: обеспечение предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, на установку пожарных извещателей в жилых помещениях | Всего, в том числе | 0,00 |  | 164,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | МУ «ОСЗН Светлогорского городского округа» |
|  |  | средства местных бюджетов | 0,00 |  | 164,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | средства областного бюджета | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | средства федерального бюджет | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 23 | Подпрограмма 3: «Доступная среда» | Всего, в том числе: | 380,00 |  | 728,22 | 500,00 |  | 500,00 |  | 2108,22 |  | МУ «ОСЗН Светлогорского городского округа» |
|  |  | средства местных бюджетов | 380,00 |  | 728,22 | 500,00 |  | 500,00 |  | 2108,22 |  |  |
|  |  | средства областного бюджета | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 24 | Задача 1 подпрограммы 3: формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров в Светлогорском городском округе | Всего, в том числе: | В рамках основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  | МУ «ОСЗН Светлогорского городского округа» |
|  |  | средства местных бюджетов | В рамках основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства областного бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 25 | Основное мероприятие: реализация мероприятий по преодолению социальной разобщенности в обществе и формированию позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Светлогорском городском округе | Всего, в том числе: | В рамках основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  | МУ «ОСЗН Светлогорского городского округа» |
|  |  | средства местных бюджетов | В рамках основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства областного бюджет | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 26 | Задача 2 подпрограммы 3: формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности в Светлогорском городском округе | Всего, в том числе: | 380,00 |  | 728,22 | 500,00 |  | 500,00 |  | 2108,22 |  | МУ «ОСЗН Светлогорского городского округа» Муниципальные учреждения Светлогорского городского округа |
|  |  | средства местных бюджетов | 380,00 |  | 728,22 | 500,00 |  | 500,00 |  | 2108,22 |  |  |
|  |  | средства областного бюджет | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 27 | Основное мероприятие: реализация мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов социально значимых муниципальных учреждений и предприятий Светлогорского городского округа | Всего, в том числе: | 380,00 |  | 728,22 | 500,00 |  | 500,00 |  | 2108,22 |  | МУ «ОСЗН Светлогорского городского округа» Муниципальные учреждения Светлогорского городского округа |
|  |  | средства местных бюджетов | 380,00 |  | 728,22 | 500,00 |  | 500,00 |  | 2108,22 |  |  |
|  |  | средства областного бюджет | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 28 | Основное мероприятие: реализация мероприятий по квотированию рабочих мест в организациях, расположенных на территории Светлогорского городского округа для трудоустройства инвалидов | Всего, в том числе: | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | МУ «ОСЗН Светлогорского городского округа» |
|  |  | средства местных бюджетов | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | средства областного бюджет | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 29 | Подпрограмма 4: «Дети-сироты» | Всего, в том числе: | 6929,171 |  | 9179,00 | 9179,00 |  | 9179,00 |  | 34466,171 |  | МУ «ОСЗН Светлогорского городского округа» |
|  |  | средства местных бюджетов | 920,75 |  | 1370,00 | 1370,00 |  | 1370,00 |  | 5030,75 |  |  |
|  |  | средства областного бюджет | 6008,421 |  | 7809,00 | 7809,00 |  | 7809,00 |  | 29435,421 |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджет. источники | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 30 | Задача1 подпрограммы 4: создание условий, способствующих воспитанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях (опека, патронат, усыновление) | Всего, в том числе | 920,75 |  | 1370,00 | 1370,00 |  | 1370,00 |  | 5030,75 |  | МУ «ОСЗН Светлогорского городского округа» |
|  |  | средства местных бюджетов | 920,75 |  | 1370,00 | 1370,00 |  | 1370,00 |  | 5030,75 |  |  |
|  |  | средства областного бюджет | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджет. источники | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 31 | Основное мероприятие: организация отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в приемных семьях(опека, патронат, усыновление) | Всего, в том числе | 160,65 |  | 180,00 | 180,00 |  | 180,00 |  | 700,65 |  | МУ «ОСЗН Светлогорского городского округа» |
|  |  | средства местных бюджетов | 160,65 |  | 180,00 | 180,00 |  | 180,00 |  | 700,65 |  |  |
|  |  | средства областного бюджет | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 32 | Основное мероприятие: организация и проведение социально значимых мероприятий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Всего, в том числе | 760,10 |  | 500,00 | 500,00 |  | 500,00 |  | 2260,10 |  | МУ «ОСЗН Светлогорского городского округа» |
|  |  | средства местных бюджетов | 760,10 |  | 500,00 | 500,00 |  | 500,00 |  | 2260,10 |  |  |
|  |  | средства областного бюджет | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 33 | Основное мероприятие: подготовка (ремонт) жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лиц из их числа к заселению | Всего, в том числе | 0,00 |  | 300,00 | 300,00 |  | 300,00 |  | 900,00 |  | МУ «ОСЗН Светлогорского городского округа» |
|  |  | средства местных бюджетов | 0,00 |  | 300,00 | 300,00 |  | 300,00 |  | 900,00 |  |  |
|  |  | средства областного бюджет | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 34 | Основное мероприятие: оснащение предметами первой необходимости жилых помещений, предоставленных лицам из числа детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 18 до 23 лет | Всего, в том числе | 0,00 |  | 300,00 | 300,00 |  | 300,00 |  | 900,00 |  | МУ «ОСЗН Светлогорского городского округа» |
|  |  | средства местных бюджетов | 0,00 |  | 300,00 | 300,00 |  | 300,00 |  | 900,00 |  |  |
|  |  | средства областного бюджет | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 35 | Основное мероприятие: содержание детей, оставшихся без попечения родителей на «социальных койках | Всего, в том числе | 0,00 |  | 90,00 | 90,00 |  | 90,00 |  | 270,00 |  | МУ «ОСЗН Светлогорского городского округа» |
|  |  | средства местных бюджетов | 0,00 |  | 90,00 | 90,00 |  | 90,00 |  | 270,00 |  |  |
|  |  | средства областного бюджет | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 36 | Задача 2 подпрограммы 4 государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Всего, в том числе | 6,008,421 |  | 7809,00 | 7809,00 |  | 7809,00 |  | 29435,42 |  | МУ «ОСЗН Светлогорского городского округа» |
|  |  | средства местных бюджетов | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | средства областного бюджет | 6008,421 |  | 7809,00 | 7809,00 |  | 7809,00 |  | 29435,42 |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 37 | Основное мероприятие: предоставление социальных выплат приемным родителям, детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, переданных на воспитание в замещающие семьи | Всего, в том числе | 6008,421 |  | 7809,00 | 7809,00 |  | 7809,00 |  | 29435,42 |  | МУ «ОСЗН Светлогорского городского округа» |
|  |  | средства местных бюджетов | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | средства областного бюджет | 6008,421 |  | 7809,00 | 7809,00 |  | 7809,00 |  | 29435,42 |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 38 | Отдельное мероприятие, не включенное в подпрограммы | Всего, в том числе: | 5120,31 |  | 5571,11 | 5600,10 |  | 5688,31 |  | 21979,83 |  | МУ «ОСЗН Светлогорского городского округа» |
|  |  | средства местных бюджетов | 3271,77 |  | 3483,86 | 3394,86 |  | 3394,86 |  | 13545,35 |  |  |
|  |  | средства областного бюджет | 1848,54 |  | 2087,25 | 2205,24 |  | 2293,45 |  | 8434,48 |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджет. источники | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 39 | Задача муниципальной программы: обеспечение эффективного управления финансами в сфере реализации муниципальной программы | Всего, в том числе: | 5120,31 |  | 5571,11 | 5600,10 |  | 5688,310 |  | 21979,83 |  | МУ «ОСЗН Светлогорского городского округа» |
|  |  | средства местных бюджетов | 3271,77 |  | 3483,86 | 3394,86 |  | 3394,86 |  | 13545,35 |  |  |
|  |  | средства областного бюджет | 1848,54 |  | 2087,25 | 2205,24 |  | 2293,45 |  | 8434,48 |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджет. источники | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 40 | Отдельное мероприятие: финансовое обеспечение уполномоченного органа администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» | Всего, в том числе: | 5120,31 |  | 5171,11 | 5600,10 |  | 5688,310 |  | 21979,83 |  | МУ «ОСЗН Светлогорского городского округа» |
|  |  | средства местных бюджетов | 3271,77 |  | 3483,86 | 3394,86 |  | 3394,86 |  | 13545,35 |  |  |
|  |  | средства областного бюджет | 1848,54 |  | 2087,25 | 2205,24 |  | 2293,45 |  | 8434,48 |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджет. источники | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |