РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД СВЕТЛОГОРСК»

# РЕШЕНИЕ

от « 19 » апреля 2011 года                                                                                          №21

О внесении изменений в решение городского Совета депутатов от 19 октября 2010 года №68 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной  инфраструктуры  муниципального образования городское поселение «Город Светлогорск»

на 2011-2015 годы»

Рассмотрев представленный администрацией муниципального образования городское поселение «Город Светлогорск» проект решения, городской Совет депутатов

решил:

- Внести в  Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Светлогорск» на 2011 — 2015 годы, утвержденную решением городского Совета депутатов  от 19 октября 2010 №68, следующие изменения:

- пункт 11 паспорта Программы комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры  муниципального образования городское поселение «Город Светлогорск» на 2011-2015 годы число 98906 тыс. рублей заменить на число 141586,1 тыс. рублей;

- пункт 1 таблицы 7 Ресурсное обеспечение Программы изложить в новой редакции (Приложение 1);

- раздел 1 Водоснабжение, водоотведение Плана мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городское поселение «Город Светлогорск» на 2011-2015 годы в части водоснабжения и водоотведения изложить в новой редакции (Приложение 2).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительству и благоустройству (В.М.Паньков).

3. Опубликовать данное Решение в газете «Вестник Светлогорска».

4. Решение вступает в силу с момента его опубликования.

Глава муниципального образования

«Город Светлогорск»		     			                		В.А.Тачков

Приложение 1

к  решению городского Совета депутатов

муниципального образования «Город Светлогорск»

от « 19 » апреля 2011 года  №21

Ресурсное обеспечение Программы

таблица №7

| № п/п | Группы программных мероприятий | Срок реализации | Объем финансирования (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водоснабжение и водоотведение | 2011 | 10059 |
|  |  | 2012 | 19546,9 |
|  |  | 2013 | 28100 |
|  |  | 2014 | 25566 |
|  |  | 2015 | 5721,2 |
| Итого: |  |  | 88993,1 |

Приложение 2

к  решению городского Совета депутатов

муниципального образования «Город Светлогорск»

от « 19 » апреля 2011 года  №21

Перечень  мероприятий

инвестиционной программы МУП «Светлогорскмежрайводоканал» Города Светлогорска

«Развитие систем коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения муниципального образования городское поселение «Город Светлогорск» на 2011-2015 г.»

|  | Перечень мероприятий, наименование объекта | Укрупненная сметная стоимость, тыс. руб. | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I 1. | Водоснабжение, водоотведение Проектирование: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка рабочего проекта на «Строительство сетей водоснабжения п.Отрадное Светлогорского района, Калининградская область». | 4200,0 |  |  | 1200,0 | 3000,0 |  |
| 1.2 | Разработка рабочего проекта на «Строительство сетей канализации п.Отрадное Светлогорского района, Калининградская область». | 1300,0 |  |  | 600,0 | 700,0 |  |
| 1.3 | Разработка рабочего проекта уличных канализационных сетей со строительством КНС г. Светлогорск, ул. Майская, Разина, Заречная, Пригородная, пер Железнодорожный. Ликвидация отстойников. | 1200,0 | 1200,0 |  |  |  |  |
| 1.4 | Разработка рабочего проекта на реконструкцию водопровода по ул. Гоголя, ул. Ленинградская, ул. Игашова | 2000,0 |  | 2000,0 |  |  |  |
| 1.5 | Разработка рабочего проекта уличных канализационных сетей со строительством КНС ул. Московская, ул. Приморская, ул.Адмиральская. | 1000,0 |  |  |  | 500,0 | 500,0 |
| 1.6 | Разработка рабочего проекта реконструкции главного коллектора Д-500 мм, ул. Ольховая | 5000,0 |  | 2000,0 | 3000,0 |  |  |
| 1.7 | Разработка рабочего проекта реконструкции очистных сооружений пос. Зори | 946,9 |  | 946,9 |  |  |  |
|  | Итого по водоснабжению | 6200 | - | 2000 | 1200 | 3000 | - |
|  | Итого по водоотведению | 9446,9 | 1200 | 2946,9 | 3600 | 1200 | 500 |
|  | Всего: | 15646,9 | 1200 | 4946,9 | 4800 | 4200 | 500 |
| 2 | Реконструкция |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 2..1.1 | Капитальный ремонт скважин с заменой арматуры водозаборных водоводов, насосов, приборов учета на 1,2,3 водозаборов г. Светлогорска, водозаборе пос. Зори | 10821,0 | 2000,0 | 2800,0 | 2800,0 | 2000,0 | 1221,0 |
| 2.1.2 | Реконструкция 4 существующих и установка 4 новых колодцев на существующих сетях водопровода Д-100 мм в жилом микрорайоне с 20 задвижками и 5 пожарными гидрантами взамен аварийных и нерабочих задвижек по ул. Пионерская – ул. Игашова, ул. Пионерская д.23-25,ул.Гоголя – ул.Мичурина, ул.Ленинградская д.7,ул.Новая –ул.Ленинградская д..9,ул.Мичурина- ул.Степана Разина, ул.Майская -ул.Мичурина , ул.Новая д.2 Реконструкция 3-х подземных задвижек на водопроводе Д-100 мм по Калининградскому проспекту (угол ул.Карла-Маркса) взамен аварийных и неработающих | 1359,0 | 1359,0 |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Реконструкция уличных водопроводных сетей г. Светлогорск по ул. Гоголя, ул. Ленинградская, ул. Игашова | 2454,0 |  |  | 2000,0 | 454,0 |  |
| 2.1.4 | Строительство сетей водоснабжения п.Отрадное | 24000,0 |  |  | 10000,0 | 14000,0 |  |
| 2.1.5 | Повышение устойчивой системы водоснабжения, установка дополнительной группы насосов «Грундфос» - 7 шт. для обеспечения производительности ВНС до 10000 м³ | 4400,0 |  | 2000,0 | 2400,0 |  |  |
| 2.1.6 | Модернизация существующей автоматической системы дистанционного управления скважин водозаборов с поста оператора ВНС | 11750,2 | 2000,0 | 2500,0 | 2800,0 | 2450,0 | 2000,2 |
|  | Итого по водоснабжению | 54784,2 | 5359 | 7300 | 20000 | 18904 | 3221,2 |
| 2.2 | Водоотведение: |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Реконструкция главного коллектора Д-500 мм, ул. Ольховая | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Реконструкция уличных канализационных сетей со строительством КНС г.Светлогорск, ул.Майская, ул.Разина, ул.Заречная, ул.Пригородная, пер.Железнодорожный. Ликвидация отстойников. | 2500,0 |  | 2000,0 | 500,0 |  |  |
| 2.2.3 | Строительство уличных канализационных сетей с установкой КНС г. Светлогорск, ул. Майская, Разина, Заречная, Пригородная, пер Железнодорожный. Ликвидация отстойников. | 10562,0 | 2500,0 | 2800,0 | 2800,0 | 2462,0 |  |
| 2.2.4 | Строительство канализационного коллектора по ул. Тельмана, пос. Отрадное | 2500,0 |  | 2500,0 |  |  |  |
| 2.2.5 | Реконструкция очистных сооружений в пос. Зори | 2000,0 |  |  |  |  | 2000,0 |
|  | Итого по водоотведению | 18562,0 | 3500,0 | 7300,0 | 3300,0 | 2462,0 | 2000 |
|  | Всего по водоснабжению и водоотведению | 88993,1 | 10059 | 19546,9 | 28100 | 25566 | 5721,2 |