## ПКД Приморье 2017
VII. Мероприятия, планируемые к выполнению в рамках ПКД 2017-2019 в МО "Поселок Приморье"
№ | Раздел/виды работ | Ед. изм. | Кол-во | Сроки выполнения работ |  | Объем финансирования, в руб, в т.ч.
[6 empty] | Всего, включая внебюдж. источники |  |  |  | Внебюдж. источники
|  |  |  | Начало | Оконч. |  | Всего, в т.ч | Областной бюджет | Местный бюджет
1 | Освещение
1.1. | Наружное освещение улиц по программе конкретных дел благоустройства территории МО "Поселок Приморье" Светлогорского района Калининградской области | протяженность (п.м) / количество светоточек (шт) | 935/35 | 2017-08-01 | 2017-10-01 | 1456166 | 1456166 | 1164933 | 291233 | 0
1.2. | Ремонт уличного освещения по пер. Солнечный в пос. Лесное Светлогорского района Калининградской области | протяженность (п.м) / количество светоточек (шт) | 100/4 | 2018-06-01 | 2018-09-01 | 105000 | 105000 | 50000 | 55000 | 0
| Итого по разделу 1. |  |  |  |  | 1561166 | 1561166 | 1214933 | 346233 | 0
2. | Строительство и ремонт тротуаров, ямочный ремонт дорог
2.1. | Устройство тротуара между ул. Офицерская д.2 до пересечения с ул. Балтийская в пос. Приморье Светлогорского района Калининградской области | кв.м. | 172.5 | 2017-04-01 | 2017-08-30 | 577648 | 577648 | 462118 | 115530 | 0
2.2. | Благоустройство территории в районе сквера вдоль улицы Флотская в пос. Приморье Светлогорского района Калининградской области 1 этап | кв.м. | 150 | 2019-05-01 | 2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Благоустройство территории в районе сквера вдоль улицы Флотская в пос. Приморье Светлогорского района Калининградской области 2 этап | кв.м. | 300 | 2019-05-01 | 2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Благоустройство сквера возле клуба в пос. Приморье Светлогорского района Калининградской области | кв.м. | 150 | 2018-09-01 | 2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по разделу 2. |  |  |  |  | 577648 | 577648 | 462118 | 115530 | 0
8. | Иные мероприятия
8.1. | Замена участка сетей водоснабжения, расположенного по адресу: пос. Лесное ул. Янтарная д.№1,2,4,5,5а,6 Светлогорского района Калининградской области | протяженность/п.м. | 620 | 2017-06-01 | 2017-10-01 | 1672352 | 1672352 | 772949 | 899403 | 0
8.2 | Ремонт артезианской скважины №4 в пос. Приморье Светлогорского района Калининградской области | шт. | 1 | 2018-09-01 | 2018-10-31 | 345000 | 345000 | 150000 | 195000 | 0
8.3 | Капитальный ремонт артезианской скважины № 3/2508 в пос. Приморье Светлогорского района Калининградской области | шт. | 1 | 2018-06-01 | 2018-10-01 | 650000 | 650000 | 300000 | 350000 | 0
| Итого по разделу 8. |  |  |  |  | 2667352 | 2667352 | 1222949 | 1444403 | 0
| Всего по Программе |  |  |  |  | 4806166 | 4806166 | 2900000 | 1906166