Приложение

к распоряжению администрации

МО «Светлогорский городской округ»

от 14 октября 2020 г. № 599

**ПЛАН**

**мероприятий «дорожная карта»**

**по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного  
общего и среднего общего образования в Светлогорском городском округе в 2021учебном году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Срок** | **Ответственные** |
| **1. Аналитическая деятельность по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году** | | | |
| **1.1** | Подготовка анализа итогов ГИА-9 и ГИА-11 для представления на Коллегии Министерства образования Калининградской области, обсуждение с главой муниципального образования результатов государственной итоговой аттестации обучающихся образовательных организаций Светлогорского ГО | Июль- август 2020 | Отдел образования |
| **1.2** | Анализ результатов отдельных категорий («группа риска») участников итогового сочинения (изложения), ОГЭ, ЕГЭ Светлогорского ГО в части проверки объективности, достоверности и предупреждения нарушений требований законодательства Российской Федерации при проведении ГИА-9, ГИА-11. | Декабрь2020  - февраль 2021,  до 01 сентября 2021 | Отдел образования |
| **1.3** | Анализ результатов написания итогового сочинения (изложения), установленных категорий «зон риска» | Декабрь 2020  январь 2021  июнь 2021 | Отдел образования |
| **2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | |
| **2.1** | Участие в проектах по апробации программных комплексов и процедур усовершенствования ГИА-9 и ГИА-11 | В течение 2020-2021 учебного года. | Отдел образования,  образовательные организации |
| **2.2** | Апробация технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов | Ноябрь 2020 | Отдел образования,  образовательные организации |
| **2.3** | Тренировка по технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов | Март 2021 | Отдел образования,  образовательные организации |
| **2.4** | Тренировка по технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») перед досрочным периодом ЕГЭ | Март 2021 | Отдел образования,  образовательные организации |
| **2.5** | Тестирование системы видеонаблюдения перед досрочным периодом ЕГЭ | Март 2021 | Отдел образования,  образовательные организации |
| **2.6** | Региональные тренировочные мероприятия по технологиям печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов и проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») | Март-май 2021 | Отдел образования,  образовательные организации |
| **2.7** | Тестирование системы видеонаблюдения перед основным периодом ЕГЭ | Май 2021 | Отдел образования,  образовательные организации |
| **2.8** | Итоговая тренировка по технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов | Май 2021 | Отдел образования,  образовательные организации |
| **2.9** | Тренировка по технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») перед основным периодом ЕГЭ | Май 2021 | Отдел образования,  образовательные организации |
| **2.10** | Итоговое собеседование по русскому языку в 9 классах, как условие допуска к ГИА-9 в основной и дополнительные сроки | Вторая среда февраля 2021, вторая рабочая среда марта 2021, первый рабочий понедельник мая 2021 | Отдел образования,  образовательные организации |
| **3. Меры, направленные на повышение качества образования** | | | |
| **3.1.** | Тренировочное мероприятие по организации и проведению итогового собеседования по русскому языку в 9 классах как допуска к ГИА | Декабрь 2020 | Отдел образования,  образовательные организации |
| **3.2.** | Проведение регионального тренировочного экзамена по химии с участием обучающихся 9-х классов в форме ОГЭ | февраль 2021 | Отдел образования,  образовательные организации |
| **3.4** | Проведение регионального тренировочного экзамена по математике в форме ОГЭ в полном формате (включая модуль «Геометрия») | Март-апрель 2021 | Отдел образования,  образовательные организации |
| **3.3** | Проведение регионального тренировочного экзамена по математике с участием обучающихся 9-х классов (раздел в форме ОГЭ в полном формате (включая модуль «Геометрия») | Март 2021 | Отдел образования,  образовательные организации |
| **3.4.** | Проведение регионального тренировочного экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») с участием обучающихся 9-х классов в форме ОГЭ | Апрель 2021 | Отдел образования,  образовательные организации |
| **3.5.** | Проведение регионального пробного экзаменационного испытания в форме ЕГЭ по математике | Март-апрель 2021 | Отдел образования,  образовательные организации |
| **4. Разработка и утверждение нормативных правовых, локально-распорядительных актов, обеспечивающих проведение ГИА на территории Светлогорского городского округа** | | | |
| **4.1** | Подготовка распорядительных документов муниципального уровня, регламентирующих проведение ГИА-9 и ГИА-11 в муниципальном образовании « Светлогорский городской округ» в 2020-2021 учебном году | Сентябрь 2020 - сентябрь 2021 | Отдел образования |
| **4.2** | Распоряжение главы администрации Светлогорского городского округа «Об утверждении плана мероприятий «дорожной карты» по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании «Светлогорский городской округ» в 2021 году» | Октябрь 2020 | Отдел образования |
| **4.3** | Распоряжение главы администрации Светлогорского городского округа «Об определении ответственных организаций за проведение итогового сочинения (изложения) в муниципальном образовании «Светлогорский городской округ» в 2020-2021 учебном году» | Октябрь 2020 | Отдел образования |
| **4.4** | Распоряжение главы администрации Светлогорского городского округа «О проведении измерительных материалов единого государственного экзамена в связи с переходом к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на основе ФГОС в муниципальном образовании «Светлогорский городской округ» в 2020»тренировочного экзамена по информатике и ИКТ в компьютерной форме в муниципальном образовании «Светлогорский городской округ» в 2020» | Ноябрь 2020 | Отдел образования |
| **4.5.** | Распоряжение главы администрации Светлогорского городского округа «О проведении апробации | Ноябрь 2020 | Отдел образования |
| **4.6** | Распоряжение главы администрации Светлогорского городского округа «О проведении тренировочного мероприятия по организации и проведению итогового собеседования по русскому языку в 9 классах как допуска к ГИА-9 в муниципальном образовании «Светлогорский городской округ» в 2021»» | Декабрь 2020 | Отдел образования |
| **4.7** | Распоряжение главы администрации Светлогорского городского округа «О проведении итогового собеседования по русскому языку как условия допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в муниципальном образовании «Светлогорский городской округ» в 2020»» | Февраль, март, май 2021 | Отдел образования,  образовательные организации |
| **4.8** | Распоряжение главы администрации Светлогорского городского округа «О проведении тренировочного основного государственного экзамена по химии в муниципальном образовании «Светлогорский городской округ» в 2020» | Февраль 2021 | Отдел образования,  образовательные организации |
| **4.9** | Распоряжение главы администрации Светлогорского городского округа «О проведении тренировочного основного государственного экзамена по математике в муниципальном образовании «Светлогорский городской округ» в 2020» | Март 2021 | Отдел образования,  образовательные организации |
| **4.10** | Распоряжение главы администрации Светлогорского городского округа « О проведении тренировочного основного государственного экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение»), математике в муниципальном образовании «Светлогорский городской округ» в 2021» | Апрель 2021 | Отдел образования,  образовательные организации |
| **5. Организационно-технологическое обеспечение подготовки к ГИА** | | | |
| **5.1** | Предоставление в Министерство образования информации о допуске обучающихся к прохождению ГИА-9 и ГИА-11:   * в марте – апреле * в сентябре | До 10 марта 2021  До 20 августа 2021 | Отдел образования,  образовательные организации |
| **5.2** | Предоставление в РЦОИ информации о допуске обучающихся к прохождению ГИА-9 и ГИА-11 в мае – июне | До 1*5* мая 2021 | Отдел образования,  образовательные организации |
| **5.3** | Подготовка и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классах, как условия допуска к ГИА-9 в основной срок, в дополнительные сроки | Февраль 2021,  март 2021,  май 2021 | Отдел образования,  образовательные организации |
| **5.4** | Обеспечение межведомственного взаимодействия с ПАО «Ростелеком», Министерством здравоохранения Калининградской области, АО «Янтарьэнерго», Министерством развития инфраструктуры, Агентство по развитию связи, Управление специальной связи, УМВД России по Калининградской области, УГИБДД УМВД России по вопросам обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Калининградской области в 2021 году | В период подготовки и проведения ГИА | Отдел образования |
| **5.5** | Обеспечение взаимодействия с Рособрнадзором, ФИПИ, ФЦТ, Минпросвещения | В период подготовки и проведения ГИА | Отдел образования |
| **5.6** | Проведение тренировочных мероприятий по апробации новых технологий проведения ГИА: | В течение учебного года по расписанию Рособрнадзора | Отдел образования,  образовательные организации |
| **5.6.1** | Применение актуальных технологий для проведения ЕГЭ с участием обучающихся 11-х классов | Февраль-март 2021 | Отдел образования,  образовательные организации |
| **5.6.2** | Апробация технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов | Ноябрь 2020 | Отдел образования,  образовательные организации |
| **5.6.3** | Апробация технологии передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет» | Октябрь-ноябрь 2020 | Отдел образования,  образовательные организации |
| **5.6.4** | Тренировка по технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов | Март 2021 | Отдел образования,  образовательные организации |
| **5.6.5** | Тренировка по технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») перед досрочным периодом ЕГЭ | Март 2021 | Отдел образования,  образовательные организации |
| **5.6.6** | Тестирование системы видеонаблюдения перед досрочным периодом ЕГЭ | Март 2021 | Отдел образования,  образовательные организации |
| **5.6.7** | Региональные тренировочные мероприятия по технологиям печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов и проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») | Май 2021 | Отдел образования,  образовательные организации |
| **5.6.8** | Тестирование системы видеонаблюдения перед основным периодом ЕГЭ | Май 2021 | Отдел образования,  образовательные организации |
| **5.6.9** | Итоговая тренировка по технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов (с привлечением всех ППЭ) | Май 2021 | Отдел образования,  образовательные организации |
| **5.6.10** | Тренировка по технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») перед основным периодом ЕГЭ | Май 2021 | Отдел образования,  образовательные организации |
| **5.7** | Организация и проведение ГИА-9, ГИА-11 для обучающихся, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, выпускников прошлых лет детей-инвалидов и инвалидов в условиях, учитывающих состояние здоровья, особенностей психофизического развития | В период подготовки и проведения ГИА | Отдел образования,  образовательные организации |
| **5.8** | Внесение сведений в РИС и ФИС в соответствии с графиком ФЦТ:   * об образовательных организациях, выпускниках текущего года; об аудиторном фонде; * о форме ГИА, сведений об участниках ГИА с указанием перечня предметов, выбранных для сдачи ГИА; * о работниках ППЭ | В соответствии с графиком ФЦТ | Отдел образования,  образовательные организации |
| **5.9** | Предоставление в Министерство образования списков выпускников общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании и имеющих право на участие в ГИА-9 и ГИА-11 в дополнительный период (сентябрьские сроки) | Июль, август 2021 | Отдел образования,  образовательные организации |
| **5.10** | Предоставление в Министерство образования:   * списков ППЭ, * работников ППЭ, * составов предметных комиссий, * конфликтных комиссий | Январь 2021  Февраль 2021  Май 2021  Август 2021 | Отдел образования,  образовательные организации |
| **5.11** | Проведение ГИА-9 и ГИА-11 в сроки, устанавливаемые приказами Министерства просвещения России | Март-сентябрь 2021 | Отдел образования |
| **5.12** | Организация вручения уведомлений о назначении на экзамены участникам ГИА-11 | В период проведения ГИА | Отдел образования |
| **5.13** | Обеспечение организации обучения участников ГИА-9 и ГИА-11 по технологии проведения ГИА и правилам заполнения бланков ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ. | До марта 2021 | Отдел образования |
| **5.14** | Участие в написание итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11 | декабрь 2020  февраль 2021  май 2021 | Отдел образования |
| **5.15** | Предоставление в Министерство образования оперативной информации:   * об участниках ГИА-9 и ГИА-11, не явившихся на экзамен по уважительной причине; * об участниках ГИА-9 и ГИА-11, не завершивших экзамен по уважительной причине; * об участниках ГИА-9 и ГИА-11, удаленных за нарушение порядка проведения ГИА: * о результатах рассмотрения «меток» федеральных онлайн наблюдателей | В день проведения ГИА | Отдел образования,  руководитель ППЭ, член ГЭК КО |
| **5.16** | Организация, подготовка и проведение ГИА-9 и ГИА-11 в сентябре 2021 года:   * сбор заявлений ГИА-9 в срок до 20 августа (включительно) 2021 г; * сбор заявлений ГИА-11 в период с 08 августа по 20 августа (включительно) 2021 г; * определение мест регистрации на сдачу ГИА-9 и ГИА-11 * утверждение мест расположения 1И1Э; * направление заказа КИМ в ФЦТ * утверждение состава руководителей, организаторов, технических специалистов 1111с), членов предметных комиссий; * проведение ГИА-9 и ГИА-11 в сентябре 2021 г. | Август-сентябрь 2021  по расписанию Минобрнауки России | Отдел образования |
| **6. Мероприятия по формированию региональной информационной системы** | | | |
| **6.1** | Сбор информации для разработки нормативной базы проведения ГИА-9 и ГИА-11 в общеобразовательных организациях Светлогорского ГО в 2021 году (места расположения ППЭ, руководители и организаторы ППЭ) | Январь 2021 | Отдел образования |
| **7. Мероприятия по организации подготовки и повышении квалификации специалистов, участвующих в проведении ГИА-9 и ГИА-11** | | | |
| **7.1** | Участие председателей конфликтных комиссий в обучающих семинарах | Май 2021 | Отдел образования |
| **7.2** | Организация и проведение обучения:  - работников ППЭ | Февраль-май  2021 | Отдел образования |
| **7.3** | Представление передового опыта по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 на региональном уровне | В течение учебного года | Отдел образования |
| **8. Организация системы общественного наблюдения при проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2021.** | | | |
| **8.1** | Организация и проведение информационно- разъяснительной работы о системе общественного наблюдения с использованием официальных порталов ГИА-9 и ГИА-11 в Калининградской области, Министерства образования Калининградской области, официального сайта администрации МО «Светлогорский ГО», региональных и местных СМИ | Январь – апрель 2021 | Отдел образования |
| **9. Мероприятия по информационному обеспечению ГИА-9, ГИА-11** | | | |
| **9.1** | Организация информационной работы, направленной на создание положительного имиджа ЕГЭ | В течение 2020-2021 учебного года | Отдел образования,  образовательные организации |
| **9.2** | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей) | В течение 2020-2021 учебного года | Отдел образования,  образовательные организации |
| **9.3** | Информирование выпускников прошлых лет, о местах регистрации заявлений на сдачу ЕГЭ в 2021 году (через официальное издание, официальный сайт проведения ЕГЭ в Калининградской области, официальный сайт администрации МО «Светлогорский ГО». | До ноября 2020 | Отдел образования |
| **9.4** | Проведение расширенных родительских собраний в образовательных организациях по вопросам подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2020 году:  - нормативно-правовая база, регулирующая проведение ГИА-9 и ГИА-11 в 2020-2021 учебном году;  - особенности и новшества ГИА-9 и ГИА-11 в 2020-2021 учебном году;  - подготовка обучающихся к итоговой аттестации;  - проблемы профориентации и правильного выбора предметов для экзаменов в период итоговой аттестации. | Октябрь 2020 – апрель 2021 | Отдел образования,  образовательные организации |
| **9.5** | Обеспечение ознакомления с порядком проведения ГИА-9 и ГИА-11, в том числе через специализированный сайт:   * выпускников текущего года; * выпускников прошлых лет. | Октябрь 2020 | Отдел образования,  образовательные организации |
| **9.6** | Обеспечение ознакомления выпускников текущего года, выпускников прошлых лет:   * с результатами ГИА-9, ГИА-11; * с решениями ГЭК и председателя ГЭК;   -с решениями конфликтных комиссий. | В период проведения ГИА | Отдел образования,  образовательные организации |
| **9.7** | Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в общеобразовательных организациях по вопросам психологической готовности к экзаменам | В период подготовки и проведения ГИА | Отдел образования,  образовательные организации |
| **9.8** | Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей- предметников | В период подготовки и проведения ГИА | Отдел образования,  образовательные организации |
| **9.9** | Проведение акций («ЕГЭ для родителей», «100 баллов для Победы», «Я сдам ЕГЭ!», «Я сдал ЕГЭ!»), встреч с высоко балльниками в целях создания благоприятной атмосферы в период подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 | В период подготовки и проведения ГИА | Отдел образования,  образовательные организации |
| **9.10** | Организация работы телефонов «горячих линий» по вопросам организации и проведения ГИА- 9 и ГИА-11 | В период подготовки и проведения ГИА | Отдел образования,  образовательные организации |
| **9.11** | Участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» | Февраль 2021 | Отдел образования,  образовательные организации,  СМИ |
| **10. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11** | | | |
| **10.1** | Организация мониторинговых мер, направленных на работу в образовательных организациях с выпускниками 9 и 11 классов, входящих в «группу риска». | Сентябрь2020 –май 2021 | Отдел образования |
| **10.2** | Обеспечение соблюдения установленных порядков проведения ГИА-9, ГИА-11, в том числе:  -направление уполномоченных представителей в ППЭ для осуществления контроля за ходом проведения ГИА-9, ГИА-11 и за соблюдением информационной безопасности при проведении ГИА;  -осуществление взаимодействия с общественными наблюдателями по вопросам соблюдения установленных порядков проведения ГИА-9, ГИА-11;  -организация проведение проверки по вопросам нарушения установленных порядков проведения ГИА-9, ГИА-11 | В период проведения ГИА-9,ГИА-11 | Члены ГЭК |
| **10.3** | Выборочный просмотр видео файлов экзаменов по обязательным предметам и предметам по выбору, сдаваемых обучающимися, получившими аномально высокие баллы, а также подавших апелляции по процедуре проведения ГИА-11 с целью недопущения нарушений в пунктах проведения ГИА | В период проведения ГИА | Члены ГЭК, ПКК |