РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ         П Р О Е  К  Т

Калининградская область

Администрация муниципального образования

«Светлогорский городской округ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« ____ » ____________ 2022 года     № _____

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» от 16 мая 2019 года № 453 «Об утверждении муниципальной программы

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

В соответствии со статьей 43, статьей 54 Федерального закона 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпункта 5 пункта 5 статьи 11 и пункта 2 статьи 6 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», согласно постановлению администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» от 25 января 2019 года № 95 «Об установлении порядка разработки муниципальных программ муниципального образования «Светлогорский городской округ», их формирования и реализации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Светлогорский городской округ», администрация МО «Светлогорский городской округ»

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» от 16 мая 2019 года № 453 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»:

1.1. Приложение №1 к программе «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» изложить в новой редакции в соответствии с Приложением к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» О.В. Туркину.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Светлогорска» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.svetlogorsk39.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации

муниципального образования

«Светлогорский городской округ»					В.В. Бондаренко

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Светлогорский городской округ»

«_____ » _________ 2022 года  № ______

Приложение №1

к постановлению администрации

муниципального образования

«Светлогорский городской округ»

« 16 » мая 2019 года  № 453

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

| Наименование программы | «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения». |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел ГО и ЧС администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ». |
| Соисполнители муниципальной программы | -МКУ «Управление ЖКХ администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ»; - экономический отдел администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ»; - отдел образования администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ»; - МКУ «Отдел информационно коммуникационных систем»; - МКУ «ЕДДС Светлогорского городского округа»; |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. «Защита населения и территории округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 2. «Обеспечение безопасности на воде в летний и зимний периоды» 3.«Развитие ЕДДС и системы обеспечения вызова по единому номеру «112». Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»». |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2019-2024 годы |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Светлогорского городского округа |
| Задачи муниципальной программы | 1.Обеспечение предупреждения и готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 2. Предупреждение происшествий на водных объектах. 3. Обеспечение эффективности деятельности повседневных органов управления и оповещения. |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | - количество пострадавших при ЧС природного и техногенного характера (чел.), |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы | по годам: в 2019 году – 8559,67 тыс. руб., в 2020 году – 11235,87 тыс. руб., в 2021 году – 12461,51 тыс. руб., в 2022 году – 14500,45 тыс. руб., в 2023 году – 12688,66 тыс. руб. в 2024 году – 12764,28 тыс. руб. финансирования: - бюджет муниципального образования «Светлогорский городской округ» –67 657,04 тыс. руб. - федеральный бюджет – 4 553,4 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - Недопущение пострадавших при ЧС; - Снижение экономического ущерба от ЧС; - Обеспечение экстренного оповещения и информирования |

Паспорт подпрограммы №1

| Наименование подпрограммы | «Защита населения и территории округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Начальник отдела ГО и ЧС администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ». |
| Соисполнители подпрограммы | - муниципальные учреждения и предприятия, иные юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие поставку товаров, выполнение работ, или оказание услуг, необходимых для реализации мероприятий программы, определяемые в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| Цели подпрограммы | Обеспечение предупреждения и готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |
| Задачи подпрограммы | -Недопущение погибших и пострадавших в ЧС; -предотвращение экономического ущерба от ЧС; -эффективного снабжения материально-техническим, продовольственным, медицинским и иными средствами, для обеспечения мероприятий ГО и ликвидации ЧС природного и техногенного характера |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | - количество пострадавших при ЧС природного и техногенного характера(чел.), |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2019-2024 годы. |
| Объемы финансового обеспечения подпрограммы | Размер финансирования подпрограммы составит 2783,84 тыс. руб. Из них: в 2019 году – 170,0 тыс. руб., в 2020 году – 205,0 тыс. руб., в 2021 году – 268,0 тыс. руб., в 2022 году – 1479,84 тыс. руб., в 2023 году – 348,0 тыс. руб. в 2024 году – 313,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Выполнение намеченных в программе организационных и практических мероприятий и осуществлении своевременных инвестиций позволит: - повысить уровень защищенности населения и территорий от ЧС, смягчить их возможные последствия; - не допустить пострадавших при ЧС, - снизить экономический ущерб от ЧС, пожаров - обеспечить запасы материально-технических, продовольственных, медицинским и иных средств, для обеспечения мероприятий ГО и ликвидации ЧС природного и техногенного характера. |

Паспорт подпрограммы № 2

| Наименование подпрограммы | «Обеспечение безопасности на воде в летний и зимний периоды» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Отдел ГО и ЧС администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ». |
| Соисполнители подпрограммы | - МКУ «Управление ЖКХ администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» - муниципальные учреждения и предприятия, иные юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие поставку товаров, выполнение работ, или оказание услуг, необходимых для реализации мероприятий программы, определяемые в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| Цели подпрограммы | Предупреждение происшествий на водных объектах округа. |
| Задачи подпрограммы | Развитие системы обеспечения безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, предотвращение несчастных случаев на водных объектах в Светлогорском городском округе путем организации муниципальных спасательных постов. - своевременное информирование населения округа о мерах по обеспечению безопасности на водных объектах; - своевременное открытие (закрытие) мест массового купания людей на водных объектах; |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | - количество пострадавших на водных объектах (чел.), - количество спасенных при происшествиях на водных объектах (чел.); |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2019 год - 2024 год. |
| Объемы финансового обеспечения подпрограммы | Размер финансирования подпрограммы составит 34692,57 тыс. руб. Из них: в 2019 году – 3402,23 тыс. руб. в 2020 году – 4902,62 тыс. руб., в 2021 году – 5938,87 тыс. руб., в 2022 году – 6781,15 тыс. руб., в 2023 году – 6791,39 тыс. руб. в 2024 году – 6876,31 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - Предотвращение несчастных случаев на водных объектах округа до нулевого показателя. |

Паспорт подпрограммы № 3

| Наименование подпрограммы | «Развитие ЕДДС и системы обеспечения вызова по единому номеру «112». Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»». |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел ГО и ЧС администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ». |
| Соисполнитель подпрограммы | - МКУ «Отдел информационно коммуникационных систем» - МКУ «ЕДДС Светлогорского городского округа» - муниципальные учреждения и предприятия, иные юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие поставку товаров, выполнение работ, или оказание услуг, необходимых для реализации мероприятий программы, определяемые в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| Цели подпрограммы | Обеспечение эффективности деятельности повседневных органов управления и оповещения |
| Задачи подпрограммы | - повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счет улучшения координации деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач. |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | - Количество пострадавших (чел.) - Условный показатель - количество преступлений на 1000 чел. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2019 год – 2024 год |
| Объемы финансового обеспечения подпрограммы | Размер финансирования подпрограммы составит 34 734,03 тыс. руб. Из них: в 2019 году – 4987,44 тыс. руб., в 2020 году – 6128,25 тыс. руб., в 2021 году – 6254,64 тыс. руб., в 2022 году – 6239,46 тыс. руб., в 2023 году – 5549,27 тыс. руб. в 2024 году – 5574,97 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - Обеспечение своевременного оповещения должностных лиц и населения в случае ЧС - организация эффективной работы ЕДДС округа, как элемента системы управления окружного звена областной территориальной подсистемы РСЧС для предупреждения и реагирования на кризисные ситуации и происшествия, происходящие на территории округа; - консолидация данных обо всех угрозах, характерных для округа и их мониторинг в режиме реального времени на базе ЕДДС. -Обеспечение нормативных показателей по отработке алгоритмов действий при всех видах чрезвычайных ситуаций, при реагировании на кризисные ситуации и происшествия. |

Экономическое обоснование принятия муниципальной программы

Важнейшей целью социально-экономического развития Светлогорского городского округа является повышение уровня и качества жизни населения, формирование благоприятной, здоровой и безопасной среды обитания, в том числе необходимого уровня безопасности населения муниципального образования «Светлогорский городской округ».

Настоящая программа реализует политику администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» по ведению гражданской обороны, защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, соблюдения первичных мер пожарной безопасности, личной безопасности и обеспечения безопасности людей на водных объектах, недопущение актов терроризма и экстремизма на территории Светлогорского городского округа.

Основанием для разработки Программы являются следующие нормативные правовые акты:

Федеральный закон от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

# Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;

# Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»;

# Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Важными факторами устойчивого социально-экономического развития Светлогорского городского округа являются: обеспечение необходимого уровня защиты населения при возможном ведении боевых действий, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, жизнеобеспечение пострадавшего населения в чрезвычайной ситуации и минимизация потерь на территории муниципального образования «Светлогорский городской округ».

Для обеспечения ведения гражданской обороны на территории муниципального образования «Светлогорский городской округ» в режиме постоянной готовности, а также для своевременного и качественного перевода экономики района в повышенные степени готовности необходимо наращивать материально-техническую базу, повышать степень готовности защитных сооружений. На сегодняшний день задачи по тушению пожаров на территории муниципального образования «Светлогорский городской округ» выполняет ПСЧ-17, так же для поддержания сил постоянной готовности и успешного тушения пожаров в лесопарковой зоне на территории Светлогорского городского округа была развернута ПХС в п. Лесное.

В то же время проблема обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на территории Светлогорского городского округа остается острой   и требует комплексного межведомственного подхода к ее решению. В связи с этим необходимый уровень координации действий и концентрации ресурсов при ее решении может быть достигнут только при использовании программно-целевых методов, а повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения может быть обеспечено путем реализации следующих основных программных направлений:

1) совершенствование и формирование нормативной правовой базы по вопросам обеспечения и реализации первичных мер пожарной безопасности;

2) совершенствование системы подготовки руководителей, должностных лиц учреждений, населения в области пожарной безопасности;

3) обеспечение информирования населения округа через средства массовой информации по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

4) выполнение предписаний органов государственного надзора по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности на объектах с длительным массовым пребыванием людей (объекты образования, здравоохранения и культуры);

5) выполнение предписаний органов государственного надзора по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности на объектах социальной сферы района.

В настоящее время особое значение приобретает обеспечение безопасности эксплуатации зданий и сооружений объектов образования, здравоохранения и культуры, соответствие их технического состояния установленным правилам и нормативам.

Имеющиеся нарушения требований пожарной безопасности на объектах округа повышают вероятность возникновения и распространения пожара, что может привести к гибели людей и большим материальным потерям.

Для минимизации последствий возможных террористических актов требуется поддерживать в исправном состоянии инженерную антитеррористическую защищенность объектов муниципального образования «Светлогорский городской округ», в первую  очередь   образовательных  учреждений,  потенциально  опасных  объектов и объектов жизнеобеспечения населения.

Программой предусмотрено 3 подпрограммы, каждая из которых направлена на решение определенных задач в области безопасности.

Подпрограмма №1 «Защита населения и территории округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Задачами данной программы являются:

- недопущение погибших и пострадавших в ЧС;

- предотвращение экономического ущерба от ЧС;

- обеспечение эффективного снабжения материально-техническим, продовольственным, медицинским и иными средствами, для обеспечения мероприятий ГО и ликвидации ЧС природного и техногенного характера.

Подпрограмма №2 «Обеспечение безопасности на воде в летний и зимний периоды» Задачами данной программы являются:

- развитие системы обеспечения безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья,

-  предотвращение несчастных случаев на водных объектах в Светлогорском городском округе путем организации муниципальных спасательных постов.

- своевременное информирование населения округа о мерах по обеспечению безопасности на водных объектах;

- своевременное открытие (закрытие) мест массового купания людей на водных объектах;

Подпрограмма №3 «Развитие ЕДДС и системы обеспечения вызова по единому номеру «112». Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»».   Задачами данной программы являются:

- повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счет улучшения координации деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач.

2. Основные цели и задачи программы

Цель программы - обеспечение безопасности жизнедеятельности населения  Светлогорского городского округа.

Цель программы позволит минимизировать социальный и экономический ущерб наносимый населению, экономике и природной среде от совершения террористических актов, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах на территории муниципального образования «Светлогорский городской округ».

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

1.Обеспечение предупреждения и готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера.

2.  Предупреждение   происшествий на водных объектах.

3. Обеспечение эффективности деятельности повседневных органов управления и оповещения

- Для достижения поставленной цели необходимо реализовать план мероприятий программы.

- Выполнение намеченных мероприятий муниципальной программы, позволит достичь  следующих ожидаемых результатов

- Недопущение пострадавших при ЧС;

- Снижение  экономического ущерба от ЧС;

- Обеспечение экстренного оповещения и информирования

- Сведения о целевых показателях (индикаторах) достижения целей МП, перечне основных и отдельных (основных) мероприятий муниципальной программы представлен в приложении №1 к программе.

3. Информация по расчету значений показателей (индикаторов),

а также методика сбора исходной информации и источники

информации по целевым показателям.

- Целевой показатель - Количество пострадавших при ЧС природного и техногенного характера. Значение показателя принято за исходный  в нулевом значении,  так как на территории Светлогорского городского округа в 2018 году  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера во внутренней отчетной документации не зафиксировано.

- Целевой показатель - Проведено мероприятий по профилактике и подготовке к ликвидации последствий ЧС. За исходное значение показателя принято количество мероприятий в соответствии с «Планом основных мероприятий муниципального образования «Светлогорский городской округ» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018 год».

- Целевой показатель - Количество происшествий на водных объектах округа. За исходное значение показателя принято количество происшествий на территории СГО, отраженных в отчетах за год по итогам купального сезона. Форма отчета установлена Правительством Калининградской области.

- Целевой показатель - Уменьшение времени реагирования на ЧС и происшествия всех подразделений и экстренных служб. Значение показателя установлено методическими указаниями ГУ МЧС по Калининградской области «Временные показатели действий оперативного дежурного ЕДДС при угрозе или возникновении ЧС».

4. Ресурсное обеспечение программы

Источниками для реализации программы на 2020-2024 годы являются средства местного бюджета и федерального бюджета, в соответствии с приложением №2 к муниципальной программе.

Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проектов бюджетов на очередной финансовый год.

- Оценка социально-экономической

эффективности реализации программы.

Оценка эффективности реализации программы определяется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным нормативно правовыми актами органами местного самоуправления.

Отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы с указанием качественных и количественных показателей и с пояснительной запиской с указанием причин отклонений фактических значений от плановых и о принимаемых мерах по их устранению представляются заказчиком муниципальной программы в экономический отдел администрации МО «Светлогорский городского округа» ежеквартально в течение 15 календарных дней по истечении отчетного квартала.

Отчет о выполнении муниципальной программы и достижении установленных показателей представляется заказчиком муниципальной программы в экономический отдел ежегодно в срок до 1 марта.

Результаты оценки эффективности муниципальной программы проводятся с периодичностью раз в год.

Экономический отдел ежегодно в срок до 1 апреля проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы, которая включает в себя оценку достигнутых результатов муниципальной программы и степень достижения запланированного результата при фактически достигнутом уровне расходов на муниципальную программу.

По результатам оценки эффективности администрацией  муниципального образования может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

- Реализация и контроль за реализацией мероприятий

муниципальной программы

Формы и методы управления реализацией программы определяются  администрацией муниципального образования «Светлогорский городской округ».

Общее руководство, контроль за ходом реализации муниципальной программы,  выполнением ее основных мероприятий, внесением изменений и дополнений в муниципальную программу осуществляет ответственный исполнитель – отдел ГО и ЧС администрации МО «Светлогорский городской округ».

Ответственный исполнитель программы ежегодно, не позднее 31 декабря текущего финансового года утверждает согласованный с соисполнителями план реализации и направляет его в экономический отдел администрации и финансовый орган, а также ответственный исполнитель муниципальной программы составляет и представляет в экономический отдел и финансовый орган отчеты об исполнении муниципальной программы в соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ»  №95 от 25.01.2019г. «Об установлении порядка разработки муниципальных программ муниципального образования «Светлогорский городской округ», их формирования и реализации».

План реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» на очередной финансовый год представлен в приложении № 3 к программе.

Приложение № 1

к постановлению администрации муниципального

образования Светлогорский городской округ

от ___ _____________  2022 г. № ________

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

от 16 мая 2019 г. № 453

- СВЕДЕНИЯ

о целевых показателях (индикаторах) достижения целей МП,

перечне основных и отдельных (основных) мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование задачи, основного (отдельного) мероприятия | Наименование показателя (индикатора) |  | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники МП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 оценка | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  | Муниципальная программа: «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Светлогорского городского округа | Количество пострадавших при ЧС природного и техногенного характера |  | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ответственный исполнитель по всем разделам столбца 7 - 10 Отдел ГО и ЧС Соисполнитель: МКУ «Отдел по бюджету и финансам Светлогорского городского округа» участники МП: Руководители учреждений Экономический отдел МКУ «Управление ЖКХ СГО» МКУ «Отдел информационно коммуникационных систем» МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Светлогорского городского округа» |
| Подпрограмма № 1 «Защита населения и территории округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Цель подпрограммы № 1: Обеспечение готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | Проведено мероприятий по профилактике и подготовке к ликвидации последствий ЧС |  | Ед. | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | Ответственный исполнитель: Отдел ГО и ЧС Исполнитель: - МКУ «Отдел по бюджету и финансам Светлогорского городского округа»; Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
|  | Задача № 1: Создание и поддержание в надлежащем состоянии резервов материальных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций | Наличие наименований материальных средств, согласно установленных нормативов |  | Шт. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответственный исполнитель: Отдел ГО и ЧС Исполнитель: - МКУ «Отдел по бюджету и финансам Светлогорского городского округа»; Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| Мероприятия задачи №1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Формирование резервного фонда по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий | Проведено мероприятий по ликвидации последствий ЧС |  | Ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответственный исполнитель: Отдел ГО и ЧС Исполнитель: МКУ «Отдел по бюджету и финансам Светлогорского городского округа» |
| 1.2 | Приобретение в целях накопления, хранения и использования в целях Гражданской Обороны запасов материально-технических, продовольственных запасов. | Заключено отложенных договоров на поставку материальных средств, предоставление услуг |  | Ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответственный исполнитель: Отдел ГО и ЧС Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| 1.3 | Обучение должностных лиц администрации МО по вопросам ГО и ЧС | Обучено должностных лиц |  | Чел. | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Ответственный исполнитель: Отдел ГО и ЧС Исполнитель: МКУ «Отдел по бюджету и финансам Светлогорского городского округа » Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
|  | Задача № 2: Обеспечение сотрудников администрации муниципального образования средствами индивидуальной защиты | Количество пострадавших при пожаре или стихийном бедствии |  | Чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ответственный исполнитель: Отдел ГО и ЧС |
| Мероприятия задачи № 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Приобретение средств индивидуальной защиты | Кол-во приобретённых средств индивидуальной защиты |  | Шт. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | Ответственный исполнитель: Отдел ГО и ЧС Исполнитель: Руководители учреждений образования Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
|  | Задача № 3: Обеспечение мер пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия задачи № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Обеспечение отделения от леса территории противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 м или иным противопожарным барьером | Исключение случаев перехода лесных и ландшафтных пожаров на населенные пункты |  | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ответственный исполнитель: Отдел ГО и ЧС Исполнитель: Руководители организаций и учреждений Участники: сторонние организации |
| 1.3.2 | Поддержание в исправном состоянии наружных источников противопожарного водоснабжения(пожарных гидрантов) | Количество технически исправных пожарных гидрантов |  | % | 93 | 95 | 97 | 100 | 100 | 100 | Ответственный исполнитель: Отдел ГО и ЧС Исполнитель: МУП «Светлогоскмежрайводоканал» |
| 1.3.3 | Обустройство подъездов с площадками(пирсами) с твердым покрытием размером 12х12м для подъезда пожарных автомобилей и забора воды в любое время года (озеро Майское) | Поддержание в готовности к забору воды пожарными автомобилями подъезда с твердым покрытием на озере Майское |  | Ед. | 0 | 0 | 0 | 01 | 01 | 01 | Ответственный исполнитель: Отдел ГО и ЧС МКУ «ОКС Светлогорского городского округа» |
| 1.3.4 | Установка указателей к источникам противопожарного снабжения(пожарным гидрантам) | Обеспечение наличия указателей пожарных гидрантов установленного образца |  | % | 50 | 70 | 75 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.3.5 | Разработка проекта установки сухотрубов с выведенными наружу патрубками для подключения пожарных автомобилей и пожарных мотопомп, а также патрубками на этажах или полуэтажах здания администрации Светлогорского городского округа с запорными пожарными клапанами в соответствии с п. 7.14 СП 4.13130.2013; | Наличие проекта установки сухотрубов в здании администрации Светлогорского городского округа в соответствии с п. 7.14 СП 4.13130.2013 |  | к-т | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |
| Подпрограмма № 2 «Обеспечение безопасности на воде в летний и зимний периоды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы № 2: Уменьшение количества происшествий на водных объектах. | Кол-во происшествий На водных объектах округа |  | Ед. | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | Ответственный исполнитель: Отдел ГО и ЧС Исполнитель: МКУ «Управление ЖКХ Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
|  | Задача подпрограммы №2: Развитие системы обеспечения безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, предотвращение несчастных случаев на водных объектах в Светлогорском городском округе. | Предотвращение происшествий с летальным исходом |  | Чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ответственный исполнитель: Отдел ГО и ЧС Исполнитель: МКУ «Управление ЖКХ Светлогорского городского округа » Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| Мероприятия подпрограммы №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обучение на матроса-спасателя(ежегодно), обучение управлению моторной лодкой (ежегодно). | Количество обученных (переученных) спасателей |  | Чел. | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | Ответственный исполнитель: Отдел ГО и ЧС Исполнитель: МКУ «Управление ЖКХ Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| 2.2 | Приобретение спасательных маломерных судов и лодочных моторов | Поддержание необходимого количества комплектов спасательных средств |  | Комплект | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | Ответственный исполнитель: Отдел ГО и ЧС Исполнитель: МКУ «Управление ЖКХ Светлогорского городского округа » Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| 2.3 | Приобретение медикаментов и мед.имущества | Количество необходимых наименований медицинского имущества и медикаментов |  | Шт. | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Ответственный исполнитель: Отдел ГО и ЧС Исполнитель: МКУ «Управление ЖКХ Светлогорского городского округа » Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| 2.4 | Приобретение ГСМ (бензин, масло моторное) | Кол-во ГСМ |  | кг | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | Ответственный исполнитель: Отдел ГО и ЧС Исполнитель: МКУ «Управление ЖКХ Светлогорского городского округа » Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| 2.5 | Планово – предупредительный ремонт спасательной техники и снаряжения | Поддержание в исправном состоянии спасательных средств |  | Комплект | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | Ответственный исполнитель: Отдел ГО и ЧС Исполнитель: МКУ «Управление ЖКХ Светлогорского городского округа » Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| 2.6 | Изготовление и установка знаков безопасности на водных объектах и в местах выхода на лед. | Мероприятия по предупреждению населения |  | кол-во | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Ответственный исполнитель: Отдел ГО и ЧС Исполнитель: МКУ «Управление ЖКХ Светлогорского городского округа » Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| 2.7 | Приобретение спецодежды | Наличие комплектов |  | Шт. | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | Ответственный исполнитель: Отдел ГО и ЧС Исполнитель: МКУ «Управление ЖКХ Светлогорского городского округа » Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 2.8 | Содержание штата спасателей в период купального сезона | Кол-во спасателей |  | Чел. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Ответственный исполнитель: Отдел ГО и ЧС Исполнитель: МКУ «Управление ЖКХ Светлогорского городского округа » |
| Подпрограмма № 3 «Развитие ЕДДС и системы обеспечения вызова по единому номеру «112». Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы № 3: Обеспечение эффективности деятельности повседневных органов управления и оповещения | Уменьшение времени реагирования на ЧС и происшествия всех подразделений и экстренных служб |  | Мин. | 55 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | Ответственный исполнитель: Отдел ГО и ЧС Исполнитель: МКУ «Отдел информационно коммуникационных систем», МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Светлогорского городского округа » |
|  | Задача подпрограммы № 3: Повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счет улучшения координации деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач; | Уменьшение уровня преступности |  | Кол-во преступлений/ на 1000 чел. населения | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | Ответственный исполнитель: Отдел ГО и ЧС Исполнитель: МКУ «Отдел информационно коммуникационных систем», МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Светлогорского городского округа » |
| Мероприятия подпрограммы № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Техническое обслуживание средств АПК «Безопасный город». | Кол-во раскрытых преступлений с помощью информации с камер видеонаблюдения |  | Кол-во | 13 | 15 | 17 | 19 | 19 | 19 | Исполнитель: МКУ «Отдел информационно коммуникационных систем» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| 3.2 | Обеспечение ЕДДС, организация круглосуточного дежурства. | Кол-во оперативных дежурных |  | Чел. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Исполнитель: МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Светлогорского городского округа » |
| 3.3 | Обеспечение повседневной хозяйственной деятельности, услуги почтовой связи, служебный проезд, обучение сотрудников ЕДДС, приобретение мат. средств и орг. техники. | Кол-во мероприятий |  | Кол-во | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Исполнитель: МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Светлогорского городского округа » Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| 3.4 | Обеспечение повседневной деятельности военно-учетного стола при отсутствии на территории округа военкомата | Наличие необходимого органа управления |  | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Исполнитель МП: Военно-учетный стол администрации МО «Светлогорский городской округ» |

Приложение № 2

к постановлению администрации муниципального

образования Светлогорский городской округ

от _____ ___________ 2022 г. №________

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

от 16 мая 2019 г. № 453

| СВЕДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о планируемых объемах расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на реализацию муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование структурного элемента МП | Источник ресурсного обеспечения |  |  | Оценка планируемых расходов, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего за период реализации |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники МП |
|  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  |
|  | Муниципальная программа: «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения». Цель МП: Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Светлогорского городского округа. Задача МП: Проведение мероприятий, направленных на создание условий максимального снижения последствий ЧС, совершенствование органов управления и оповещения. | Всего, в том числе: |  |  | 8 559,67 |  |  | 11 235,87 |  | 12 461,51 |  | 14 500,45 |  | 12 688,66 |  | 12 764,28 |  | 72 210,44 |  |  | Ответственный исполнитель-отдел ГО и ЧС (по всем разделам столбца № 8), участники МП: Экономический отдел МУП Руководители организаций и учреждений, МКУ «Управление ЖКХ СГО» Светлогорского городского округа МКУ «Отдел информационно коммуникационных систем» МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Светлогорского городского округа» |  |  |
|  |  | средства местных бюджетов (МБ) |  |  | 7 871,07 |  |  | 10 482,17 |  | 11 700,21 |  | 13 725,75 |  | 11 913,96 |  | 11 963,88 |  | 67 657,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | средства областного бюджета (ОБ) |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета (ФБ) |  |  | 688,60 |  |  | 753,70 |  | 761,30 |  | 774,70 |  | 774,70 |  | 800,40 |  | 4 553,40 |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (ВИ) |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма № 1 «Защита населения и территории округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Цель подпрограммы № 1: обеспечение готовности сил и средств МО для ликвидации ЧС природного и техногенного характера. | Всего, в том числе: |  |  | 170,00 |  |  | 205,00 |  | 268,00 |  | 1 479,84 |  | 348,00 |  | 313,00 |  | 2 783,84 |  |  | Соисполнители: МКУ «Отдел по бюджету и финансам Светлогорского городского округа» Участники МП: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 170,00 |  |  | 205,00 |  | 268,00 |  | 1 479,84 |  | 348,00 |  | 313,00 |  | 2 783,84 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Мероприятия задачи №1 Подготовить необходимое количество материальных средств и готовность должностных лиц к ликвидации ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Формирование резервного фонда по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | Всего, в том числе: |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | Ответственный исполнитель: Отдел ГО и ЧС |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Приобретение в целях накопления, хранения и использования в целях Гражданской Обороны запасов материально-технических, продовольственных запасов, средств р/связи и иных средств | Всего, в том числе: |  |  | 170,00 |  |  | 170,00 |  | 170,00 |  | 701,83 |  | 170,00 |  | 170,00 |  | 1 551,83 |  |  | Соисполнитель МП: МКУ «Отдел по бюджету и финансам Светлогорского городского округа» Участники МП: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 170,00 |  |  | 170,00 |  | 170,00 |  | 701,83 |  | 170,00 |  | 170,00 |  | 1 551,83 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Обучение должностных лиц администрации МО по вопросам ГО и ЧС | Всего, в том числе: |  |  | 0,00 |  |  | 5,00 |  | 5,00 |  | 6,00 |  | 6,00 |  | 6,00 |  | 28,00 |  |  | Ответственный исполнитель Отдел ГО и ЧС, участники МП: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  | 5,00 |  | 5,00 |  | 6,00 |  | 6,00 |  | 6,00 |  | 28,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Задача № 2: Обеспечение сотрудников администрации муниципального образования средствами индивидуальной защиты | Всего, в том числе: |  |  | 0,00 |  |  | 30,00 |  | 30,00 |  | 13,51 |  | 30,00 |  | 30,00 |  | 133,51 |  |  | Соисполнители: руководители образовательных учреждений, участники МП: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  | 30,00 |  | 30,00 |  | 13,51 |  | 30,00 |  | 30,00 |  | 133,51 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Мероприятия задачи № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Приобретение индивидуальных средств защиты | Всего, в том числе: |  |  | 0,00 |  |  | 30,00 |  | 30,00 |  | 13,51 |  | 30,00 |  | 30,00 |  | 103,51 |  |  | Ответственный исполнитель Отдел ГО и ЧС, участники МП: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  | 30,00 |  | 30,00 |  | 13,51 |  | 30,00 |  | 30,00 |  | 133,51 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Задача № 3: Обеспечение мер пожарной безопасности | Всего, в том числе: |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 63,00 |  | 758,50 |  | 142,00 |  | 107,00 |  | 1 070,50 |  |  | Ответственный исполнитель: Отдел ГО и ЧС Соисполнители- МКУ «Управление ЖКХ СГО», участники МП: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 63,00 |  | 758,50 |  | 142,00 |  | 107,00 |  | 1 070,50 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Мероприятия задачи № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Обеспечение отделения от леса территории противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 м или иным противопожарным барьером | Всего, в том числе: |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 24,00 |  | 27,00 |  | 30,00 |  | 81,00 |  |  | Ответственный исполнитель: Отдел ГО и ЧС Соисполнители- МКУ «Управление ЖКХ СГО», участники МП: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,00 |  | 27,00 |  | 30,00 |  | 81,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Поддержание в исправном состоянии наружных источников противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов) | Всего, в том числе: |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 63,00 |  | 81,00 |  | 65,00 |  | 65,00 |  | 274,00 |  |  | Ответственный исполнитель: Отдел ГО и ЧС Соисполнители- МКУ «Управление ЖКХ СГО», участники МП: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  | 63,00 |  | 81,00 |  | 65,00 |  | 65,00 |  | 274,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Обустройство подъездов с площадками(пирсами) с твердым покрытием размером 12х12м для подъезда пожарных автомобилей и забора воды в любое время года (озеро Майское) | Всего, в том числе: |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 377,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 377,00 |  |  | Ответственный исполнитель: Отдел ГО и ЧС |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 377,00 |  |  |  |  |  | 377,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Установка указателей к источникам противопожарного снабжения (пожарным гидрантам) | Всего, в том числе: |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 66,50 |  | 50,00 |  | 12,00 |  | 128,50 |  |  | Ответственный исполнитель: Отдел ГО и ЧС Соисполнители- МКУ «Управление ЖКХ СГО», участники МП: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,50 |  | 50,00 |  | 12,00 |  | 128,50 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3.5 | Проектные работы по установке сухотрубов с выведенными наружу патрубками для подключения пожарных автомобилей и пожарных мотопомп, а также патрубками на этажах или полуэтажах здания администрации Светлогорского городского округа с запорными пожарными клапанами в соответствии с п. 7.14 СП 4.13130.2013; | Всего, в том числе: |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 210,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 210,00 |  |  | Ответственный исполнитель: Отдел ГО и ЧС Соискатели- МБУ "Отдел капитального строительства " |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 210,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Обеспечение безопасности на воде в летний и зимний периоды». Цель подпрограммы №2: Предотвращение происшествий на водных объектах Светлогорского городского округа Задача подпрограммы№2: Развитие системы обеспечения безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, предотвращение несчастных случаев на водных объектах в Светлогорском городском округе. | Всего, в том числе: |  |  | 3 402,23 |  |  | 4 902,62 |  | 5 938,87 |  | 6 781,15 |  | 6 791,39 |  | 6 876,31 |  | 34 692,57 |  |  | Соисполнители- МКУ «Управление ЖКХ СГО», участники МП: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 3 402,23 |  |  | 4 902,62 |  | 5 938,87 |  | 6 781,15 |  | 6 791,39 |  | 6 876,31 |  | 34 692,57 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Мероприятия подпрограммы №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обучение на матроса-спасателя (5чел. ежегодно), обучение управлению моторной лодкой (3чел. ежегодно). | Всего, в том числе: |  |  | 35,00 |  |  | 45,00 |  | 36,00 |  | 37,50 |  | 35,00 |  | 35,00 |  | 223,50 |  |  | Соисполнители- МКУ «Управление ЖКХ СГО», участники МП: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 35,00 |  |  | 45,00 |  | 36,00 |  | 37,50 |  | 35,00 |  | 35,00 |  | 223,50 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Приобретение спасательных маломерных судов и лодочных моторов | Всего, в том числе: |  |  | 0,00 |  |  | 137,78 |  | 79,97 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 217,75 |  |  | Соисполнители- МКУ «Управление ЖКХ СГО», участники МП: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  | 137,78 |  | 79,97 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 217,75 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Приобретение материальных запасов (медикаменты, канаты, поплавки, крепления, спец.одежда) | Всего, в том числе: |  |  | 9,00 |  |  | 123,52 |  | 389,04 |  | 301,33 |  | 220,58 |  | 301,40 |  | 1 344,87 |  |  | Соисполнители- МКУ «Управление ЖКХ СГО», участники МП: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 9,00 |  |  | 123,52 |  | 389,04 |  | 301,33 |  | 220,58 |  | 301,40 |  | 1 344,87 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Приобретение ГСМ (бензин, масло моторное) | Всего, в том числе: |  |  | 57,00 |  |  | 89,66 |  | 93,85 |  | 97,60 |  | 101,50 |  | 105,60 |  | 545,21 |  |  | Соисполнители- МКУ «Управление ЖКХ СГО», участники МП: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 57,00 |  |  | 89,66 |  | 93,85 |  | 97,60 |  | 101,50 |  | 105,60 |  | 545,21 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Планово – предупредительный ремонт спасательной техники и снаряжения | Всего, в том числе: |  |  | 45,00 |  |  | 53,30 |  | 81,95 |  | 30,00 |  | 75,00 |  | 75,00 |  | 360,25 |  |  | Соисполнители- МКУ «Управление ЖКХ СГО», участники МП: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 45,00 |  |  | 53,30 |  | 81,95 |  | 30,00 |  | 75,00 |  | 75,00 |  | 360,25 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Изготовление и установка знаков безопасности на водных объектах и в местах выхода на лед. | Всего, в том числе: |  |  | 10,00 |  |  | 55,10 |  | 325,67 |  | 288,22 |  | 300,00 |  | 300,00 |  | 1 278,99 |  |  | Соисполнители- МКУ «Управление ЖКХ СГО», участники МП: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 10,00 |  |  | 55,10 |  | 325,67 |  | 288,22 |  | 300,00 |  | 300,00 |  | 1 278,99 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2.7. | прочие затраты (обследование дна акватории, биохимический анализ песка и воды, налоги) | Всего, в том числе: |  |  | 15,00 |  |  | 65,90 |  | 357,41 |  | 184,51 |  | 185,11 |  | 185,11 |  | 993,04 |  |  | Соисполнители- МКУ «Управление ЖКХ СГО», участники МП: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 15,00 |  |  | 65,90 |  | 357,41 |  | 184,51 |  | 185,11 |  | 185,11 |  | 993,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Содержание штата спасателей. | Всего, в том числе: |  |  | 3 231,23 |  |  | 4 332,36 |  | 4 574,98 |  | 5 806,99 |  | 5 874,20 |  | 5 874,20 |  | 29 693,96 |  |  | Соисполнители- МКУ «Управление ЖКХ СГО», участники МП: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 3 231,23 |  |  | 4 332,36 |  | 4 574,98 |  | 5 806,99 |  | 5 874,20 |  | 5 874,20 |  | 29 693,96 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Возмещение расходов по использованию личного автомобиля и расхода ГСМ | Всего, в том числе: |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 35,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 35,00 |  |  | Соисполнители- МКУ «Управление ЖКХ СГО» |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,00 |  |  |  |  |  | 35,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма № 3 «Развитие ЕДДС и системы обеспечения вызова по единому номеру «112». Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Цель подпрограммы № 3: Обеспечение эффективности деятельности повседневных органов управления Задача подпрограммы № 3: Повышение общего уровня общественной безопасности и координация органов управления | Всего, в том числе: |  |  | 4 987,44 |  |  | 6 128,25 |  | 6 254,64 |  | 6 239,46 |  | 5 549,27 |  | 5 574,97 |  | 34 734,03 |  |  | Соучастники МП: МКУ «Отдел информационно коммуникационных систем», МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Светлогорского городского округа», Военно-учетный стол, участники МП: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 4 298,84 |  |  | 5 374,55 |  | 5 493,34 |  | 5 464,76 |  | 4 774,57 |  | 4 774,57 |  | 30 180,63 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  | 688,60 |  |  | 753,70 |  | 761,30 |  | 774,70 |  | 774,70 |  | 800,40 |  | 4 553,40 |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Мероприятия подпрограммы №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Техническое обслуживание средств АПК «Безопасный город». | Всего, в том числе: |  |  | 1 011,62 |  |  | 1 758,09 |  | 2 054,94 |  | 1 323,10 |  | 1 550,00 |  | 1 550,00 |  | 9 247,75 |  |  | Соучастники МП: МКУ «Отдел информационно коммуникационных систем», участники МП: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 1 011,62 |  |  | 1 758,09 |  | 2 054,94 |  | 1 323,10 |  | 1 550,00 |  | 1 550,00 |  | 9 247,75 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Обеспечение ЕДДС, организация круглосуточного дежурства. | Всего, в том числе: |  |  | 3 117,82 |  |  | 3 085,35 |  | 3 222,29 |  | 4 087,61 |  | 3 169,46 |  | 3 169,46 |  | 19 851,99 |  |  | Участники МП: МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Светлогорского городского округа» |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 3 117,82 |  |  | 3 085,35 |  | 3 222,29 |  | 4 087,61 |  | 3 169,46 |  | 3 169,46 |  | 19 851,99 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Обеспечение повседневной хозяйственной деятельности, услуги почтовой связи, служебный проезд, обучение сотрудников, приобретение мат. средств и орг. техники. | Всего, в том числе: |  |  | 169,40 |  |  | 531,11 |  | 216,11 |  | 54,05 |  | 55,11 |  | 55,11 |  | 1 080,89 |  |  | Участники МП: МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Светлогорского городского округа», сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 169,40 |  |  | 531,11 |  | 216,11 |  | 54,05 |  | 55,11 |  | 55,11 |  | 1 080,89 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Обеспечение повседневной деятельности военно-учетного стола при отсутствии на территории округа военкомата | Всего, в том числе: |  |  | 688,60 |  |  | 753,70 |  | 761,30 |  | 774,70 |  | 774,70 |  | 800,40 |  | 4 553,40 |  |  | Исполнитель МП: Военно-учетный стол администрации МО «Светлогорский городской округ» |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  | 688,60 |  |  | 753,70 |  | 761,30 |  | 774,70 |  | 774,70 |  | 800,40 |  | 4 553,40 |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |