- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- Калининградская область

- Администрация муниципального образования

- «Светлогорский район»

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« 28 » ноября 2012 года   № 737

г. Светлогорск

### Об утверждении муниципальной целевой программы Светлогорского района «Доступная для инвалидов среда жизнедеятельности» на 2013-2015 годы

В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2011 года № 175 «О государственной Программе Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы», постановлением Правительства Калининградской области от 17.08.2012 года № 626 «О целевой программе Калининградской области «Доступная среда» на 2012-2016 годы», в целях формирования условий  для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам и услугам, а также интеграции инвалидов с обществом и повышения уровня их жизни

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную целевую программу Светлогорского района  «Доступная для инвалидов среда жизнедеятельности» на 2013-2015 годы согласно приложению.

2. Определить МКУ «Отдел социальной защиты населения администрации Светлогорского района» (Н.Л. Головченко) уполномоченным органом администрации муниципального образования «Светлогорский район», ответственным за реализацию муниципальной целевой программы Светлогорского района  «Доступная для инвалидов среда жизнедеятельности» на 2013-2015 годы.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Светлогорский район» Л.В. Швалкене.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Светлогорска»

5. Постановление вступает в силу с 01 января 2013 года.

И.о. главы администрации

Муниципального образования

«Светлогорский районе»						А.В. Ковальский

- Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Светлогорский район»

от «____»_________ 2012 г. №____

Муниципальная целевая программа Светлогорского района «Доступная для инвалидов среда жизнедеятельности» на 2013-2015

- Паспорт целевой программы Светлогорского района «Доступная для инвалидов среда жизнедеятельности» на 2013-2015 годы

1. Наименование Программы:

Муниципальная целевая программа Светлогорского района «Доступная для инвалидов среда жизнедеятельности» на 2013-2015 годы (далее - Программа).

2. Основания для разработки Программы:

1) Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

2) Постановление Правительства Российской Федерации от 17 марта 2011 года № 175 «О государственной Программе Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы»;

3) Постановление Правительства Калининградской области от 17.08.2012 года № 626 «О целевой программе Калининградской области «Доступная среда» на 2012-2016 годы».

3. Муниципальный 3аказчик Программы:

администрация муниципального образования «Светлогорский район».

4. Разработчики Программы:

1) МКУ «Отдел социальной защиты населения администрации Светлогорского района»;

2) МКУ «Управление капитального строительства администрации Светлогорского района»;

3) МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Светлогорского района»;

4) отдел архитектуры и градостроительства администрации Светлогорского района;

5) отдел по культуре, спорту, делам молодежи администрации Светлогорского района;

6) отдел образования администрации Светлогорского района.

5. Исполнители основных мероприятий Программы:

1) МКУ «Отдел социальной защиты населения администрации Светлогорского района»;

2) МКУ «Управление капитального строительства администрации Светлогорского района»;

3) МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Светлогорского района»;

4) отдел архитектуры и градостроительства администрации Светлогорского района;

5) отдел по культуре, спорту, делам молодежи администрации Светлогорского района;

6) отдел образования администрации Светлогорского района.

6. Цель Программы:

создание к концу 2015 года условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам, а также для интеграции инвалидов с обществом и повышения уровня их жизни.

7. Задачи Программы:

1) повышение уровня доступности приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения с учетом их потребностей, исходя из основных ограничений жизнедеятельности;

2) формирование толерантного отношения общества к инвалидам.

8. Сроки реализации Программы:

Программа реализуется с 2013 года по 2015 год.

9. Объемы и источники финансирования Программы.

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников. Общий объем финансирования Программы определяется ежегодно перед принятием бюджета на очередной финансовый год и утверждается районным Советом депутатов Светлогорского района. В 2013 году объем финансирования составит 2022,0 тыс. рублей средств местного бюджета.

10. Непосредственные результаты реализации Программы:

1) увеличение количества объектов социальной инфраструктуры, дооборудованных с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения;

2) увеличение количества объектов жилого фонда и прилегающих территорий, адаптированных, дооборудованных с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения;

3) увеличение числа инвалидов, получающих доступ к информации на базе образовательных учреждений, учреждений культуры (кинотеатров, театров, музеев, клубов, библиотек), учреждений социальной защиты;

4) увеличение числа инвалидов и других маломобильных групп населения, получающих доступ к спортивным сооружениям (объектам) и принимающих участие в спортивных мероприятиях.

11. Организация контроля за исполнением Программы:

контроль за исполнением Программы осуществляет администрация муниципального образования «Светлогорский район», МКУ «Отдел социальной защиты населения администрации Светлогорского района».

- II. Содержание проблемы, на решение которой направлена программа, и обоснование необходимости программной разработки

12. На территории Светлогорского района по состоянию на 1 ноября 2012 года проживает более 1,3 тысячи инвалидов. Одной из основных проблем для большинства инвалидов, в первую очередь с нарушениями опорно-двигательного аппарата, является неприспособленность окружающей среды для доступа данной категории граждан к объектам социальной инфраструктуры.

13. Нерешенность проблемы формирования доступной среды порождает серьезные социально-экономические последствия, такие как:

1) высокая социальная зависимость, вынужденная изоляция инвалидов, осложняющая проведение медицинской, социальной и психологической реабилитации;

2) равнодушное отношение к инвалидам в массовом сознании, их социальная разобщенность с лицами, которые не относятся к данной категории (отношенческие барьеры), предопределяющая необходимость проведения соответствующих разъяснительных, образовательно-информационных кампаний.

14. Важнейшими условием и средством обеспечения инвалидов равными с другими гражданами возможностями участия в жизни общества является формирование доступной среды жизнедеятельности: беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, беспрепятственного пользования средствами связи и информации.

15. Решение проблемы.

Для решения проблемы доступности окружающей среды для инвалидов необходимо реализовать комплекс взаимосвязанных и скоординированных мероприятий, формирование и финансовое обеспечение которых осуществляются по статьям расходов местного бюджета и внебюджетных средств на капитальные вложения, прочие нужды.

- III. Цель, задачи и сроки реализации программы

16. Цель Программы - создание к концу 2015 года условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам, а также для интеграции инвалидов с обществом и повышения уровня их жизни.

17. Поставленная цель достижима при решении следующих задач Программы:

1) нормативно-правовое сопровождение формирования доступной для инвалидов и других маломобильных групп населения социальной инфраструктуры, формирование системы мониторинга и контроля за обеспечением доступности для инвалидов социальной инфраструктуры;

2) повышение уровня доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения с учетом их потребностей исходя из основных ограничений жизнедеятельности;

3) формирование толерантного отношения общества к инвалидам.

18. При реализации Программы предусмотрено выполнение программных мероприятий, осуществление мониторинга и контроля за ходом и результатами реализации программных мероприятий, что обеспечит достижение намеченных целей; осуществление корректировки содержания и сроков реализации мероприятий и ресурсов, привлекаемых для их выполнения. Таким образом, реализация Программы обеспечит создание условий устойчивого развития в Светлогорском районе доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.

19. Сроки реализации программы:

Программа рассчитана на три года и реализуется в 2013-2015 годах.

### V. Перечень мероприятий

### муниципальной целевой программы Светлогорского района «Доступная для инвалидов среда жизнедеятельности» на 2013-2015 годы.

| ### № ### п/п | Мероприятие | ### Сроки исполнения | ### Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | ### Источник финансирования |  |  | ### Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### всего | ### 2013 |  |  |  |  | ### 2014 |  | ### 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 |  |  |  |  | ### 6 |  | ### 7 | ### 8 |  |  | ### 9 |  |  |  |  |  |  |
| Нормативно-правовое и информационное сопровождение формирования доступной для инвалидов и других маломобильных групп населения социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, формирование системы мониторинга и контроля за обеспечением доступности для инвалидов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1 | ### Проведение паспортизации объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов с привлечением представителей общественных организаций инвалидов | ### 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### Финансирование осуществляется за счет бюджета действующих обязательств | ### Комиссия по проведению инвентаризации и паспортизации объектов социальной инфраструктуры Светлогорского района (распоряжение от 10.07.2012 г. № 145) |  |  |  |  |  |  |
| ### 2 | ### Осуществление в пределах своей компетенции контроля за соблюдением требований доступности для инвалидов на действующих и вновь вводимых объектах социальной инфраструктуры | ### 2013-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### Финансирование осуществляется за счет бюджета действующих обязательств | ### МКУ «Отдел социальной защиты населения администрации Светлогорского района» |  |  |  |  |  |  |
| ### 3 | ### Создание и транслирование социальной рекламы, направленной на формирование толерантного отношения к инвалидам на официальном сайте администрации Светлогорского района и еженедельной газете «Вестник Светлогорска» | ### 2013-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### Финансирование осуществляется за счет бюджета действующих обязательств | ### МКУ «Отдел социальной защиты населения администрации Светлогорского района», отдел информационных технологий администрации Светлогорского района, редакция газеты «Вестник Светлогорска» |  |  |  |  |  |  |
| ### 4 | ### Информирование руководителей организаций района о нормативной правовой базе по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов | ### 2013-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### Финансирование осуществляется за счет бюджета действующих обязательств |  | ### МКУ «Отдел социальной защиты населения администрации Светлогорского района» |  |  |  |  |  |  |
| ### Адаптация объектов социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения и предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта, социальной защиты, здравоохранения, образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 5 | ### Адаптация объектов жилого фонда и дворовых территорий к потребностям инвалидов и маломобильных групп населения | ### 2013-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### Финансирование осуществляется за счет бюджета действующих обязательств |  |  | ### МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Светлогорского района» |  |  |  |  |  |  |
| ### 6 | ### *Адаптация муниципальных учреждений Светлогорского района к потребностям инвалидов и маломобильных групп населения: ### 1) ремонт входа с установкой пандуса в МБОУ «ООШ п. Приморье»; ### 2) ремонт входа с установкой пандуса в МАОУ «СОШ п. Донское»; ### 3) ремонт входа с установкой пандуса в МДОУ детский сад «Одуванчик»; ### 4) ремонт входа с установкой пандуса в МКУК «Светлогорская центральная библиотечная система» | ### 2013-2015 |  | ### 2022,0 ### в т.ч. ### 412,4 ### 738,0 ### 304,0 ### 530,0 |  |  |  |  |  |  |  | ### Бюджет Светлогорского района |  |  | ### Отдел образования администрации Светлогорского района; ### МБОУ «ООШ п. Приморье»; ### МАОУ «СОШ п. Донское»; ### Отдел по культуре спорту, делам молодежи администрации Светлогорского района; МДОУ детский сад «Одуванчик»; |  |  |  |  |  |  |
| ### 7 | ### Размещение в учреждениях социальной защиты населения, образования, здравоохранения в адаптированной для инвалидов форме (с учетом их потребностей) справочной информации о предоставляемых услугах | ### 2013-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### Финансирование осуществляется за счет бюджета действующих обязательств |  |  | ### МКУ «Отдел социальной защиты населения администрации Светлогорского района», отдел образования администрации Светлогорского района, ГБУЗ КО «Светлогорская центральная районная поликлиника» |  |  |  |  |  |  |
| ### 8 | ### Предоставление услуг инвалидам и другим маломобильным группам населения с учетом их потребностей | ### 2013-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### Финансирование осуществляется за счет бюджета действующих обязательств |  |  | ### МКУ «Отдел социальной защиты населения администрации Светлогорского района» |  |  |  |  |  |  |
| ### 9 | ### Размещение материалов, включая информацию о телефонных горячих линиях и службах экстренной помощи, в доступных для инвалидов местах, в том числе на официальном сайте Светлогорского района | ### 2013-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### Финансирование осуществляется за счет бюджета действующих обязательств |  |  | ### Отдел по информационному обеспечению администрации Светлогорского района, ### МКУ «Отдел социальной защиты населения администрации Светлогорского района» |  |  |  |  |  |  |
| ### 10 | ### Провести анализ оценки инвалидами уровня доступности приоритетных объектов и услуг | ### 2013-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### Финансирование осуществляется за счет бюджета действующих обязательств |  |  | ### МКУ «Отдел социальной защиты населения администрации Светлогорского района» |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### 2022,0 | ### 2022,0 |  |  |  |  | ### Утверждается ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |